АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 августа 2013 года                                          № 151                                                            с.Крым

Об утверждении отчета о ходе работ по
муниципальной долгосрочной целевой программе 
«Развитие сферы культуры  Крымского сельского
 поселения на 2011-2015 годы»»,

по результатам работы за 2012 год
В соответствии с Решением Собрания депутатов Крымского сельского поселения от 28.09.2007 № 14 «О принятии Положения «О бюджетном процессе в Крымском сельском поселении», постановлением Администрации Крымского сельского поселения от 28.12.2011 № 248 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных  долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ» Администрация Крымского сельского поселения постановляет:
1.Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие сферы культуры  Крымского сельского поселения на 2011-2015 годы» утвержденной постановлением Администрации Крымского сельского поселения от 01.10.2010 № 166 по результатам работы за 2012 год согласно приложению.
         2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Крымского сельского поселения                                                      А.М.Деремян
Приложение

к постановлению Администрации

Крымского сельского поселения 

от 01 августа 2013 года № 151
ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ  КРЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2011-2015 ГОДЫ» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ ЗА 2012 ГОД
ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ И ОБ ОБЪЕМАХ ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ
На реализацию мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие сферы культуры  Крымского сельского поселения на 2011-2015 годы» (далее – Программа) в 2012 году было предусмотрено 2500,9 тыс.рублей, в том числе из средств:
областного бюджета -  101,9 тыс.рублей;
        бюджета Крымского сельского поселения Мясниковского района – 2399,0 тыс.рублей.

        Освоено в рамках реализации Программы 2475,4 тыс.рублей, что составляет 99,0 процентов от запланированных средств, в том числе средства:
областного бюджета – 101,9 тыс.рублей(100 процентов);
бюджета Крымского сельского поселения Мясниковского района – 2373,5 тыс.рублей (95,9 процента).
Не освоено 25,5 тыс.рублей, из них средства  бюджета Крымского сельского поселения Мясниковского района – 25,5 тыс.рублей.

Причиной неосвоения средств по бюджету Крымского сельского поселения Мясниковского района является экономия средств по отдельным статьям расходов в ходе выполнения мероприятий Программы.

Средства были направлены  на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

Данные о нецелевом использовании средств,  предусмотренных на реализацию Программы отсутствуют.
В 2012 году в Программу внесены изменения двумя постановлениями Администрации Крымского сельского поселения в части увеличения срока действия и объема финансовых средств на выполнение  мероприятий Программы.
Отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий Программы в 2012 году указан в приложении 1 к настоящему отчету.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Последовательная реализация мероприятий Программы способствовала сохранению и развитию самобытного историко-культурного наследия Крымского сельского поселения, поддержку жизнеспособных форм традиционной культуры, приобщение к духовно-нравственным и культурным традициям всех слоев населения, обеспечение деятельности объектов культуры, содействующих популяризации культурного наследия, создание единого культурного пространства и равных возможностей для всех жителей поселения в доступе к культурным благам.
При определении эффективности Программы используются следующие индикаторы:

1. Число посещений народного музея (план – 670 человек) в 2012 году составило 970 человек. Выполнение плана составило 144,8 процента.

2. Количество посещений библиотеки (план 8820 человек) в 2012 году составило 9026,0 человек. Выполнение составило 102,3 процента.

3.Количество экземпляров библиотечного фонда на 1000 человек (план –2390 экземпляров) в 2012 году составило 2214,0 человек. Выполнение составило 92,6 процента.
4. Количество зрителей мероприятий на 1000 человек (план –1020 человек) в 2012 году составило 1033 человека. Выполнение составило 101,3 процента.
5. Число участников клубных формирований  (план –93 человека) в 2012 году составило 103 человека. Выполнение составило 110,8 процента.
6. Ежегодный прирост количества мероприятий по сохранению, возрождению и развитию национальной культуры  (план –2 человека)в 2012 году составил 3 единицы. Выполнение составило 150 процентов.
Анализ реализации Программы в соответствии с методикой оценки ее эффективности показал:

ожидаемые конечные результаты индикаторов реализации большинства мероприятий Программы достигнуты. Степень фактического достижения целевых индикаторов составляет 102,7 процента.
Бюджетная эффективность программы составляет 99,0 процента.
Социальная эффективность программы достигнута за счет обеспечения конституционного права населения Крымского сельского поселения на доступ к ценностям культуры и свободы творчества в сфере культуры, улучшения качества жизни жителей поселения за счет развития духовного и творческого потенциала, равной доступности разнообразных качественных услуг организаций культуры, сохранения исторического и культурного наследия поселения, удовлетворенности населения качеством предоставленных услуг в сфере культуры – не ниже среднего показателя по району.
Информация об оценке эффективности реализации Программы за отчетный финансовый 2012 год приведена в приложении  2.
СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ, ОБЪЕМАХ И СОСТОЯНИИ НЕЗАВЕРШЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
Все мероприятия Программы, запланированные на 2012 год, выполнены. 

ИНФОРМАЦИЯ О СТЕПЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ

ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

Анализ реализации Программы в 2012 году показал, что основные цели и задачи, направленные на реализацию Программы в 2012 году, выполнены в пределах предусмотренных плановых назначений. Выполнение программы следует считать эффективным в связи с тем, что по большинству целевых показателей достигнуты плановые значения.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение № 3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	к Порядку
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	принятия решения о разработке
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	муниципальных долгосрочных целевых
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	программ, их формирования и реализации
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ОТЧЕТ
	
	
	
	
	

	
	
	о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной
	
	
	
	
	

	
	
	целевой программы "Развитие сферы культуры Крымского сельского поселения на 2011 - 2015 годы"
	
	
	
	
	

	
	
	по состоянию на 01 января 2013 года
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Крымского сельского поселения об утверждении Программы
	Уточненный план ассигнований на 2012 год
	Исполнено (кассовые расходы)
	Объем неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования)

	
	
	всего
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	местный бюджет
	внебюджетные источники
	всего
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	местный бюджет
	внебюджетные источники
	всего
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	местный бюджет
	внебюджетные источники
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	 
	Всего по Программе
	2500.9
	-
	101.9
	2399.0
	-
	2500.9
	-
	101.9
	2399.0
	-
	2475.4
	-
	101.9
	2373.5
	-
	25.5

	1
	Всего по подпрограмме "Совершенствование библиотечного обслуживания"
	470.7
	-
	31.8
	438.9
	-
	470.7
	-
	31.8
	438.9
	-
	469.6
	-
	31.8
	437.8
	-
	1.1

	1.1.
	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным казенным учреждением культуры "Библиотека Крымского сельского поселения"
	470.7
	-
	31.8
	438.9
	-
	470.7
	-
	31.8
	438.9
	-
	469.6
	-
	31.8
	437.8
	-
	1.1

	2
	Подпрограмма "Развитие системы культурно-досугового обслуживания населения"
	2030.2
	-
	70.1
	1960.1
	-
	2030.2
	-
	70.1
	1960.1
	-
	2005.8
	-
	70.1
	1935.7
	-
	24.4

	2.1
	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным казенным учреждением культуры "Дом культуры Крымского сельского поселения"
	2030.2
	-
	70.1
	1960.1
	-
	2030.2
	-
	70.1
	1960.1
	-
	2005.8
	-
	70.1
	1935.7
	-
	24.4 - экономия средств на прочие работы, услуги, приобретение подарков, основных средств и материальных запасов


Приложение 2

 к отчету о ходе работ

по муниципальной долгосрочной целевой

программе «Развитие сферы культуры 

Крымского сельского поселения
на 2011 – 2015 годы»

        по результатам работы за 2012 год
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ КРЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2011 – 2015 ГОДЫ»
	№ п/п
	Наименование показателей результативности
	Единица

 измерения
	Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренных Программой
	Отклонение от плановых значений (процентов, +, -)

	
	
	
	план
	факт
	

	1. 
	Число посещений народного музея
	тыс.человек
	670
	970
	44,8

	2. 
	Количество посещений библиотеки
	тыс.человек
	8820
	9023
	2,3

	3.
	Количество экземпляров библиотечного фонда на 1000 человек
	Количество экземпляров
	2390
	2214
	-7,4

	
	Количество зрителей мероприятий на 1000 человек
	человек
	1020
	1033
	1,3

	
	Число участников клубных формирований


	человек
	93
	103
	10,8

	
	Ежегодный прирост количества мероприятий по сохранению, возрождению и развитию национальной культуры
	единиц
	2
	3
	50


