АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.10.2013 г.                                                   №  200                                                с. Крым

Об утверждении муниципальной программы 

Крымского сельского поселения

«Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах» 

В соответствии с распоряжением Администрации Крымского сельского поселения от 30.08.2013 № 6 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Крымского сельского поселения», постановлением Администрации Крымского сельского поселения от 30.08.2013 № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и  оценки эффективности муниципальной программы Крымского сельского поселения», Администрация Крымского сельского поселения

постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу Крымского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  согласно приложению № 1.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Крымского сельского поселения                                                           А.М.Деремян
	
	Приложение № 1

к постановлению

Администрации

Крымского сельского поселения
от 10.10.2013 № 200
	


ПАСПОРТ

муниципальной программы Крымского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

	Наименование муниципальной программы   Крымского сельского поселения  


	муниципальная программа Крымского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

	Ответственный исполнитель

муниципальной программы Крымского сельского поселения  

	ответственный по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям  Администрации Крымского сельского поселения

	Соисполнители программы Крымского сельского поселения  
	отсутствуют

	Участники программы Крымского сельского поселения  

	сектор экономики и финансов Администрации Крымского сельского поселения

	Подпрограммы муниципальной программы Крымского сельского поселения  

	подпрограмма № 1 «Пожарная безопасность»;

подпрограмма № 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций»;

подпрограмма № 3 «Обеспечение безопасности на воде»

	Программно-целевые инструменты

муниципальной программы Крымского сельского поселения  
	отсутствуют

	Цели программы Крымского сельского поселения  

	минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

	Задачи программы Крымского сельского поселения  

	обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств  Крымского сельского поселения для ликвидации ЧС;

поддержание в постоянной готовности и совершенствования муниципальной системы оповещения населения Крымского сельского поселения
создание и обеспечение современной эффективной системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб.

	Целевые индикаторы и показатели  муниципальной

программы Крымского сельского поселения  

	количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия;

количество спасенных людей, и которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях;

количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах;

количество обученных специалистов поселенческого звена областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – районное звено ОП РСЧС) и системы-112;

охват населения оповещаемого муниципальной системой оповещения.

	Этапы и сроки реализации муниципальной программы Крымского сельского поселения  

	на постоянной основе, этапы не выделяются: 
1 января 2014 г. – 31 декабря 2020 г.

	Объемы бюджетных ассигнований  муниципальной программы Крымского сельского поселения  

	общий объем финансирования муниципальной программы на 2014 – 2020 годы составляет  

1919,4 тыс. рублей, 

в том числе по годам:

2014 год  – 274,2 тыс. рублей;

2015 год –  274,2 тыс. рублей;

2016 год –  274,2 тыс. рублей;

2017 год –  274,2 тыс. рублей;

2018 год –  274,2 тыс. рублей;

2019 год –  274,2 тыс. рублей;

2020 год –  274,2 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Крымского сельского поселения – 1919,4 тыс. рублей, 

2014 год  – 274,2 тыс. рублей;

2015 год –  274,2 тыс. рублей;

2016 год –  274,2 тыс. рублей;

2017 год –  274,2 тыс. рублей;

2018 год –  274,2 тыс. рублей;

2019 год –  274,2 тыс. рублей;

2020 год –  274,2 тыс. рублей

	Ожидаемые результаты реализации    муниципальной программы Крымского сельского поселения  

	снижение   рисков   возникновения   пожаров,  несчастных случаев на   воде   чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев  воде и смягчение их возможных последствий;
повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных     ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

повышение уровня оперативности реагирования пожарных и спасательных подразделений; 

улучшение процесса обучения и повышения уровня  подготовки  специалистов  поселенческого звена областной подсистемы    РСЧС  к  обеспечение хранения и обновления материального резерва  для   ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций;
улучшение системы информирования населения поселения для    своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;
проведение профилактических мероприятий по предотвращению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде;
повышение готовности населения к действиям при  возникновении  пожаров,  чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде.


Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния обстановки в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Крымского сельского поселения
Сферой реализации муниципальной программы является организация эффективной деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

На территории Крымского сельского поселения существуют угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных природных явлений: весеннее половодье, нагонные явления, паводки, ландшафтных  пожаров, сильных ветров, снегопадов, засухи.

Наибольшую угрозу для населения поселения представляют природные чрезвычайные ситуации, обусловленные повышением уровня воды на водоемах и ландшафтными пожарами. В зоне подтопления проживает 0,02 тыс. человек, на территориях, подверженных угрозе распространения ландшафтных пожаров, - 0,2 тыс. человек.

Техногенную угрозу представляют потенциально опасные объекты: 3 взрывопожароопасных.

Наиболее крупномасштабными могут быть по последствиям для населения чрезвычайные ситуации в результате гидродинамической аварии на Цимлянской ГЭС и радиационной аварии на Ростовской АЭС.

Количество людей, эвакуируемых из опасных зон при наихудших сценариях развития гидродинамической аварии на Цимлянской ГЭС, может составить 0,2 тыс. человек, а радиационной аварии на Ростовской АЭС – около 1,6 тыс. человек. Ежегодно в Крымском сельском поселении, происходят пожары, дорожно-транспортные происшествия, происшествия на водных объектах, периодически возникают очаги опасных болезней животных, аварии на объектах жизнеобеспечения и другие происшествия и чрезвычайные ситуации, при которых для оказания квалифицированной помощи в их ликвидации требуется привлечение спасателей и пожарных.

За  2012 год на территории Крымского сельского поселения произошло 73 дорожно-транспортных происшествия  погибло 0 человек,  пострадало 2 человека; 2 пожара на которых погибло 0 человек,  ожоги получил 1 человек; 0 ЧС, в которых погибших и пострадавших 0 чел., 0 происшествий на воде, в результате которых утонуло 0 человек.

Для ликвидации пожаров, происшествий и чрезвычайных ситуаций на территории Крымского сельского поселения за счет  бюджета Крымского сельского поселения проводится совместная работа с МБУ «Управление защиты от чрезвычайных ситуаций населения и территории г.Таганрога».

За 2012 год пожарными и спасателями выполнено 3 выезда на тушение пожара и оказания экстренной помощи людям, 21 выезд для тушения возгорания; в происшествиях и чрезвычайных ситуациях спасено и оказана помощь до 0,08 тыс. человек. 

Выполнение соответствующих мероприятий обеспечили сокращение времени реагирования пожарных и спасательных расчетов на пожары, чрезвычайные ситуации, происшествия и расширили оперативные возможности пожарных и спасателей по оказанию своевременной и квалифицированной помощи людям, попавшим в беду.

Эффективность ликвидации чрезвычайных ситуаций во многом определяется наличием материальных ресурсов. Достаточность материальных ресурсов позволяет в минимальные сроки локализовать чрезвычайную ситуацию, уменьшить масштабы ее последствий и решить главную задачу - спасти и организовать первоочередное жизнеобеспечение пострадавших.

Важную роль в управлении силами и средствами занимает подготовка и обучение руководителей и специалистов по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. В целях подготовки квалифицированных кадров для поселения Администрация Крымского сельского поселения работает в тесном контакте с государственным казенным учреждением Ростовской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ростовской области», в данном учреждении систематически обучается руководящий состав. В целях подготовки квалифицированных кадров среднего звена Администрация Крымского сельского поселения работает в тесном контакте с  МБУ «Управление защиты от чрезвычайных ситуаций населения и территории г.Таганрога», в данном учреждении ежегодно обучаются около 10 человек должностных лиц ГО и объектовых звеньев РСЧС Крымского сельского поселения.

  Несмотря на ежегодные улучшения показателей по количеству спасенных людей проблемы пожарной безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций в Крымском сельском поселении районе решены не полностью.

Для анализа текущего (действительного) состояния сферы реализации муниципальной программы принят 2012 год. 

Так, в 2012 году:

при пожарах погибло 0  человек (в 2011 г. - 1 человек), травмирован 1  человек (в 2011 г. - 0 человек), прямой материальный ущерб причинен в размере 450,0  тыс. рублей;

в результате чрезвычайных ситуаций погибло 0 человек (в 2011 г. - 0 человек), пострадало 0 человек (в 2011 г. – 0 человек), материальный ущерб составил 0,0 тыс. рублей;

на водоемах поселения погибло 0 человек (в 2011 г. – 0 человека).

Тушение пожаров и аварийно-спасательные работы характеризуются наличием факторов, угрожающих жизни и здоровью, и требуют специальной подготовки, экипировки и оснащения пожарных и спасателей.

Для выполнения спасателями работ в отрыве от мест базирования требуется специальное оборудование для автономной работы и жизнеобеспечения.

Исходя из существующих угроз в Крымском сельском поселении должны быть противопожарные и спасательные подразделения, которые нужно поддерживать в постоянной готовности и оснащать современной техникой и оборудованием для:

тушения пожаров в жилом секторе, на объектах экономики и социальной сферы  и ландшафтных;

ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий;

спасания людей на водных объектах;

проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при взрывах, обрушениях зданий и сооружений;

проведения газоспасательных работ и аварийно-спасательных работ, связанных с ликвидацией последствий выбросов аварийно химически опасных веществ;

ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов;

проведения пиротехнических работ;

оказания помощи в ликвидации биолого-социальных чрезвычайных ситуаций и при авариях на объектах жизнеобеспечения.

         Проблема оперативного и эффективного реагирования на поступающие от граждан вызовы экстренных служб приобрела особую остроту в связи с несоответствием существующей системы реагирования потребностям населения. В Мясниковском районе в 2012 году по единому номеру «112» от граждан поступило более 11,4 тыс.. обращений по оказанию помощи, что почти в 10 раз больше по сравнению с 2011 годом. Как показывает опыт работы экстренных оперативных служб, что для эффективного оказания помощи пострадавшим при крупных происшествиях и чрезвычайных ситуациях требуется оперативное привлечение сразу нескольких экстренных служб.

Проблемой, требующей решения, является организация эффективной координации действий межведомственного характера при реагировании на вызовы граждан экстренных служб по единому номеру «112». 

Муниципальная программа направлена на обеспечение и повышение уровня защищенности населения и территории Крымского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

        В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ростовской области, на период до 2020 года, утвержденной постановлением Законодательного Собрания Ростовской области от 30.10.2007 № 2067 в рамках государственной программы Ростовской области определены приоритеты и будут достигнуты цели государственной политики Ростовской области и в том числе Крымского сельского поселения по:

дооснащению областных и районных служб специальной, пожарной техникой и оборудованием, в целях сокращения времени реагирования при оказании помощи пострадавшим, а также повышения готовности спасательных подразделений с кем заключены договора соглашения к ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций, исходя из существующих опасностей;

подготовке (переподготовке) спасателей, имеющих право производить газоспасательные, водолазные, промышленные альпинистские и др. работы;

дополнению  материального резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

обучению населения мерам пожарной безопасности и правилам поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Реализация муниципальной программы в полном объеме позволит:

снизить риски возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев на воде и смягчить возможные их последствия;

повысить уровень безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

повысить уровень оперативности реагирования экстренных служб. 

Социальная эффективность реализации муниципальной программы будет заключаться в улучшении качества работ по спасанию и оказанию экстренной помощи людям, попавшим в беду, снижению количества погибших в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, пожарах и происшествиях.

Экономическая эффективность реализации муниципальной программы будет заключаться в обеспечении снижения экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий.

В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации муниципальной программы, на которые ответственный исполнитель и участники муниципальной программы не могут оказать непосредственного влияния.

К данным факторам риска отнесены:

риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные и техногенные катастрофы; 

природный риск, который может проявляться в экстремальных климатических явлениях (аномально жаркое лето, холодная зима); 

риск непредвиденных расходов связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или другими непрогнозируемыми событиями.

Первые два риска могут оказать существенное влияние, которое приведет к увеличению числа чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий и количества пострадавших людей. 

Риск непредвиденных событий может оказать существенное влияние на ухудшение показателей, связанных с приобретением новой современной техники и оборудования и негативно повлиять на сроки и результаты реализации отдельных мероприятий муниципальной программы. 

В целях минимизации негативного влияния рисков управление рисками планируется путем внесения в установленном порядке изменений в план реализации муниципальной программы в части перераспределения финансовых средств на выполнение приоритетных мероприятий.

         В сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах нормативная правовая база в Крымском сельском поселении в целом создана.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы

В соответствии с перечисленными выше приоритетами муниципальной политики, в Крымском сельском поселении цель муниципальной программы сформулирована следующим образом - минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Достижение цели муниципальной программы требует формирования комплексного подхода к муниципальному управлению в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, реализации скоординированных по ресурсам, срокам, исполнителям и результатам мероприятий и предусматривает решение следующих задач:

обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

обеспечение совместной работы и поддержание высокой готовности сил и средств муниципальных казенных учреждений Крымского сельского поселения;

        поддержания в постоянной готовности и реконструкция муниципальной системы оповещения населения поселения;

создание и обеспечение современной эффективной системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб.

         Показатели (индикаторы) муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы приняты в увязке с целями и задачами муниципальной программы и с достижениями приоритетов муниципальной политики Крымского сельского поселения в сфере реализации муниципальной программы.

Показатели (индикаторы) муниципальной программы: 

количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия;

количество спасенных людей, и которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях;

количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах;

количество обученных специалистов муниципального  звена территориальной (областной) подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и системы-112;

охват населения оповещаемого муниципальной системой оповещения.

Этапы реализации муниципальной программы не выделяются, срок реализации государственной программы - 2014 - 2020 годы.

В результате реализации муниципальной программы к 2020 году прогнозируется:

снизить риски возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев на воде и смягчить их возможные последствия;

повысить уровень безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

повысить уровень оперативности реагирования пожарных и спасательных подразделений;

улучшить процесс обучения и повышения уровня подготовки специалистов областной подсистемы РСЧС к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций;

обеспечить хранение и обновление материального резерва для ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций;

улучшить систему информирования населения для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;

провести профилактические мероприятия по предотвращению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде;

повысить готовность населения к действиям при возникновении пожаров,
чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде.

Показатели (индикаторы) подпрограмм муниципальной программы увязаны с показателями, характеризующими достижение цели и решения задач муниципальной программы. 

Раздел 3.  Обоснование выделения 

подпрограмм муниципальной программы
Для достижения цели муниципальной программы по минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах основные мероприятия выделены в 3 подпрограммы.

Основные мероприятия распределены по трем подпрограммам исходя из целей и задач по предупреждению и ликвидации:

пожаров - подпрограмма № 1 «Пожарная безопасность»;

чрезвычайных ситуаций - подпрограмма № 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций»;

происшествий на водных объектах – подпрограмма № 3 «Обеспечение безопасности на воде».

Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы указан в приложении № 1.

Обобщенная характеристика основных мероприятий.

Достижение целей и решения задач подпрограмм муниципальной программы обеспечивается путем выполнения основных мероприятий.

В подпрограмму № 1 «Пожарная безопасность» включены два основные мероприятия:

дооснащение добровольных пожарных Крымского сельского поселения;

содержание пожарной сигнализации МКУК «ДК Крымского сельского поселения».

В подпрограмму № 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» включены следующие мероприятия:

поддержание в готовности и модернизация муниципальной систем оповещения населения Крымского сельского поселения;

выделение средств для заключения контракта на обучение населения  в области гражданской обороны и ЧС с МБУ «Управления защиты от ЧС» г. Таганрога;

предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, через средства массовой информации.

В подпрограмму № 3 «Обеспечение безопасности на воде» включены основные мероприятия:

разъяснительно профилактическая работа с населением;

установка необходимых информационных щитов и табличек;

рассмотрение вопроса о возможности оборудования пляжа.

В муниципальной программе объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта, имевшейся в муниципальной собственности Крымского сельского поселения отсутствуют.

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению 

муниципальной программы

 Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств  бюджет Крымского сельского поселения. 

Информация о расходах бюджета Крымского сельского поселения на реализацию муниципальной программы представлена в приложении № 2 и приложении №3 к муниципальной программе. 

      Объем ассигнований для реализации муниципальной программы в период 
2014-2020 годы 1919,4 тыс. рублей, 

в том числе по годам:

2014 год  – 274,2 тыс. рублей;

2015 год – 274,2 тыс. рублей;

2016 год – 274,2 тыс. рублей;

2017 год – 274,2 тыс. рублей;

2018 год – 274,2 тыс. рублей;

2019 год – 274,2 тыс. рублей;

2020 год – 274,2 тыс. рублей;

в том числе: за счет средств бюджета Крымского сельского поселения –1919,4 тыс. рублей, 

2014 год  – 274,2 тыс. рублей;

2015 год – 274,2 тыс. рублей;

2016 год – 274,2 тыс. рублей;

2017 год – 274,2 тыс. рублей;

2018 год – 274,2 тыс. рублей;

2019 год – 274,2 тыс. рублей;

2020 год – 274,2 тыс. рублей.

      Раздел 5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию.

В рамках методики оценки эффективности муниципальной программы предусмотрен алгоритм установленных пороговых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы. Превышение (недостижение) таких пороговых значений свидетельствует об эффективной (неэффективной) реализации муниципальной программы.

Методика оценки эффективности муниципальной программы предусматривает возможность проведения оценки эффективности муниципальной программы в течение ее реализации не реже чем один раз в год.

Значения целевых показателей (индикаторов) установлены в соответствии с плановыми значениями основных мероприятий муниципальной программы.

Значения целевых показателей (индикаторов) «Количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия» и «Количество спасенных людей и которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях» установлены исходя из прогнозируемого количества пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий.

Фактические значения данных показателей предусматривают возможность проведения количественной оценки вклада пожарных и спасательных подразделений   в   обеспечение   безопасности   от   пожаров,   чрезвычайных ситуаций, происшествий и достижение цели муниципальной программы за отчетный период.

Вместе с тем недостижение значений соответствующих целевых показателей (индикаторов) может свидетельствовать и о других результатах, а именно, что фактическое количество пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий уменьшилось по сравнению с прогнозируемым.

Поэтому оценка эффективности муниципальной программы по данным целевым показателям (индикаторам) будет проводиться с учетом обстановки по пожарам, чрезвычайным ситуациям и происшествиям, сложившейся на отчетный период.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

1.
Оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной
программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений
индикаторов муниципальной программы и их плановых и прогнозируемых
значений, приведенных в приложении № 4 к муниципальной программе, по
формуле:

Сд = Зф / Зп х 100%,

где:

Сд - степень достижения целей (решения задач);

Зф - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы;

Зп - плановое (прогнозируемое) значение показателя (индикатора) муниципальной программы; 

Сведения о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы указаны в приложении № 5 к муниципальной программе.

2.
Степени соответствия запланированному уровню затрат и
эффективности использования средств бюджета Крымского сельского поселения ресурсного
обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и
плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее
подпрограмм, представленных в приложении № 2 к муниципальной программе,
по формуле:

Уф = Фф / Фп х 100%,

где: Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограмм);

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Фп - плановый объем финансирования ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (Уф) составил не менее 90 процентов;

не менее 95 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Муниципальная  программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (Уф) составил не менее 70 процентов;

не менее 80 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

Раздел 6. Порядок взаимодействия ответственного исполнителя

 и участников муниципальной программы

Глава Крымского сельского поселения несет персональную ответственность за текущее управление реализацией муниципальной программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее – план реализации), разрабатываемым на очередной финансовый год и  содержащим перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

План реализации разрабатывается ответственным по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям  Крымского сельского поселения и утверждается постановлением Администрации Крымского сельского поселения муниципальной программы и далее ежегодно, не позднее 1 декабря текущего года.

В случае принятия решения о внесении изменений в план реализации, не влияющих на параметры муниципальной программы, план с учетом изменений утверждается  не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения.

Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляется Главой Крымского сельского поселения.

В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией муниципальной программы  ответственный по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям  Крымского сельского поселения вносит на рассмотрение Главе Крымского сельского поселения отчет об исполнении плана реализации по итогам:

полугодия, 9 месяцев – до 15-го числа второго месяца, следующего за отчетным периодом;

за год – до 1 марта года, следующего за отчетным.

Требования к отчету об исполнении плана реализации определяются методическими рекомендациями по разработке и реализации муниципальных программ Крымского сельского поселения (далее – методические рекомендации).

Ответственный по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям  Крымского сельского поселения подготавливает, согласовывает и вносит на рассмотрение   проект постановления Администрации  Крымского сельского поселения об утверждении отчета о реализации муниципальной программы за год.

Годовой отчет содержит:  

конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

данные об использовании бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий.

сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы; 

информацию о внесенных изменениях в муниципальную программу;

информацию о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной программы;

информацию о реализации мер муниципального регулирования, в том числе налоговых, кредитных и тарифных инструментов;

предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы и корректировки целевых показателей реализации программы на текущий финансовый год и плановый период);

иную информацию в соответствии с методическими указаниями.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям  Крымского сельского поселения в составе годового отчета в соответствии с методическими рекомендациями. 

По результатам оценки эффективности муниципальной программы Главой Крымского сельского поселения может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программы.

В случае принятия Главой Крымского сельского поселения решения о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, ответственным по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям  Крымского сельского поселения в месячный срок вносит соответствующий проект постановления Главы Крымского сельского поселения в установленном порядке.

Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется по инициативе ответственного по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации Крымского сельского поселения на основании поручения Главы Крымского сельского поселения в установленном порядке.

Ответственный по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации Крымского сельского поселения вносит изменения в постановление Главы Крымского сельского поселения, утвердившее муниципальную программу, по основным мероприятиям текущего финансового года и (или) планового периода в текущем финансовом году в установленном порядке, за исключением изменений наименований основных мероприятий в случаях, установленных бюджетным законодательством.  

В случае внесения в муниципальную программу изменений, влияющих на параметры плана реализации, ответственный по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации  Крымского сельского поселения не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения изменений вносит соответствующие изменения в план реализации.

Раздел 7. Подпрограмма «Пожарная безопасность» муниципальной программы

7.1. Паспорт подпрограммы № 1 «Пожарная безопасность» муниципальной программы Крымского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

	Наименование подпрограммы муниципальной программы Крымского сельского поселения
	подпрограмма «Пожарная безопасность»

	Ответственный исполнитель

Подпрограммы муниципальной программы Крымского сельского поселения

	ответственный по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации Крымского сельского поселения

	Участники подпрограммы муниципальной программы Крымского сельского поселения

	сектор экономики и финансов Администрации Крымского сельского поселения

	Программно-целевые инструменты

Подпрограммы муниципальной программы Крымского сельского поселения
	отсутствует

	Цели подпрограммы муниципальной программы Крымского сельского поселения

	повышение уровня пожарной безопасности населения поселения, минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде вследствие пожаров.

	Задачи подпрограммы муниципальной программы Крымского сельского поселения

	обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации пожаров;
обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств, дооснащение современной техникой и оборудованием противопожарной дружины поселения;

	Целевые индикаторы и показатели

Подпрограммы муниципальной программы Крымского сельского поселения
	количество выездов на тушение пожаров;
количество спасенных людей при пожарах.



	Этапы и сроки реализации

Подпрограммы муниципальной программы Крымского сельского поселения
	на постоянной основе, этапы не выделяются: 
1 января 2014 г. – 31 декабря 2020 г.

	Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы муниципальной программы Крымского сельского поселения

	общий объем финансирования муниципальной подпрограммы на 2014 – 2020 годы составляет  834,4 тыс. рублей, 

в том числе по годам:

2014 год  – 119,2 тыс. рублей;

2015 год –  119,2 тыс. рублей;

2016 год –  119,2 тыс. рублей;

2017 год –  119,2 тыс. рублей;

2018 год –  119,2 тыс. рублей;

2019 год – 119,2 тыс. рублей;

2020 год –  119,2 тыс. рублей;

в том числе за счет средств бюджета Крымского сельского поселения – 834,4 тыс. рублей, 

2014 год  – 119,2 тыс. рублей;

2015 год –  119,2 тыс. рублей;

2016 год –  119,2 тыс. рублей;

2017 год –  119,2 тыс. рублей;

2018 год –  119,2 тыс. рублей;

2019 год – 119,2 тыс. рублей;

2020 год –  119,2 тыс. рублей



	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы Крымского сельского поселения

	снижение риска возникновения пожаров и смягчение их 

возможных последствии;

повышения уровня оперативности реагирования пожарных подразделений.


7.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы муниципальной программы

Сферой реализации подпрограммы муниципальной программы является организация эффективной деятельности в области обеспечения пожарной безопасности.

За 2012 годы в Крымском сельском поселении произошло 2 пожара, в результате которых погибли 0 человек, ожоги различной степени получил 1 человек. Прямой материальный ущерб от пожаров составил 210,0 тыс. рублей.

Для осуществления действий по тушению пожаров на территории поселения функционирует:

1 подразделение федеральной противопожарной службы по Ростовской области - 65ПЧ ФГКУ  «6 отряд ФПС по Ростовской области» общей численностью 28 чел.;

На территории поселения действует добровольная противопожарная дружина численностью 5 человек.

В течение 2010–2012 годов подразделения 65ПЧ ФГКУ  «6 отряд ФПС по Ростовской области» произвели 593 выезда для тушения пожаров и загораний сухой растительности, спасли на пожарах 13 человека.
По данным государственного статистического учета в Мясниковском районе в период с 2010 года по 2012 год уменьшилось количество: 

пожаров на 23,1 процентов; 

погибших людей на пожарах на 20,0 процентов;

травмированных людей на 33,3 процентов. 

Прямой материальный ущерб от пожаров возрос на 12,0 процента (с 7,5 млн. рублей в 2010 г. до 6,9 млн. рублей в 2012 г.). 

Подразделениями пожарной охраны в 2012 году по сравнению с 2010 годом на пожарах спасено:

людей больше в 3 раза (с 86чел. в 2010 г. до 240 чел. в 2012 г.); 

материальных ценностей больше в 1,6 раза (с7500,0 тыс. рублей в 2010 г. до 6900,0 тыс. рублей в 2012 г.). 

7.3.Цели, задачи и показатели (индикаторы),
основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы

реализации подпрограммы

Цель подпрограммы - повышение уровня пожарной безопасности населения и территории Крымского сельского поселения, минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде вследствие пожаров.

Основные задачи - поддержание высокой готовности и дооснащение современной техникой и оборудованием, сил и средств обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации пожаров;

  Показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы приняты в увязке с целями и задачами муниципальной программы и с достижениями приоритетов Крымского сельского поселения в сфере пожарной безопасности.

Показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы:

количество выездов на тушение пожаров;

количество спасенных людей при пожарах.

Этапы реализации подпрограммы муниципальной программы не выделяются, срок реализации программы - 2014 - 2020 годы.

В результате реализации подпрограммы муниципальной программы с 2014 по 2020 годы прогнозируется:

снизить риски возникновения пожаров и смягчить их возможные последствия;

повысить уровень оперативности реагирования пожарных подразделений.

7.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Пожарная безопасность»

Достижение целей и решение задач подпрограммы муниципальной программы обеспечивается путем выполнения мероприятий по дооснащению добровольных пожарных Крымского сельского поселения.

В рамках выполнения основных мероприятий подпрограммы будут решены задачи по повышению уровня пожарной безопасности населения и территории Крымского сельского поселения.

7.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Крымского сельского поселения.

Объем ассигнований бюджета Крымского сельского поселения на реализацию подпрограммы муниципальной программы на период 2014 – 2020г.г. 834,4 тыс. рублей, в том числе:
общий объем финансирования муниципальной подпрограммы на 2014 – 2020 годы составляет  

за счет средств бюджета Крымского сельского поселения – 834,4 тыс. рублей, 

2014 год  – 119,2 тыс. рублей;

2015 год –  119,2 тыс. рублей;

2016 год –  119,2 тыс. рублей;

2017 год –  119,2 тыс. рублей;

2018 год –  119,2 тыс. рублей;

2019 год –  119,2 тыс. рублей;

2020 год –  119,2 тыс. рублей.
Раздел 8. Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы

8.1.ПАСПОРТ  подпрограммы № 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы Крымского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
	Наименование подпрограммы муниципальной программы Крымского сельского поселения
	подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций»

	Ответственный исполнитель

Подпрограммы муниципальной программы Крымского сельского поселения

	ответственный по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям  Администрации Крымского сельского поселения

	Участники подпрограммы муниципальной программы Крымского сельского поселения

	сектор экономики и финансов Администрации Крымского сельского поселения

	Программно-целевые инструменты

Подпрограммы муниципальной программы Крымского сельского поселения
	отсутствует

	Цели подпрограммы муниципальной программы Крымского сельского поселения

	минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

	Задачи подпрограммы муниципальной программы Крымского сельского поселения

	обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Крымского сельского поселения;

улучшение учебно-методической базы Крымского сельского поселения;

организация обучения должностных лиц и специалистов Крымского сельского поселения;

поддержания в постоянной готовности и реконструкция системы оповещения Крымского сельского поселения 

	Целевые индикаторы и показатели

Подпрограммы муниципальной программы Крымского сельского поселения
	количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия;

количество спасенных людей при чрезвычайных ситуациях и происшествиях;

количество телерепортажей по профилактическим мероприятиям;

количество обученных специалистов поселенческого звена;

количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты;

охват населения оповещаемого региональной системой оповещения.

	Этапы и сроки реализации

Подпрограммы муниципальной программы Крымского сельского поселения
	на постоянной основе, этапы не выделяются: 
1 января 2014 г. – 31 декабря 2020 г.

	Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы муниципальной программы Крымского сельского поселения

	общий объем финансирования муниципальной подпрограммы на 2014 – 2020 годы составляет 1085,0 тыс. рублей, 

в том числе по годам:

2014 год  – 155,0 тыс. рублей;
2015 год –  155,0 тыс. рублей;

2016 год –  155,0 тыс. рублей;

2017 год –  155,0 тыс. рублей;

2018 год –  155,0 тыс. рублей;

2019 год –  155,0 тыс. рублей;

2020 год –  155,0 тыс. рублей;

в том числе за счет средств бюджета Крымского сельского поселения – 1085,0 тыс. рублей, 

2014 год  – 155,0 тыс. рублей;
2015 год –  155,0 тыс. рублей;

2016 год –  155,0 тыс. рублей;

2017 год –  155,0 тыс. рублей;

2018 год –  155,0 тыс. рублей;

2019 год –  155,0 тыс. рублей;

2020 год –  155,0 тыс. рублей



	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы Крымского сельского поселения

	снижение рисков  возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчение их возможных последствий; повышение   уровня   безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
 повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

повышение уровня оперативности реагирования спасательных подразделений;

улучшение процесса обучения и повышение уровня подготовки специалистов областной подсистемы РСЧС к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций;

обеспечение хранения и обновления материального резерва для ликвидации крупно масштабных чрезвычайных ситуаций;

улучшение системы информирования населения поселения для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций; 

проведение профилактических мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций; 

повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций




8.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы муниципальной программы

Сферой реализации муниципальной программы является организация эффективной деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

На территории Крымского сельского поселения существуют угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных природных явлений: весеннее половодье, нагонные явления, паводки, ландшафтные пожары, сильные ветры, снегопады, засухи.

Наибольшую угрозу для населения поселения представляют природные чрезвычайные ситуации, обусловленные повышением уровня воды на водоемах и ландшафтные пожарами.

В зоне подтопления проживает 0,02 тыс. человек, на территориях, подверженных угрозе распространения ландшафтных пожаров, - 0,2 тыс. человек.

Техногенную угрозу представляют потенциально опасные объекты: 3 взрывопожароопасных.

Наиболее крупно масштабными могут быть по последствиям для населения чрезвычайные ситуации в результате гидродинамической аварии на Цимлянской ГЭС и радиационной аварии на Ростовской АЭС.

Количество людей, эвакуируемых из опасных зон при наихудших сценариях развития гидродинамической аварии на Цимлянской ГЭС, может составить 0,2 тыс. человек, а радиационной аварии на Ростовской АЭС – 1,6 тыс. человек.

Ежегодно в Крымском сельском поселении происходят дорожно-транспортные происшествия, периодически могут возникать возникают очаги опасных болезней сельскохозяйственных животных, аварии на объектах жизнеобеспечения и другие происшествия и чрезвычайные ситуации, при которых для оказания квалифицированной помощи в их ликвидации требуется привлечение спасателей.

За период с 2010 по 2012 годы на территории поселения  произошло 0 ЧС, в которых пострадало 0 человек и погибло 0 человек.

Для предупреждения и оказания помощи при происшествиях и чрезвычайных ситуаций на территории поселения за счет бюджета Крымского сельского поселения заключается контракт на обслуживание района с МКУ «АСФ Неклиновского района», а так же по договоренности привлекаются группировки сил и средств государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба».

Спасательные подразделения государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба» оснащены современной аварийно-спасательной техникой и оборудованием, новыми аварийно-спасательными автомобилями и современным аварийно-спасательным инструментом, оснащением и экипировкой.

Выполнение соответствующих мероприятий обеспечили сокращение времени реагирования спасательных расчетов на чрезвычайные ситуации, происшествия и расширили оперативные возможности по оказанию своевременной и квалифицированной помощи людям, попавшим в беду.

Важную роль в управлении силами и средствами занимает подготовка и обучение руководящего состава и специалистов муниципального (поселенческого) звена. В целях подготовки квалифицированных кадров в области функционирует государственное казенное учреждение Ростовской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ростовской области». 

Данное учреждение имеет хорошую учебную и материально-техническую базу для обеспечения процесса обучения и подготовки специалистов. По мимо Областного УМЦ, Администрация Крымского сельского поселения ежегодно заключают договора на оказание образовательных услуг с МБУ «Управление защиты от ЧС г.Таганрога».
Одной из важнейших задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является обеспечение своевременного оповещения руководящего состава и населения. 

         Ежегодно в Ростовской области происходят чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, в результате которых гибнут люди и наносится материальный ущерб.

        В качестве базового года для анализа сферы реализации подпрограммы принят 2012 г. 

В результате чрезвычайных ситуаций по области в 2012 году погибло 12 человек (в 2011 г. - 5 человек), пострадало 68 человек (в 2011 г. - 65 человек), материальный ущерб составил 841360,0 тыс. рублей.

В результате чрезвычайных ситуаций  в Крымском сельском поселении в 2012 году погибших  0 человек (в 2011г. - 0 человек), пострадало 0 человек (в 2013г. - 0человек), материальный ущерб составил 0,0 тыс. рублей.

         Для своевременного реагирования на чрезвычайные ситуации и происшествия необходимо поддерживать в постоянной готовности и оснащать современной техникой и оборудованием спасательные подразделения.

В целях обеспечения процесса обучения и подготовки руководящего состава и специалистов муниципального (поселенческого) звена нужно постоянно улучшать в соответствии с современными требованиями учебную и материально-техническую базу.

Номенклатура и объемы резервов материальных ресурсов определяются исходя из прогнозируемых угроз чрезвычайных ситуаций.

Однако, исходя из прогнозируемых на территории области и района угроз чрезвычайных ситуаций резервов поселения недостаточно. Соответствующие проблемы обеспечения материальными ресурсами необходимо решить на региональном и муниципальном уровнях.

Проблемой при обеспечении своевременного оповещения населения является моральное и физическое устаревание оборудования региональной и муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения. Для решения данной проблемы необходимо проведение модернизации оборудования, что предполагает достаточно большой срок выполнения работ и выделение значительных финансовых средств. 

        Подпрограмма направлена на обеспечение и повышение уровня защищенности населения и территории Крымского сельского поселения от  чрезвычайных ситуаций.

 Реализация подпрограммы муниципальной программы в полном объеме позволит:

снизить риски возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчить возможные их последствия;

повысить уровень безопасность населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

повысить уровень оперативности реагирования спасательных подразделений. 

Социальная эффективность реализации муниципальной программы будет заключаться в улучшении качества работ по спасанию и оказанию экстренной помощи людям, попавшим в беду, снижению количества погибших в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Экономическая эффективность реализации муниципальной программы будет заключаться в обеспечении снижения экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Экологическая эффективность реализации муниципальной программы будет заключаться в снижении масштабов загрязнения природной среды в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

        В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации муниципальной программы, на которые ответственный исполнитель и участники муниципальной  программы не могут оказать непосредственного влияния.

К данным факторам риска отнесены:

риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные и техногенные катастрофы; 

природный риск, который может проявляться в экстремальных климатических явлениях (аномально жаркое лето, холодная зима); 

риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или другими непрогнозируемыми событиями.

Первые два риска могут оказать существенное влияние, которое приведет к увеличению числа чрезвычайных ситуаций, происшествий и количества пострадавших людей. 

Риск непредвиденных расходов может оказать существенное влияние на ухудшение показателей, связанных с приобретением новой современной техники и оборудования и негативно повлиять на сроки и результаты реализации отдельных мероприятий, выполняемых в составе основных мероприятий подпрограммы государственной программы. 

В целях минимизации негативного влияния рисков управление рисками планируется путем внесения в установленном порядке изменений в план реализации муниципальной программы в части перераспределения финансовых средств на выполнение приоритетных мероприятий.

В сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций нормативная правовая база в Крымском сельском поселении в целом создана.

8.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы

«Защита от чрезвычайных ситуаций»

Цель подпрограммы - минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Основные задачи:

обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств государственных казенных учреждений Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба», «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ростовской области», МКУ «АСФ Неклиновского района»; МБУ «Управление защиты от ЧС» г.Таганрога;
поддержание в постоянной готовности и реконструкция региональной системы оповещения населения района и Крымского сельского поселения.
Показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы приняты в увязке с целями и задачами муниципальной программы и с достижениями приоритетов государственной политики  Крымского сельского поселения в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы:

количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия;

количество спасенных людей при чрезвычайных ситуациях и происшествиях;

количество телерепортажей и статей в районной газете «Заря» по профилактическим мероприятиям;

количество обученных специалистов муниципального (поселенческого) звена территориальной (областной) подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – районное звено областной подсистемы РСЧС);

количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты;

охват населения оповещаемого региональной системой оповещения.

Этапы реализации подпрограммы не выделяются, срок реализации муниципальной программы - 2014 - 2020 годы.

В результате реализации подпрограммы муниципальной программы с 2014 по 2020 годы прогнозируется:

снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчение их возможных последствий;

повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

    повышение уровня оперативности реагирования спасательных подразделений;

закупить не менее 1–5 современных образцов средств индивидуальной защиты;

обучить не менее 5 специалистов поселенческого звена ОП РСЧС; 

увеличить охват населения Крымского сельского поселения оповещаемого региональной системой оповещения;

8.4. Характеристика основных мероприятий 

подпрограммы муниципальной программы

Достижение целей и решения задач подпрограммы муниципальной программы обеспечивается путем выполнения семи основных мероприятий.

Основные мероприятия:

улучшению учебной и материально-технической базы Крымского сельского поселения;

поддержание в готовности и модернизация муниципальной систем оповещения населения;

предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, через средства массовой информации.

8.5. Информация по ресурсному обеспечению 

подпрограммы муниципальной программы

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Крымского сельского поселения.

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы муниципальной программы на период 2014 – 2020г.г. 665,0 тыс. рублей, в том числе:
общий объем финансирования муниципальной подпрограммы на 2014 – 2020 годы составляет  

за счет средств бюджета Крымского сельского поселения – 1085,0 тыс. рублей, 

2014 год  – 155,0 тыс. рублей;

2015 год –  155,0 тыс. рублей;

2016 год –  155,0 тыс. рублей;

2017 год –  155,0 тыс. рублей;

2018 год –  155,0 тыс. рублей;

2019 год –  155,0 тыс. рублей;

2020 год –  155,0 тыс. рублей.
Раздел 9. Подпрограмма «Обеспечение безопасности на воде» муниципальной программы

9.1.ПАСПОРТ подпрограммы № 3 «Обеспечение безопасности на воде» муниципальной программы Крымского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
	Наименование подпрограммы муниципальной программы Крымского сельского поселения
	подпрограммы «Обеспечение безопасности на воде»

	Ответственный исполнитель

Подпрограммы муниципальной программы Крымского сельского поселения

	ответственный по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям  Администрации Крымского сельского поселения

	Участники подпрограммы муниципальной программы Крымского сельского поселения

	сектор экономики и финансов Администрации Крымского сельского поселения

	Программно-целевые инструменты

Подпрограммы муниципальной программы Крымского сельского поселения
	отсутствует

	Цели подпрограммы муниципальной программы Крымского сельского поселения

	повышение уровня безопасности на водных объектах Крымского сельского поселения;

минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от происшествий на водных объектах.

	Задачи подпрограммы муниципальной программы Крымского сельского поселения

	обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах;

обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств поисково-спасательных подразделений государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации», МУК «АСФ Неклиновского района»

	Целевые индикаторы и показатели

Подпрограммы муниципальной программы Крымского сельского поселения
	количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах;

количество предотвращенных происшествий на водных объектах;

количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях;

количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия;

количество спасенных людей, и которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях.

	Этапы и сроки реализации

Подпрограммы муниципальной программы Крымского сельского поселения
	Программа будет реализована в 2014-2010 годы в 2 этапа:

1 этап 2014-2017 годы;

2 этап 2018-2010 годы.

Контрольный этап реализации программы 2017 год.

	Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы муниципальной программы Крымского сельского поселения

	Объем ассигнований местного  бюджета подпрограммы на 2014-2020 годы 0 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 0  рублей;

2015 год – 0 рублей;

2016 год – 0 рублей;

2017 год – 0 рублей;

2018 год – 0 рублей;

2019 год – 0 рублей;

2020 год – 0 рублей. 

	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы Крымского сельского поселения

	В результате реализации подпрограммы силами и средствами государственного казенного учреждение Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации» планируется:

снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчения их возможных последствий; 
повышение    уровня    оперативности    реагирования спасательных подразделений;

предотвращение происшествий на воде путем удаления людей из опасных мест на льду;

проведение периодически лекций и бесед по безопасности на воде в общеобразовательных и других учебных заведениях;

выпуск статей и листовок в районной газете «Заря», выступление по местному телеканалу «Гянк»;

выполнить не менее 10 профилактических выездов на воде;

предотвратить происшествия на воде, удалив из опасных мест на льду не менее 5 человек;

провести не менее 2–8 лекций и бесед в общеобразовательных и других учебных заведениях;


9.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы муниципальной программы «Обеспечение безопасности на воде»

Водные объекты области включают в себя всего 165 рек общей протяженностью более 9,5 тысяч км,  объединенных в 26 бассейнов, по району всего 4 рек общей протяженностью более 0,075 тысяч км,  прудов 17шт. объединенных в 4 бассейна

Наиболее крупные водоемы в области - Цимлянское, Веселовское, Пролетарское водохранилища и Таганрогский залив, а в Мясниковском районе каскад прудов по балке Хавалы – 2 пруда, по балке Калмыцкая – 4 пруда, по балке Чалтырская – 3 пруда, по балке Старый колодец – 2 пруда.

В целом, береговая линия в районе составляет около 0,162 тысяч км.

Гибель людей на водных объектах по количеству случаев находится на 3 месте после гибели в  дорожно-транспортных происшествиях и при пожарах. Основными причинами гибели людей являются купание в необорудованных для этого местах и несоблюдение правил безопасности на воде.

За период с 2010 по 2012 годы в области произошло 1476 происшествий на водных объектах, в результате которых утонуло 415 человек, по району произошло 14 происшествий на водных объектах, в результате которых утонуло 2 человека.

        Для предупреждения и оказания помощи при происшествиях на водоемах района за счет областного бюджета создана группировка сил и средств государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации» и МКУ «АСФ Неклиновского района»

С 2010 по 2012 годы спасательными расчетами:

по области выполнено 25 тыс. выездов для проведения поисково-спасательных работ и профилактических мероприятий на водных объектах;

спасено и оказана помощь 636 человек.
Кроме этого спасательные подразделения государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба во внутренних водах и территориальном море» участвовали в: 

ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий;

тушении ландшафтных пожаров на территории района;

ликвидации последствий вспышки африканской чумы животных;

спасении людей и ликвидации последствий затопления в г. Крымске Краснодарского края, х. Калинин Калининского сельского поселения, х.Хапры и х.Недвиговка Недвиговского сельского поселения Крымского сельского поселения;

спасении людей и ликвидации последствий наводнения в низовье р. Дон.

обеспечении питьевой водой населенных пунктов при нарушении водоснабжения.

Выполнение соответствующих мероприятий расширили оперативные возможности спасателей по оказанию своевременной и квалифицированной помощи людям, попавшим в беду.

Несмотря на ежегодные улучшения показателей по спасенным людям проблемы безопасности на водных объектах Ростовской области и Мясниковском районе полностью не решены.

В качестве базового года для анализа сферы реализации подпрограммы муниципальной программы принят 2012 год.

В 2012 году произошло на водных объектах области 281 происшествие, в которых утонуло 71 человек (в 2011 г. - 104 человека) и спасено 218 человек (в 2011 г. – 207 человек). В 2012 году произошло на водных объектах района  4 происшествия, в которых утонуло 1 человек (в 2011 г. - 0 человека) и спасено 2 человека (в 2011 г. – 2 человека).

Проведение поисково-спасательных работ на водных объектах и аварийно-спасательных работ на суше характеризуются наличием факторов, угрожающих жизни и здоровью, и требуют специальной подготовки, водолазной экипировки и оснащения спасателей. Выслужившие сроки эксплуатации аварийно-спасательная техника, оборудование, экипировка и оснащение спасателей, в обязательном порядке, требует заменены на новые образцы.

Исходя из существующих угроз на водных объектах в крымском сельском поселении необходимо поддерживать в постоянной готовности, развивать и оснащать современной техникой и оборудованием спасателей.

Подпрограмма муниципальной программы направлена на обеспечение и повышение уровня безопасности на водных объектах.  

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития поселения на период до 2020 года, в рамках  программы будут реализовано основное мероприятие:

дооснащение спасательных подразделений к ликвидации чрезвычайных ситуаций, исходя из существующих опасностей.

Реализация подпрограммы  муниципальной программы позволит:

снизить риски возникновения несчастных случаев на воде и смягчить возможные их последствия;

повысить уровень безопасность на водных объектах для чего на территории Крымского сельского поселения рассмотреть возможности открытия с 2014 года одного благоустроенного  места купания;

Социальная эффективность реализации муниципальной программы будет заключаться в улучшении качества работ по спасанию и оказанию экстренной помощи людям, на водных объектах.

Экономическая эффективность реализации муниципальной программы будет заключаться в обеспечении снижения экономического ущерба от происшествий на водных объектах.

Экологическая эффективность реализации муниципальной программы будет заключаться в снижении масштабов загрязнения природной среды в результате происшествий на водных объектах.

        В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации государственной программы, на которые ответственный исполнитель и участники государственной программы не могут оказать непосредственного влияния.

К данным факторам риска отнесены:

риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные техногенные катастрофы на водных объектах и стихийные бедствия, вызванные повышенными уровнями воды в результате нагонных явлений, паводков и прохождения волны весеннего половодья; 

природный риск, который может проявляться в экстремальных климатических явлениях (аномально жаркое лето); 

риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или другими непрогнозируемыми событиями.

Первые два риска могут оказать существенное влияние, которое приведет к увеличению числа чрезвычайных ситуаций, происшествий и количества пострадавших людей на водных объектах. 

Риск непредвиденных расходов может оказать существенное влияние на ухудшение показателей, связанных с приобретением новой современной техники и оборудования и негативно повлиять на сроки и результаты реализации отдельных мероприятий, выполняемых в составе основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы. 

В целях минимизации негативного влияния рисков управление рисками планируется путем внесения в установленном порядке изменений в план реализации муниципальной программы в части перераспределения финансовых средств на выполнение приоритетных мероприятий.

В сфере безопасности на водных объектах нормативная правовая база в Крымском сельском поселении  в целом создана.

               9.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые 

конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

 муниципальной программы  «Обеспечение безопасности на воде»

Цель подпрограммы - повышение уровня безопасности на водных объектах поселения минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от происшествий на водных объектах.

Основные задачи:

обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах;

обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств поисково-спасательных подразделений государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации» и МКУ «АСФ Неклиновского района».

         Показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы приняты в увязке с целями и задачами муниципальной программы и с достижениями приоритетов муниципальной политики Крымского сельского поселения в сфере безопасности на водных объектах.

Показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы:

количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах;

количество предотвращенных происшествий на водных объектах;

количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях;

количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия;

количество спасенных людей, и которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях.

         Этапы реализации подпрограммы муниципальной программы не выделяются, срок реализации подпрограммы муниципальной программы - 2014 -2020 годы.

В результате реализации подпрограммы муниципальной программы с 2014 по 2020 годы прогнозируется:

снизить риски возникновения несчастных случаев на воде и смягчить их возможные последствия;

повысить уровень оперативности реагирования спасательных подразделений;

предотвратить происшествия на воде путем удаления людей из опасных мест на льду;

провести лекции и беседы по безопасности на воде в общеобразовательных и других учебных заведениях.
9.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

           Достижение целей и решения задач подпрограммы муниципальной программы обеспечивается путем выполнения основных мероприятий:

дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поисково-спасательных подразделений.

            В рамках выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы будет решена задача по обеспечению и поддержанию высокой готовности сил и средств спасателей на водных объектах, силами и средствами которого будет решена задача по обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах и достигнута цель подпрограммы муниципальной программы.

Раздел 9.5. Информация по ресурсному обеспечению

подпрограммы

  Финансовое обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Крымского сельского поселения.

Объем ассигнований  бюджета подпрограммы на 2014-2020 годы составляет 0  рублей, в том числе: 

2014 год – 0  рублей;

2015 год – 0 рублей;

2016 год – 0 рублей;

2017 год – 0 рублей;

2018 год – 0 рублей;

2019 год – 0 рублей;

  2020 год – 0 рублей.
	
	
	Приложение № 1

муниципальной программе Крымского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»


ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

	№
п/п
	Номер и наименование    
основного мероприятия


	Ответственный за исполнение основного мероприятия
	Срок
	Ожидаемый     
непосредственный 
результат     
(краткое описание)
	Последствия 
нереализации основного   
мероприятия
	Показатель   муниципальной
программы    
(подпрограммы)

	
	
	
	начала  
реализации
	окончания 
реализации
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Подпрограмма  «Пожарная безопасность»

	1.1.
	Улучшение учебной и материально-технической базы 

по ГО и ЧС для обучения специалистов поселенческого звена ОП РСЧС по различным программам гражданской обороны и защите от чрезвычайных ситуаций 


	Ответственный по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям  Администрации Крымского сельского поселения
	2014 год
	2020 год
	улучшение процесса обучения и повышение уровня подготовки специалистов ПЗ областной подсистемы РСЧС к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций
	снижение уровня подготовки специалистов ПЗ областной подсистемы РСЧС
	

	1.2.
	Финансовое обеспечение на  заключение договора на оказание образовательных услуг населению в области ГО и ЧС с сельскими поселениями района 
	Ответственный по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям  Администрации Крымского сельского поселения
	2014 год
	2020 год
	улучшение процесса обучения и повышение уровня подготовки специалистов среднего звена РЗ ОП РСЧС к действиям при возникновении ЧС
	снижение уровня подготовки специалистов ПЗ областной подсистемы РСЧС
	

	1.3.
	Замена огнетушителей, оборудование планов эвакуации в здании Администрации Крымского сельского поселения согласно требованиям противопожарной безопасности

 
	Ответственный по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям  Администрации Крымского сельского поселения 
	2014 год
	2020 год
	Переоснащение Здания Администрации Крымского сельского поселения улучшение уровня противопожар​ной защищенности
	снижение уровня противопожар​ной защищенности здания Администрации
	

	2.
	Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций»

	2.1.
	Оборудовать класс по пропаганде гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в здании ДК «Крымского сельского поселения»
	Ответственный по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям  Администрации Крымского сельского поселения 
	2014 год
	2020 год
	улучшение процесса обучения и повышение уровня подготовки специалистов среднего звена РЗ областной подсистемы РСЧС к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций
	снижение уровня подготовки специалистов среднего звена  ПЗ областной подсистемы РСЧС
	

	2.2.
	Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поисково-спасательных подразделений
	Ответственный по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям  Администрации Крымского сельского поселения 
	2014 год
	2020 год
	улучшение оперативных возможностей поисково-спасательных отрядов при ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасении людей, попавших в беду
	снижение оперативных возможностей при ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасении людей, попавших в беду


	1, 2, 2.1, 2.2



	2.3
	Поддержание в готовности и модернизация системы оповещения населения Крымского сельского поселения
	Ответственный по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации Крымского сельского поселения
	2014 год
	2020 год
	своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций
	увеличение масштаба последствий и количества пострадавших при возникновении крупных чрезвычайных ситуаций


	4

	2.4
	Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций через средства массовой информации района через районную газету «Заря» и местный телеканал «Гянк»
	Ответственный по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям  Администрации Крымского сельского поселения
	2014 год
	2020 год
	проведение профилактических мероприятий и повышение готов-ности населения к действиям при возникновении пожаров, ЧС и происшествий на воде
	увеличение масштаба последствий и количества пострадавших при возникновении пожаров, ЧС и происшествий на воде
	2.3



	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Подпрограмма «Обеспечение безопасности на воде»

	3.1.
	Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поисково-спасательных подразделений
	Ответственный по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям  Администрации Крымского сельского поселения 
	2014 год
	2020 год
	улучшение оперативных возможностей поисково-спасательных подразделений при ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасении людей, попавших в беду
	снижение оперативных возможностей при ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасении людей, попавших в беду


	1, 2, 3.1, 3.2, 3.3,

3.4, 3.5




Приложение № 2

к муниципальной программе Крымского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

РАСХОДЫ
 бюджета Крымского сельского поселения на реализацию муниципальной программы Крымского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
	Статус
	Наименование      
муниципальной
программы, подпрограммы
муниципальной    
программы,

основного мероприятия
	Ответственный  
исполнитель,   
 участники
	Код бюджетной   
   классификации
	Расходы по годам (тыс. рублей)

	
	
	
	ГРБС
	РзПр
	ЦСР
	ВР
	очеред​ной 
финан​совый год

(2014)
	первый год    
плано​вого 
периода

(2015)
	второй  год    
плано​вого 
периода

(2016)
	2017
	2018
	2019
	2020


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Муниципальная 
программа       
	Защита населения и территории от чрез​вычайных ситуаций, обеспечение пожар​ной безопасности и безопасности людей на водных объектах
	всего

в том числе:
	951
	–
	–
	–
	274,2
	274,2
	274,2
	274,2
	274,2
	274,2
	274,2

	
	
	бюджет Крымского сельского поселения
	951
	–
	–
	–
	274,2
	274,2
	274,2
	274,2
	274,2
	274,2
	274,2

	
	
	бюджет Мясниковского района
	951
	–
	–
	–
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	951
	–
	–
	–
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	федеральный бюджет
	951
	–
	–
	–
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	внебюджетные источники
	951
	–
	–
	–
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Подпрограм​ма 
	Пожарная безопас​ность
	   всего


	951
	–
	–
	–
	119,2
	119,2
	119,2
	119,2
	119,2
	119,2
	119,2

	Основное мероприятие

1.1.
	дооснащение совре​менной техникой, оборудованием, сна​ряжением и улучше​ние материально-технической базы добровольных пожарных;
	Ответственный по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям  Администрации Крымского сельского поселения
	951
	–
	–
	–
	44,0
	48,0
	50,0
	48,0
	50,0
	48,0
	50,0

	Основное мероприятие

1.2.
	Замена огнетушителей, оборудование планов эвакуации в здании Администрации Крымского сельского поселения
	Ответственный по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям  Администрации Крымского сельского поселения
	951
	–
	–
	–
	6,0
	2,0
	-
	2,0
	-
	2,0
	-

	Основное мероприятие

1.3.
	Содержание пожарной сигнализации МКУК «ДК Крымского сельского поселения»
	Ответственный по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям  Администрации Крымского сельского поселения
	951
	–
	–
	–
	69,2
	69,2
	69,2
	69,2
	69,2
	69,2
	69,2

	Подпрограм-ма 
	Защита от чрезвы​чайных ситуаций
	всего


	951
	–
	–
	–
	155,0
	155,0
	155,0
	155,0
	155,0
	155,0
	155,0

	Основное мероприятие 2.1.
	Финансовое обеспе-чение на  заключение договора на оказание образовательных услуг населению в области ГО и ЧС 
	Ответственный по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям  Администрации Крымского сельского поселения
	951
	–
	–
	–
	32,8
	22,8
	22,8
	22,8
	22,8
	22,8
	22,8

	Основное мероприятие 2.2
	Содержание и организация деятельности муниципального учреждения «Аварийно-спасательное формирование Неклиновского района»
	Ответственный по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям  Администрации Крымского сельского поселения
	951
	–
	–
	–
	60,0
	60,0
	60,0
	60,0
	60,0
	60,0
	60,0

	Основное мероприятие 2.3
	Обработка территории села против личинок комаров и противоклещевая обработка
	Ответственный по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям  Администрации Крымского сельского поселения
	951
	–
	–
	–
	62,2
	72,2
	72,2
	72,2
	72,2
	72,2
	72,2

	Подпрограм​ма 
	Обеспечение без​опасности на воде
	Ответственный по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям  Администрации Крымского сельского поселения
	951
	–
	–
	–
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основное мероприятие 3.1
	дооснащение совре​мен​ной техникой, оборудо​ванием, сна​ряже​нием и улучше​ние материально-технической базы поисково-спаса​тель​ных подразделе​ний 
	Ответственный по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям  Администрации Крымского сельского поселения
	951
	–
	–
	–
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	
	
	Приложение № 3 

к муниципальной программе Крымского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»


РАСХОДЫ

бюджета Крымского сельского поселения, бюджета Мясниковского района, областного бюджета, федерального бюджета 

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Крымского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
	Статус
	Наименование      
муниципальной,

программы,

подпрограммы муниципальной программы
	источники финансирования     


	Оценка расходов (тыс. рублей), годы

	
	
	
	очередной 
финансовый   год

(2014)
	первый год 
 планового 
  периода

(2015)
	второй  год   
планового
 периода

(2016)
	2017
	2018
	2019
	2020


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная  
программа        
	«Защита населения и территории от чрез​вычайных ситуаций, обеспечение пожар​ной безопасности и безопасности людей на водных объектах»


	 всего 
	274,2
	274,2
	274,2
	274,2
	274,2
	274,2
	274,2

	
	
	бюджет Крымского сельского поселения
	274,2
	274,2
	274,2
	274,2
	274,2
	274,2
	274,2

	
	
	бюджет Мясниковского района
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Подпрограмма 1
	«Пожарная безопасность»
	бюджет поселения
	119,2
	119,2
	119,2
	119,2
	119,2
	119,2
	119,2

	
	
	бюджет Мясниковского района
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Подпрограмма 2
	«Защита от чрезвычайных ситуаций»
	 всего
	155,0
	155,0
	155,0
	155,0
	155,0
	155,0
	155,0

	
	
	бюджет Крымского сельского поселения
	155,0
	155,0
	155,0
	155,0
	155,0
	155,0
	155,0

	
	
	бюджет Мясниковского района
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	областной бюджет
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	внебюджетные источники
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Подпрограмма 3
	«Обеспечение безопасности на воде»
	всего
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	бюджет Крымского сельского поселения
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	бюджет Мясниковского района
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	областной бюджет
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	внебюджетные источники
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–


	
	
	Приложение № 4 

к муниципальной программе Крымского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»


СВЕДЕНИЯ
 о показателях (индикаторах) муниципальной программы Крымского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» и ее 
подпрограмм и их значениях

	№

п/п
	Наименование 
 показателя


	Единица измерения
	Значение показателя по годам

	
	
	
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Муниципальная  программа

	1.
	Количество выездов пожарных и спаса​тельных подразделе​ний на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия
	единиц
	24
	21
	21
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	2.
	Количество спасенных людей и людей, которым оказана помощь при пожарах чрезвычайных ситуациях и происшествиях
	человек
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.
	Количество обучен​ных специалистов территориальной (об​ластной) подсистемы единой государствен​ной системы преду​преждения и ликвида​ции ЧС
	человек
	23
	23
	44
	44
	44
	44
	44
	44
	44

	4.
	Охват населения, опо​вещаемого региональ​ной системой опове​щения
	тысяч человек
	5 468
	5 621
	5 810
	5 810
	5 810
	5 810
	5 810
	5 810
	5 810

	
	
	процентов
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	Подпрограмма «Пожарная безопасность»

	1.1.
	Количество выездов на тушение пожаров
	единиц


	3
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.
	Количество спасенных людей при пожарах
	человек


	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций»

	2.1.
	Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия
	единиц


	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2.
	Количество спасен​ных людей и людей, которым оказана экс​тренная помощь при чрезвычайных ситуа​циях и происшествиях
	человек


	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Подпрограмма «Обеспечение безопасности на воде»

	3.1.
	Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах
	единиц
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	3.2.
	Количество предотвращенных происшествий на водных объектах
	человек (удаленных из опасных мест на льду и судового хода)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.3.
	Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях
	единиц
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	3.4.
	Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия
	единиц
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.5.
	Количество спасенных людей и людей, которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях
	человек
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


	
	
	Приложение № 5 

к муниципальной программе Крымского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»


СВЕДЕНИЯ

о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы Крымского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
	№  
п/п
	Номер и наименование 
 показателя


	Единица  
измерения
	Методика расчета показателя (формула) и 

методологические пояснения к показателю 
	Базовые показатели,   
используемые  в формуле


	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Показатель 1. Количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия
	единиц
	Кв = Кп + Кс + Ксв


	Кв – количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия;

Кп – количество выездов пожарных подразделений ППС РО на пожары;

Кс – количество выездов спасательных подразделений

РО ПСС;

Ксв – количество выездов спасательных подразделений РО ПСС ВВ и ТМ

	2.
	Показатель 2. Количество спасенных людей, и которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях


	человек
	Кс = Кп + Ксп + Ксв


	Кс – количество спасенных людей и которым оказана помощь при пожарах чрезвычайных ситуациях и происшествиях;

Кп – количество человек, спасенных при пожарах, подразделениями ППС РО;

Ксп – количество спасенных людей  и которым оказана помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях спасательными подразделениями РО ПСС;

Ксв – количество спасенных людей и людей, которым оказана помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях спасательными подразделениями РО ПСС ВВ и ТМ

	3.
	Показатель 3. Количество обученных специалистов областной подсистемы РСЧС
	человек
	показатель определяется согласно ежегодному плану обучения в УМЦ
	Базовый показатель  – 
1700 человек

	4.
	Показатель 4. Охват населения, оповещаемого региональной системой оповещения
	процентов
	Ко = Кф / Кн x 100%
	Ко – количество оповещаемого населения;

Кф – количество оповещаемого населения на 2012 год (3600 тыс. человек);

Кн – количество населения Ростовской области (4255 тыс. человек)

	5.
	Показатель 1.1. Количество выездов на тушение пожаров
	единиц
	показатель определяется в виде суммы базовых показателей 36 пожарных частей ППС РО
	базовый показатель – количество выездов расчетов пожарной части ППС РО на тушение пожаров

	6.
	Показатель 1.2. Количество людей спасенных при пожарах
	человек
	показатель определяется в виде суммы базовых показателей 36 пожарных частей ППС РО
	базовый показатель – количество спасенных людей пожарными расчетами одной части ППС РО

	7.
	Показатель 2.1. Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия
	единиц
	показатель определяется в виде суммы базовых показателей 10 поисково-спасательных отрядов РО ПСС
	базовый показатель – количество выездов расчетов поисково-спасательного отряда РО ПСС

	8.
	Показатель 2.2. Количество спасенных людей и людей, которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях
	человек
	показатель определяется в виде суммы базовых показателей 10 поисково-спасательных отрядов РО ПСС
	базовый показатель – количество спасенных людей и которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях расчетами поисково-спасательного отряда РО ПСС

	9.
	Показатель 2.3. Количество телерепортажей о профилактических мероприятиях
	единиц
	показатель определен согласно ежегодному плану
	базовый показатель – количество телерепортажей о профилактических мероприятиях

	10.
	Показатель 2.4. Количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты
	проценты
	показатель определен согласно ежегодному плану
	базовый показатель – количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты

	11.
	Показатель 3.1. Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах
	единиц
	показатель определяется в виде суммы базовых показателей 14 поисково-спасательных подразделений РО ПСС ВВ и ТМ
	базовый показатель – количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах поисково-спасательного подразделения РО ПСС ВВ и ТМ

	12.
	Показатель 3.2. Количество предотвращенных происшествий на водных объектах
	человек
	показатель определяется в виде суммы базовых показателей 14 поисково-спасательных подразделений РО ПСС ВВ и ТМ
	базовый показатель – количество предотвращенных происшествий на водных объектах поисково -спасательным подразделением РО ПСС ВВ и ТМ

	13.
	Показатель 3.3. Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях
	единиц
	показатель определяется в виде суммы базовых показателей 14 поисково-спасательных подразделений РО ПСС ВВ и ТМ
	базовый показатель – количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях поисково-спасательным подразделением РО ПСС ВВ и ТМ

	14.
	Показатель 3.4. Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия
	единиц
	показатель определяется в виде суммы базовых показателей 14 поисково-спасательных подразделений РО ПСС ВВ и ТМ
	базовый показатель – количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия поисково-спасательного подразделением РО ПСС ВВ и ТМ

	15.
	Показатель 3.5. Количество спасенных людей и людей, которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях
	человек
	показатель определяется в виде суммы базовых показателей 14 поисково-спасательных подразделений РО ПСС ВВ и ТМ
	Базовый показатель – количество спасенных людей и людей которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях поисково-спасательным подразделением РО ПСС ВВ и ТМ


Примечание.

Используемые сокращения:

ППС РО – государственное казенное учреждение Ростовской области «Противопожарная служба Ростовской области»;

РО ПСС – государственное казенное учреждение Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба»;

РО ПСС ВВ и ТМ – государственное казенное учреждение Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации»;

УМЦ – государственное казенное учреждение Ростовской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ростовской области».

Приложение  2

к постановлению

Администрации Крымского

сельского поселения

от  10.10.2013  № 200

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАВОВЫХ АКТОВ КРЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПРИЗНАННЫХ УТРАТИВШИМИ СИЛУ С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА

1.Постановление Администрации Крымского сельского поселения от 01.10.2010 № 167 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Крымского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2013 годы».

2. Постановление Администрации Крымского сельского поселения от 03.10.2011 № 183 «О внесении изменений в постановление Администрации Крымского сельского поселения от 01.10.2010 № 167».

3. Постановление Администрации Крымского сельского поселения от 28.12.2011 № 237 «О внесении изменений в постановление Администрации Крымского сельского поселения от 01.10.2010 № 167».

4. Постановление Администрации Крымского сельского поселения от 02.03.2012 № 40 «О внесении изменений в постановление Администрации Крымского сельского поселения от 01.10.2010 № 167».

5. Постановление Администрации Крымского сельского поселения от 25.07.2012 № 143 «О внесении изменений в постановление Администрации Крымского сельского поселения от 01.10.2010 № 167».

6. Постановление Администрации Крымского сельского поселения от 24.10.2012 № 207 «О внесении изменений в постановление Администрации Крымского сельского поселения от 01.10.2010 № 167».

7. Постановление Администрации Крымского сельского поселения от 24.04.2013 № 95 «О внесении изменений в постановление Администрации Крымского сельского поселения от 01.10.2010 № 167».

8. Постановление Администрации Крымского сельского поселения от 31.12.2013 № 293 «О внесении изменений в постановление Администрации Крымского сельского поселения от 01.10.2010 № 167».

