ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Муниципальная политика»  за отчетный период  9 мес. 2020 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Крымского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, (бюджет поселения, районный, областной, федеральный бюджеты) тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Крымском сельском поселении» | Администрация Крымского сельского поселения | X | X | X | 70,0 | 70,0 | 12,8 | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих |  | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 40,0 | 40,0 | 5,8 | - |
| 3. | Подпрограмма 2. Обеспечение реализации муниципальной программы |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 30,0 | 30,0 | 7,0 | - |
| 4. | Основное мероприятие 1.2. Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Крымского сельского поселения, Собрания депутатов Крымского сельского поселения в общественно-политической газете «Заря» |  | Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующего вопросы опубликования правовых актов в газете «Заря» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 30,0 | 30,0 | 7,0 | - |
| 5. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 70,0 | 70,0 | 12,8 | - |