Отчет

об исполнении плана реализации

муниципальной программы Крымского сельского поселения

«Развитие культуры» на 2020 год по итогам 9 месяцев 2020 года»

Муниципальная программа Крымского сельского поселения «Развитие культуры» утверждена постановлением Администрации Крымского сельского поселения от 17.12.2018 № 171 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы на 2020 год предусмотрены средства из бюджета Крымского сельского поселения и бюджета Мясниковского района в сумме 10 701,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 10 701,7  тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2020 фактическое освоение средств составило
6 982,1  тыс. рублей или 65,2 %.

Муниципальная программа включает в себя одну подпрограмму:

Подпрограмма 1 – «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» (далее – подпрограмма 1);

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Крымского сельского поселения «Развитие культуры» на 2020 год (далее – план реализации), утвержденному постановлением Администрации Крымского сельского поселения от 30.12.2019    № 174.

На реализацию подпрограммы 1 в 2020 году из бюджета Крымского сельского поселения и бюджета Мясниковского района предусмотрено 10 701,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 10 701,7 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2020 фактическое освоение средств составило
6 982,1 тыс. рублей или 65,2 %, что обусловлено условиями заключенных муниципальных контрактов с оплатой, предусмотренной в 4 квартале  2020 года, по факту их исполнения.

По итогам 9 месяцев 2020 года подпрограмма 1 состояла из 3 основных мероприятий, выполнение которых планируется в установленные сроки и в полном объеме.

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры»  за отчетный период  9 мес. 2020 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Крымского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, (бюджет поселения, районный, областной, федеральный бюджеты) тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | Старший инспектор Администрации Крымского сельского поселения (по культуре, физической культуре и спорту, работы с детьми и молодежью) Хочкиян А.А. | X | X | X | 10701,7 | 10701,7 | 6982,1 | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий |  | Проведение культурно-массовых мероприятий | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 8093,2 | 8093,2 | 4764,7 | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.2.Расходы на текущий ремонт муниципальных учреждений культуры |  | Ремонт водосточной системы МКУК «ДК Крымского сельского поселения» | 01.04.2020 | 31.12.2020 | 1398,5 | 1398,5 | 1007,4 | - |
| 4. | Основное мероприятие 1.7. Приобретение основных средств, оборудования и инвентаря |  | Приобретение оборудования для подключения вентиляционной системы здания МКУК «ДК Крымского сельского поселения» к электрическим сетям | 01.04.2020 | 31.12.2020 | 1210,0 | 1210,0 | 1210,0 | - |
| 6. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 10701,7 | 10701,7 | 6982,1 | - |
|  |  | Старший инспектор Администрации Крымского сельского поселения (по культуре, физической культуре и спорту, работы с детьми и молодежью) Хочкиян А.А. | X | X | X | 10701,7 | 10701,7 | 6982,1 | - |