Отчет

об исполнении плана реализации

муниципальной программы Крымского сельского поселения

«Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объекта» на 2020 год по итогам 9 месяцев 2020 года»

Муниципальная программа Крымского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объекта» утверждена постановлением Администрации Крымского сельского поселения от 17.12.2018 № 169 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы на 2020 год предусмотрены средства из бюджета Крымского сельского поселения в сумме 45,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 45,0  тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2020 фактическое освоение средств составило
1,7  тыс. рублей или 3,8 %.

Муниципальная программа включает в себя две подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Пожарная безопасность» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» (далее – подпрограмма 2);

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Крымского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объекта» на 2020 год (далее – план реализации), утвержденному постановлением Администрации Крымского сельского поселения от 30.12.2019    № 177.

На реализацию подпрограммы 1 в 2020 году из бюджета Крымского сельского поселения предусмотрено 45,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 45,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2020 фактическое освоение средств составило
1,7 тыс. рублей или 3,8%. Остальные средства будут израсходованы в 4 квартале  2020 года, по мере заключения и исполнения муниципальных контрактов.

По итогам 9 месяцев 2020 года подпрограмма 1 состояла из 3 основных мероприятий, выполнение которых планируется в установленные сроки и в полном объеме.

На реализацию подпрограммы 2 в 2020 году из бюджета Крымского сельского поселения бюджетные ассигнования сводной бюджетной росписью не предусмотрены.

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за отчетный период  9 мес. 2020 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Крымского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, (бюджет поселения, районный, областной, федеральный бюджеты) тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Ведущий специалист по ЖКХ Секизян В.А. | X | X | X | 45,0 | 45,0 | 1,7 | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Подвоз воды для тушения пожаров | Ведущий специалист по ЖКХ Секизян В.А. |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 15,0 | 15,0 | - | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Прочие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в Администрации Крымского сельского поселения (включая проверку дымоходов, приобретение огнетушителей, оборудование планов эвакуации, огнезащитную обработку деревянных конструкций) | Ведущий специалист по ЖКХ Секизян В.А. |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 10,0 | 10,0 | - | - |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. Содержание пожарной сигнализации МКУК «ДК Крымского сельского поселения», проверка дымоходов | Ведущий специалист по ЖКХ Секизян В.А. |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 20,0 | 20,0 | 1,7 | - |
| 5. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 45,0 | 45,0 | 1,7 | - |