Отчет

об исполнении плана реализации

муниципальной программы Крымского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта» на 2020 год по итогам 9 месяцев 2020 года»

Муниципальная программа Крымского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением Администрации Крымского сельского поселения от 17.12.2018 № 172 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы на 2020 год предусмотрены средства из бюджета Крымского сельского поселения в сумме 25,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 25,0  тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2020 фактическое освоение средств составило
0,0 тыс. рублей в связи с введением ограничительных мер на проведение спортивных мероприятий из-за распространения короновирусной инфекции.

Муниципальная программа включает в себя две подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие физической культуры и массового спорта» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Развитие инфраструктуры спорта» (далее – подпрограмма 2);

Запланированные в отчетном периоде внутрипоселенческие основные мероприятия подпрограммы 1 выполнялись после снятия ограничительных мер согласно плану реализации муниципальной программы Крымского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорт» на 2020 год (далее – план реализации), утвержденному постановлением Администрации Крымского сельского поселения от 30.12.2019 № 173. Расходы на межпоселенческие и районные мероприятия не осуществлялись.

На реализацию подпрограммы 1 в 2020 году из бюджета Крымского сельского поселения предусмотрено 25,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 25,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2020 фактическое освоение средств составило
0,0 тыс.рублей.

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»  за отчетный период  9 мес. 2020 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Крымского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, (бюджет поселения, районный, областной, федеральный бюджеты) тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» | Старший инспектор Администрации Крымского сельского поселения (по культуре, физической культуре и спорту, работы с детьми и молодежью) Хочкиян А.А. | X | X | X | 25,0 | 25,0 | - | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Участие в районных спортивно-массовых мероприятиях по видам спорта |  | Формирование здорового образа жизни среди всех слоев населения поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 25,0 | 25,0 | - | - |