АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.12.2018 г.                                                   №  169                                                с. Крым

Об утверждении муниципальной программы 

Крымского сельского поселения

«Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
В соответствии с распоряжением Администрации Крымского сельского поселения от 25.09.2018 № 13 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Крымского сельского поселения», постановлением Администрации Крымского сельского поселения от 25.09.2018 № 125 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Крымского сельского поселения», Администрация Крымского сельского поселения

постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу Крымского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» согласно приложению № 1.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Крымского сельского поселения по Перечню согласно приложению № 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования, но не ранее 1 января 2019 г., и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета Крымского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Крымского 
сельского поселения                                                                              А.М.Деремян
	
	Приложение № 1

к постановлению

Администрации

Крымского сельского поселения
от 17.12.2018 № 169
	


ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КРЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «УЧАСТИЕ В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ»

	Наименование муниципальной программы   Крымского сельского поселения  


	муниципальная программа Крымского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

	Ответственный исполнитель

муниципальной программы Крымского сельского поселения  

	ответственный по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям  Администрации Крымского сельского поселения

	Соисполнители муниципальной программы Крымского сельского поселения  
	отсутствуют

	Участники муниципальной программы Крымского сельского поселения  

	сектор экономики и финансов Администрации Крымского сельского поселения

	Подпрограммы муниципальной программы Крымского сельского поселения  

	подпрограмма № 1 «Пожарная безопасность»;

подпрограмма № 2 «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций»;
подпрограмма № 3 «Обеспечение безопасности на воде»

	Программно-целевые инструменты

муниципальной программы Крымского сельского поселения  
	отсутствуют

	Цели муниципальной программы Крымского сельского поселения  

	- минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от   пожаров и происшествий на водных объектах;
- участие в предупреждении возникновения и развития чрезвычайных ситуаций

	Задачи муниципальной  программы Крымского сельского поселения  

	- создание условий для повышения уровня пожарной безопасности;

- обеспечение мероприятий по предупреждению, снижению рисков возникновения и масштабов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- создание условий для повышения уровня безопасности на водных объектах.

	Целевые показатели  муниципальной

программы Крымского сельского поселения  

	количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах;

количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия;

количество спасенных людей, которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях.

	Этапы и сроки реализации муниципальной программы Крымского сельского поселения  
	на постоянной основе, этапы не выделяются: 
1 января 2019 г. – 31 декабря 2030 г.

	Ресурсное обеспечение  муниципальной программы Крымского сельского поселения  

	общий объем финансирования муниципальной программы на 2019 – 2030 годы составляет  

537,6 тыс. рублей, 

в том числе по годам:

2019 год  – 44,8 тыс. рублей;

2020 год –  44,8 тыс. рублей;

2021 год –  44,8  тыс. рублей;

2022 год –  44,8  тыс. рублей;

2023 год –  44,8  тыс. рублей;

2024 год –  44,8  тыс. рублей;

2025 год –  44,8  тыс. рублей; 

2026 год –  44,8  тыс. рублей;
2027 год –  44,8  тыс. рублей;

2028 год –  44,8  тыс. рублей;

2029 год –  44,8  тыс. рублей;

2030 год –  44,8  тыс. рублей.
за счет средств бюджета Крымского сельского поселения – 537,6 тыс. рублей, 

2019 год  – 44,8 тыс. рублей;

2020 год –  44,8 тыс. рублей;

2021 год –  44,8  тыс. рублей;

2022 год –  44,8  тыс. рублей;

2023 год –  44,8  тыс. рублей;

2024 год –  44,8  тыс. рублей;

2025 год –  44,8  тыс. рублей; 

2026 год –  44,8  тыс. рублей;
2027 год –  44,8  тыс. рублей;

2028 год –  44,8  тыс. рублей;

2029 год –  44,8  тыс. рублей;

2030 год –  44,8  тыс. рублей.

	Ожидаемые результаты реализации    муниципальной программы Крымского сельского поселения  

	снижение   рисков   возникновения   пожаров,  несчастных случаев на   воде   чрезвычайных ситуаций,  смягчение их возможных последствий;
проведение профилактических мероприятий по предотвращению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде;
повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных     ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

повышение уровня оперативности реагирования пожарных и спасательных подразделений; 

улучшение системы информирования населения поселения для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;
повышение готовности населения к действиям при  возникновении  пожаров,  чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде.


ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
	Наименование подпрограммы муниципальной программы Крымского сельского поселения
	подпрограмма «Пожарная безопасность»

	Ответственный исполнитель

Подпрограммы муниципальной программы Крымского сельского поселения

	ответственный по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации Крымского сельского поселения

	Участники подпрограммы муниципальной программы Крымского сельского поселения

	сектор экономики и финансов Администрации Крымского сельского поселения

	Программно-целевые инструменты

Подпрограммы муниципальной программы Крымского сельского поселения
	отсутствует

	Цели подпрограммы муниципальной программы Крымского сельского поселения

	повышение уровня пожарной безопасности населения поселения, минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде вследствие пожаров.

	Задачи подпрограммы муниципальной программы Крымского сельского поселения

	обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации пожаров;
обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств, дооснащение современной техникой и оборудованием противопожарной дружины поселения;

	Целевые показатели

Подпрограммы муниципальной программы Крымского сельского поселения
	количество выездов на тушение пожаров;
количество спасенных людей при пожарах.



	Этапы и сроки реализации

Подпрограммы муниципальной программы Крымского сельского поселения
	на постоянной основе, этапы не выделяются: 
1 января 2019 г. – 31 декабря 2030 г.

	Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы Крымского сельского поселения

	общий объем финансирования подпрограммы муниципальной программы на 2019 – 2030 годы составляет  537,6 тыс. рублей, 

в том числе по годам:

2019 год  – 44,8 тыс. рублей;

2020 год –  44,8 тыс. рублей;

2021 год –  44,8  тыс. рублей;

2022 год –  44,8  тыс. рублей;

2023 год –  44,8  тыс. рублей;

2024 год –  44,8  тыс. рублей;

2025 год –  44,8  тыс. рублей; 

2026 год –  44,8  тыс. рублей;
2027 год –  44,8  тыс. рублей;

2028 год –  44,8  тыс. рублей;

2029 год –  44,8  тыс. рублей;

2030 год –  44,8  тыс. рублей.
в том числе за счет средств бюджета Крымского сельского поселения – 537,6 тыс. рублей, 

2019 год  – 44,8 тыс. рублей;

2020 год –  44,8 тыс. рублей;

2021 год –  44,8  тыс. рублей;

2022 год –  44,8  тыс. рублей;

2023 год –  44,8  тыс. рублей;

2024 год –  44,8  тыс. рублей;

2025 год –  44,8  тыс. рублей; 

2026 год –  44,8  тыс. рублей;
2027 год –  44,8  тыс. рублей;

2028 год –  44,8  тыс. рублей;

2029 год –  44,8  тыс. рублей;

2030 год –  44,8  тыс. рублей.


	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы Крымского сельского поселения

	снижение риска возникновения пожаров и смягчение их 

возможных последствий;

повышения уровня оперативности реагирования пожарных подразделений.


ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «УЧАСТИЕ В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ»
	Наименование подпрограммы муниципальной программы Крымского сельского поселения
	подпрограмма «Участие в предупреждении и ликвидации последствий от чрезвычайных ситуаций»

	Ответственный исполнитель

Подпрограммы муниципальной программы Крымского сельского поселения

	ответственный по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям  Администрации Крымского сельского поселения

	Участники подпрограммы муниципальной программы Крымского сельского поселения

	сектор экономики и финансов Администрации Крымского сельского поселения

	Программно-целевые инструменты

Подпрограммы муниципальной программы Крымского сельского поселения
	отсутствует

	Цели подпрограммы муниципальной программы Крымского сельского поселения

	предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций



	Задачи подпрограммы муниципальной программы Крымского сельского поселения

	обеспечение мероприятий по предупреждению, снижению рисков возникновения и масштабов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

	Целевые индикаторы и показатели

Подпрограммы муниципальной программы Крымского сельского поселения
	доля населения Крымского сельского поселения, охваченного современными средствами оповещения в системе региональной системы оповещения;
количество подготовленных работников для оперативного реагирования по предупреждению чрезвычайных ситуаций

	Этапы и сроки реализации

Подпрограммы муниципальной программы Крымского сельского поселения
	на постоянной основе, этапы не выделяются: 
1 января 2014 г. – 31 декабря 2020 г.

	Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы муниципальной программы Крымского сельского поселения

	общий объем финансирования муниципальной подпрограммы на 2019 – 2030 годы составляет 0,0 тыс. рублей, 

в том числе по годам:

2019 год  – 0,0 тыс. рублей;

2020 год –  0,0 тыс. рублей;

2021 год –  0,0 тыс. рублей;

2022 год –  0,0 тыс. рублей;

2023 год –  0,0 тыс. рублей;

2024 год –  0,0 тыс. рублей;

2025 год –  0,0 тыс. рублей; 

2026 год –  0,0 тыс. рублей;
2027 год –  0,0 тыс. рублей;

2028 год –  0,0 тыс. рублей;

2029 год –  0,0 тыс. рублей;

2030 год –  0,0 тыс. рублей.
в том числе за счет средств бюджета Крымского сельского поселения –0,0 тыс. рублей, 

2019 год  – 0,0 тыс. рублей;

2020 год –  0,0 тыс. рублей;

2021 год –  0,0 тыс. рублей;

2022 год –  0,0 тыс. рублей;

2023 год –  0,0 тыс. рублей;

2024 год –  0,0 тыс. рублей;

2025 год –  0,0 тыс. рублей; 

2026 год –  0,0 тыс. рублей;
2027 год –  0,0 тыс. рублей;

2028 год –  0,0 тыс. рублей;

2029 год –  0,0 тыс. рублей;

2030 год –  0,0 тыс. рублей.


	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы Крымского сельского поселения

	снижение рисков  возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчение их возможных последствий; повышение   уровня   безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
 повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

повышение уровня оперативности реагирования спасательных подразделений;

обеспечение хранения и обновления материального резерва для ликвидации крупно масштабных чрезвычайных ситуаций;

улучшение системы информирования населения поселения для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций; 

проведение профилактических мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций; 

повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций




ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
НА ВОДЕ»
	Наименование подпрограммы муниципальной программы Крымского сельского поселения
	Обеспечение безопасности на воде

	Ответственный исполнитель

Подпрограммы муниципальной программы Крымского сельского поселения

	ответственный по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям  Администрации Крымского сельского поселения

	Участники подпрограммы муниципальной программы Крымского сельского поселения

	сектор экономики и финансов Администрации Крымского сельского поселения

	Программно-целевые инструменты

Подпрограммы муниципальной программы Крымского сельского поселения
	отсутствует

	Цели подпрограммы муниципальной программы Крымского сельского поселения

	повышение уровня безопасности на водных объектах Крымского сельского поселения;

минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от происшествий на водных объектах.

	Задачи подпрограммы муниципальной программы Крымского сельского поселения

	обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объекта


	Целевые индикаторы и показатели

Подпрограммы муниципальной программы Крымского сельского поселения
	количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах;

количество предотвращенных происшествий на водных объектах;

количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях;

количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия;

количество спасенных людей, и которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях.

	Этапы и сроки реализации

Подпрограммы муниципальной программы Крымского сельского поселения
	на постоянной основе, этапы не выделяются:
1 января 2019г. – 31 декабря 2030г.

	Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы муниципальной программы Крымского сельского поселения

	Объем ассигнований местного  бюджета подпрограммы на 2019-2030 годы 0,0 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год  – 0,0 тыс. рублей;

2020 год –  0,0 тыс. рублей;

2021 год –  0,0 тыс. рублей;

2022 год –  0,0 тыс. рублей;

2023 год –  0,0 тыс. рублей;

2024 год –  0,0 тыс. рублей;

2025 год –  0,0 тыс. рублей; 

2026 год –  0,0 тыс. рублей;
2027 год –  0,0 тыс. рублей;

2028 год –  0,0 тыс. рублей;

2029 год –  0,0 тыс. рублей;

2030 год –  0,0 тыс. рублей.


	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы Крымского сельского поселения

	снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчения их возможных последствий; 
повышение    уровня    оперативности    реагирования спасательных подразделений;

предотвращение происшествий на воде путем удаления людей из опасных мест на льду;

проведение периодически лекций и бесед по безопасности на воде в общеобразовательных и других учебных заведениях;

выполнить не менее 10 профилактических выездов на воде;

предотвратить происшествия на воде, удалив из опасных мест на льду не менее 5 человек;

провести не менее 2–8 лекций и бесед в общеобразовательных и других учебных заведениях


Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайный ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Крымского сельского поселения.

Основными приоритетами в сфере участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах являются:

повышение уровня защищенности населения и территории Крымского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, а также общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания;

создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и повышение подготовленности к первоочередному жизнеобеспечению пострадавших в чрезвычайных ситуациях;

предупреждение и пресечение нарушений требований пожарной безопасности, обучение населения мерам пожарной безопасности, правилам поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Указанные направления реализуются в соответствии с:

Федеральным законом от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

Федеральным законом от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

Федеральным законом от 22.07.2018г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Областным законом «О пожарной безопасности» от 25.11.2004г. № 202-ЗС;

Областным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера» от 29.12.2004г. № 256-ЗС.

Сведения о показателях муниципальной программы, подпрограмм  муниципальной программы и их значениях приведены в таблице № 1.

Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы приведены в таблице № 2.
Расходы бюджета Крымского сельского поселения на реализацию муниципальной программы указаны в таблице № 3 к настоящей муниципальной программе.

Расходы на реализацию муниципальной программы приведены в таблице № 4.

	
	
	Приложение № 1
к муниципальной программе Крымского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»


СВЕДЕНИЯ
 о показателях муниципальной программы Крымского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», подпрограмм и их значениях

	№

п/п
	Наименование 
 показателя


	Единица измерения
	Значение показателя по годам
	
	
	

	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Муниципальная  программа «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

	1.
	Количество выездов пожарных и спаса​тельных подразделе​ний на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия
	единиц
	24
	21
	21
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	2.
	Количество спасенных людей и людей, которым оказана помощь при пожарах чрезвычайных ситуациях и происшествиях
	человек
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.
	Охват населения, опо​вещаемого региональ​ной системой опове​щения
	тысяч человек
	5 468
	5 621
	5 810
	5 810
	5 810
	5 810
	5 810
	5 810
	5 810

	
	
	процентов
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	Подпрограмма «Пожарная безопасность»

	1.1.
	Количество выездов на тушение пожаров
	единиц


	3
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.
	Количество спасенных людей при пожарах
	человек


	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций»

	2.1.
	Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия
	единиц


	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2.
	Количество спасен​ных людей и людей, которым оказана экс​тренная помощь при чрезвычайных ситуа​циях и происшествиях
	человек


	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Подпрограмма «Обеспечение безопасности на воде»

	3.1.
	Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах
	единиц
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	3.2.
	Количество предотвращенных происшествий на водных объектах
	человек (удаленных из опасных мест на льду и судового хода)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.3.
	Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях
	единиц
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	3.4.
	Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия
	единиц
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.5.
	Количество спасенных людей и людей, которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях
	человек
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


	
	
	Приложение № 1

муниципальной программе Крымского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»


ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

	№
п/п
	Номер и наименование    
основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы

	Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ВЦП
	Срок
	Ожидаемый     
непосредственный 
результат     
(краткое описание)
	Последствия 
нереализации основного 
мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной 
целевой
программы
	Показатель   муниципальной
программы    
(подпрограммы)

	
	
	
	начала  
реализации
	окончания 
реализации
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Подпрограмма  «Пожарная безопасность»

	1.1.
	Улучшение учебной и материально-технической базы 

по ГО и ЧС для обучения специалистов поселенческого звена ОП РСЧС по различным программам гражданской обороны и защите от чрезвычайных ситуаций 


	Ответственный по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям  Администрации Крымского сельского поселения
	2019 год
	2030 год
	улучшение процесса обучения и повышение уровня подготовки специалистов ПЗ областной подсистемы РСЧС к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций
	снижение уровня подготовки специалистов ПЗ областной подсистемы РСЧС
	

	1.2.
	Замена огнетушителей, оборудование планов эвакуации в здании Администрации Крымского сельского поселения согласно требованиям противопожарной безопасности

 
	Ответственный по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям  Администрации Крымского сельского поселения 
	2019 год
	2030 год
	Переоснащение здания Администрации Крымского сельского поселения улучшение уровня противопожар​ной защищенности
	снижение уровня противопожар​ной защищенности здания Администрации
	

	2.
	Подпрограмма «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций»

	2.1.
	Оборудовать класс по пропаганде гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в здании ДК «Крымского сельского поселения»
	Ответственный по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям  Администрации Крымского сельского поселения 
	2019 год
	2030 год
	улучшение процесса обучения и повышение уровня подготовки специалистов среднего звена РЗ областной подсистемы РСЧС к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций
	снижение уровня подготовки специалистов среднего звена  ПЗ областной подсистемы РСЧС
	

	2.2.
	Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поисково-спасательных подразделений
	Ответственный по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям  Администрации Крымского сельского поселения 
	2019 год
	2030 год
	улучшение оперативных возможностей поисково-спасательных отрядов при ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасении людей, попавших в беду
	снижение оперативных возможностей при ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасении людей, попавших в беду


	1, 2, 2.1, 2.2



	2.3
	Поддержание в готовности и модернизация системы оповещения населения Крымского сельского поселения
	Ответственный по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации Крымского сельского поселения
	2019 год
	2030 год
	своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций
	увеличение масштаба последствий и количества пострадавших при возникновении крупных чрезвычайных ситуаций


	4

	2.4
	Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций через средства массовой информации района через районную газету «Заря» и местный телеканал «Гянк»
	Ответственный по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям  Администрации Крымского сельского поселения
	2019 год
	2030 год
	проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров, ЧС и происшествий на воде
	увеличение масштаба последствий и количества пострадавших при возникновении пожаров, ЧС и происшествий на воде
	2.3



	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Подпрограмма «Обеспечение безопасности на воде»

	3.1.
	Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поисково-спасательных подразделений
	Ответственный по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям  Администрации Крымского сельского поселения 
	2019 год
	2030 год
	улучшение оперативных возможностей поисково-спасательных подразделений при ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасении людей, попавших в беду
	снижение оперативных возможностей при ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасении людей, попавших в беду


	1, 2, 3.1, 3.2, 3.3,

3.4, 3.5




                                                                                                                                                                               Приложение № 3
к муниципальной программе Крымского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

РАСХОДЫ
 бюджета Крымского сельского поселения на реализацию муниципальной программы Крымского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
	Номер и наименование      
подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы,
мероприятия ведомственной целевой программы
	Ответственный  
исполнитель, соисполнители,  
 участники
	Код бюджетной   
   классификации
	Объем расходов всего (тыс. рублей)
	В том числе по годам реализации муниципальной программы(тыс. рублей)

	
	
	ГРБС
	РзПр
	ЦСР
	ВР
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	Муниципальная программа «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»


	всего, в том числе:
	951
	Х
	Х
	Х
	537,6
	44,8
	44,8
	44,8
	44,8
	44,8
	44,8
	44,8
	44,8
	44,8
	44,8
	44,8
	44,8

	
	ответственный исполнитель муниципальной программы -Администрация Крымского сельского поселения, всего
	951
	0309
	Х
	Х
	300,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0

	
	соисполнитель 1 - МКУК «ДК Крымского сельского поселения»
	951
	0801
	Х
	Х
	237,6
	19,8
	19,8
	19,8
	19,8
	19,8
	19,8
	19,8
	19,8
	19,8
	19,8
	19,8
	19,8

	Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность»
	всего

в том числе:
	951
	Х
	Х
	Х
	537,6
	44,8
	44,8
	44,8
	44,8
	44,8
	44,8
	44,8
	44,8
	44,8
	44,8
	44,8
	44,8

	
	исполнитель подпрограммы 1- Администрация Крымского сельского поселения
	951
	0309
	Х
	Х
	300,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0

	
	соисполнитель 1 - МКУК «ДК Крымского сельского поселения»
	951
	0801
	Х
	Х
	237,6
	19,8
	19,8
	19,8
	19,8
	19,8
	19,8
	19,8
	19,8
	19,8
	19,8
	19,8
	19,8

	Основное мероприятие 1.1. Подвоз воды для тушения пожаров
	Исполнитель основного мероприятия – ответственный по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрация Крымского сельского поселения
	951
	0309
	Х
	Х
	180,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0

	Основное мероприятие 1.2. Прочие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в Администрации Крымского сельского поселения (включая проверку дымоходов, приобретение огнетушителей, оборудование планов эвакуации, огнезащитную обработку деревянных конструкций)
	Исполнитель основного мероприятия – ответственный по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрация Крымского сельского поселения
	951
	0309
	Х
	Х
	120,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0

	Основное мероприятие 1.3.Содержание пожарной сигнализации МКУК «ДК Крымского сельского поселения», проверка дымоходов
	Исполнитель основного мероприятия – ответственный по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрация Крымского сельского поселения
	951
	0801
	Х
	Х
	237,6
	19,8
	19,8
	19,8
	19,8
	19,8
	19,8
	19,8
	19,8
	19,8
	19,8
	19,8
	19,8

	Подпрограмма 2. «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций»
	Исполнитель основного мероприятия – ответственный по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрация Крымского сельского поселения
	951
	Х
	Х
	Х
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 2.1. «Поддержание в готовности системы оповещения населения Крымского сельского поселения»
	Исполнитель основного мероприятия – ответственный по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрация Крымского сельского поселения
	951
	Х
	Х
	Х
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на воде»
	всего, в том числе 
	951
	Х
	Х
	Х
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение без​опасности на водных объектах Крымского сельского поселения»
	Исполнитель основного мероприятия – ответственный по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрация Крымского сельского поселения
	951
	Х
	Х
	Х
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	
	
	Приложение № 4 

к муниципальной программе Крымского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»


РАСХОДЫ

на реализацию муниципальной программы Крымского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
	Наименование муниципальной программы, номер и наименование подпрограммы
	Источник финансирования

	Объем

 расходов 

всего

 (тыс. рублей)
	в том числе по годам реализации муниципальной программы 
	
	

	
	
	
	2019
год
	2020
год
	2021
год
	2022
год
	2023
год
	2024
год
	2025
год
	2026 год
	2027

 год
	2028 год
	2029

 год
	2030 год

	1
	3
	
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	
	
	
	
	

	Муниципальная программа «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
	всего
	537,6
	44,8
	44,8
	44,8
	44,8
	44,8
	44,8
	44,8
	44,8
	44,8
	44,8
	44,8
	44,8

	
	бюджет Крымского сельского поселения
	537,6
	44,8
	44,8
	44,8
	44,8
	44,8
	44,8
	44,8
	44,8
	44,8
	44,8
	44,8
	44,8

	
	безвозмездные поступления в бюджет Крымского сельского поселения, 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	в том числе за счет средств
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	- федерального бюджета,
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	 - областного бюджета,
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	- бюджета Мясниковского района
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность»

	всего
	537,6
	44,8
	44,8
	44,8
	44,8
	44,8
	44,8
	44,8
	44,8
	44,8
	44,8
	44,8
	44,8

	
	бюджет Крымского сельского поселения
	537,6
	44,8
	44,8
	44,8
	44,8
	44,8
	44,8
	44,8
	44,8
	44,8
	44,8
	44,8
	44,8

	
	безвозмездные поступления в бюджет Крымского сельского поселения, 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	в том числе за счет средств
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	- федерального бюджета,
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	 - областного бюджета,
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	- бюджета Мясниковского района
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Подпрограмма 1. «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций»

	всего
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	бюджет Крымского сельского поселения
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	безвозмездные поступления в бюджет Крымского сельского поселения, 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	в том числе за счет средств
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	- федерального бюджета,
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	 - областного бюджета,
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	- бюджета Мясниковского района
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Подпрограмма 2. «Обеспечение безопасности на воде»
	всего
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	бюджет Крымского сельского поселения
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	безвозмездные поступления в бюджет Крымского сельского поселения, 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	в том числе за счет средств
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	- федерального бюджета,
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	 - областного бюджета,
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	- бюджета Мясниковского района
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Приложение  2

к постановлению

Администрации Крымского

сельского поселения

от  17.12.2018  № 169
ПЕРЕЧЕНЬ ПРАВОВЫХ АКТОВ КРЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПРИЗНАННЫХ УТРАТИВШИМИ СИЛУ С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА

1.Постановление Администрации Крымского сельского поселения от 01.10.2013 № 200 «Об утверждении муниципальной программы Крымского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

2. Постановление Администрации Крымского сельского поселения от 14.10.2014 № 219 «О внесении изменений в постановление Администрации Крымского сельского поселения от 10.10.2013 № 200».

3. Постановление Администрации Крымского сельского поселения от 29.12.2015 № 383 «О внесении изменений в постановление Администрации Крымского сельского поселения от 10.10.2013 № 200».

4. Постановление Администрации Крымского сельского поселения от 25.03.2016 № 67 «О внесении изменений в постановление Администрации Крымского сельского поселения от 10.10.2013 № 200».

5. Постановление Администрации Крымского сельского поселения от 27.12.2016 № 444 «О внесении изменений в постановление Администрации Крымского сельского поселения от 10.10.2013 № 200».

6. Постановление Администрации Крымского сельского поселения от 11.05.2017 № 62 «О внесении изменений в постановление Администрации Крымского сельского поселения от 10.10.2013 № 200».

7. Постановление Администрации Крымского сельского поселения от 21.12.2017 № 160 «О внесении изменений в постановление Администрации Крымского сельского поселения от 10.10.2013 № 200».

