АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
_____________________________________________________________________________
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17 декабря 2018года                                      № 176                                              с.Крым
№ 

Об утверждении плана реализации 

муниципальной  программы 

Крымского сельского поселения «Управление 

муниципальными финансами» на 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Крымского сельского поселения от 25.09.2018 № 125 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Крымского сельского поселения», Администрация Крымского сельского поселения

постановляет:
1.   Утвердить  план  реализации  муниципальной  программы   Крымского сельского поселения   «Управление муниципальными  финансами» на 2019 год согласно приложению.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2019 года.
3.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Администрации Крымского 
сельского поселения                                                                             А.М.Деремян
Приложение 

к постановлению 

Администрации 

Крымского сельского поселения
от  17.12. 2018  № 176
План
реализации муниципальной программы Крымского сельского поселения
«Управление муниципальными финансами» на 2019 год

	
	Номер и наименование
	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник  
  (должность/ФИО)
	Ожидаемый результат  (краткое описание)
	Плановый срок реализации

	№ п/п
	
	
	
	
	всего
	областной
бюджет и безвозмездные поступления в областной бюджет
	местный бюджет
	внебюд-жетные
источники

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Подпрограмма   1.   Долго​срочное финансовое пла​нирование
	начальник сектора экономики и финансов Администрации Крымского сельского поселения Парагян А.Е.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.
	Основное мероприятие 1.1 Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Крымского сельского поселения 
	ведущий специалист Администрации Крымского сельского поселения Бабиян С.Д.
	достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов (в сопоставимых условиях)
	весь период
	-
	-
	-
	-

	1.2.
	Основное мероприятие 1.2 

Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных решениями Собрания депутатов Крымского сельского поселения
	ведущий специалист Администрации Крымского сельского поселения Бабиян С.Д.
	отмена неэффективных  налоговых льгот, установленных нормативными правовыми актами Крымского сельского поселения  в случае их выявления и реализация мер, направленных на  их оптимизацию 
	весь период
	-
	-
	-
	-

	1.3.
	Основное мероприятие 1.3 Формирование расходов бюджета Крымского сельского поселения в со​ответствии с муниципальными программами

	начальник сектора экономики и финансов Администрации Крымского сельского поселения Парагян А.Е.
	формирование и    исполнение    бюджета Крымского сельского поселения на ос​нове программно-целевых принципов (планирование, контроль  и  последующая оценка эффективности ис​пользования     бюджетных средств); 

доля расходов бюджета Крымского сельского поселения, формируемых в рамках     муниципальных программ, к общему объе​му   расходов   бюджета Крымского сельского поселения составит в 2019 году более 60,0 процентов
	весь период
	-
	-
	-
	-

	1.4.
	Контрольное событие программы  

Внесение изменений в бюджетный прогноз Крымского сельского поселения 
	Начальник сектора экономики и финансов Парагян А.Е., 
ведущий специалист Администрации Крымского сельского поселения Бабиян С.Д.
	принятие постановления Администрации Крымского сельского поселения о внесении изменений  в бюджетный прогноз Крымского сельского поселения 
	28.02.2019г.
	-
	-
	-
	-

	2.
	Подпрограмма 2. Норма​тивно-методическое, информационное обес​печение и организация бюджетного процесса
	начальник сектора экономики и финансов Администрации Крымского сельского поселения Парагян А.Е.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.
	Основное мероприятие 2.1 Разработка и совершенст​вование нормативного правового регулирования по организации бюджетно​го процесса
	начальник сектора экономики и финансов Администрации Крымского сельского поселения Парагян А.Е.
	Подготовка проектов решений Собрания депутатов, норма​тивных   правовых    актов  Администрации Крымского сельского поселения по вопросам организации бюджетного процесса
	весь период
	-
	-
	-
	-

	2.2.
	Основное мероприятие 2.2 Организация планирования и исполнения расходов бюджета Крымского сельского поселения
	 начальник сектора экономики и финансов Администрации Крымского сельского поселения Парагян А.Е.
	обеспечение каче​ственного и своевре​менного исполнения бюджета Крымского сельского поселения 

	весь период
	-
	-
	-
	-

	2.3.
	Организация и осуществление муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств бюджета Крымского сельского поселения
	начальник сектора экономики и финансов Администрации Крымского сельского поселения Парагян А.Е.
	пресечение нарушений в финансово-бюджетной сфере, законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и принятие мер по недопущению их в дальнейшем;

совершенствование методологической базы по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля; 
обеспечение использования средств бюджета Крымского сельского поселения в соответствии с условиями, целями и в порядке, установленных при их предоставлении в соответствии с действующим законодательством
	весь период
	-
	-
	-
	-

	2.4.
	Контрольное событие про​граммы 

Представление   в Администрацию  Крымского сельского поселения для внесения в Собрание депутатов  Крымского сельского поселения проекта Решения о бюджете  Крымского сельского поселения 
	начальник сектора экономики и финансов Администрации Крымского сельского поселения Парагян А.Е.
	  внесение проекта решения Собрания депутатов  Крымского сельского поселения о бюджете  Крымского сельского поселения в Администрацию Крымского сельского поселения в сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации
	01.11.2019
	-
	-
	-
	-

	3.
	Подпрограмма 3. Управле​ние муниципальным  дол​гом Крымского сельского поселения
	начальник сектора экономики и финансов Администрации Крымского сельского поселения Парагян А.Е.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.1.
	Основное мероприятие 3.1 Обеспечение    проведения единой политики муниципальных    заимствований Крымского сельского поселения, управления   муниципальным долгом в соответствии с   Бюджетным   кодексом Российской Федерации
	начальник сектора экономики и финансов Администрации Крымского сельского поселения Парагян А.Е.
	достижение экономически обоснованного  муниципального   долга   Крымского сельского поселения 
	весь период
	-
	-
	-
	-

	3.2.
	Основное мероприятие 3.2 Планирование бюджетных ассигнований на обслужи​вание      муниципального долга Крымского сельского поселения
	начальник сектора экономики и финансов Администрации Крымского сельского поселения Парагян А.Е.
	отсутствие    просроченной задолженности  по   расхо​дам на обслуживание муниципального долга
	весь период
	-
	-
	-
	-

	3.3.
	Контрольное событие про​граммы 

Принятие распоряжения Администрации  Крымского сельского поселения о привлечении за​емных средств (при необходимости) 
	начальник сектора экономики и финансов Администрации Крымского сельского поселения Парагян А.Е.
	Привлечение заемных средств для обеспечения сбалансированности бюджета Крымского сельского поселения
	01.11.2019
	-
	-
	-
	-

	
	Итого по муниципальной программе
	начальник сектора экономики и финансов Администрации Крымского сельского поселения
	создание  стабильных  фи​нансовых условий для по​вышения уровня и качест​ва жизни населения Крымского сельского поселения; сбалансированность   бюд​жета Крымского сельского поселения и   отсутствие  про​сроченной     кредиторской задолженности      бюджета Крымского сельского поселения
	весь период
	-
	-
	-
	-


PAGE  
6

