АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 марта 2023 года                                        № 41                                                       с.Крым

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

Крымского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Крымского сельского поселения от 25.09.2018 № 125 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Крымского сельского поселения Администрация Крымского сельского поселения постановляет:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Крымского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Крымского сельского поселения от 17.12.2018 № 169, за 2022год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Крымского

сельского поселения                                                                               А.М.Деремян

|  | ### Приложение к постановлению ### Администрации Крымского ### сельского поселения ### от 28 марта 2023 № 41 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Крымского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Крымского сельского поселения от 17.12.2018 № 169, за 2022 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год

В целях создания условий для обеспечения безопасности жителей поселения во время посещения зрелищных мероприятий в рамках реализации                                                                         муниципальной программы Крымского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Крымского сельского поселения 17.12.2018 № 169  (далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной   программы в 2022  году    реализованы     мероприятия, в результате которых осуществлена проверка технического состояния дымоходов котельной МКУК «ДК Крымского сельского поселения».

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий.

Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий программ.

В рамках подпрограммы 1 «Пожарная безопасность», предусмотрена  реализация 2  основных   мероприятий  и 2 контрольных событий.

Основное мероприятие 1.2. «Прочие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в Администрации Крымского сельского поселения (включая проверку дымоходов, приобретение огнетушителей, оборудование планов эвакуации, огнезащитную обработку деревянных конструкций, проектирование, монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, подготовка комплекта документов в области пожарной безопасности)»  выполнено в полном объеме,

Приобретены огнетушители,  осуществлено проектирование, монтаж и пуско-наладочные работы автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, проведение огнезащитной обработки чердачного помещения здания Администрации, подготовлен комплект документов в области пожарной безопасности.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Основное мероприятие 1.3. «Содержание пожарной сигнализации МКУК «ДК Крымского сельского поселения», проверка дымоходов, приобретение огнетушителей, проектирование и монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре, обучение мерам пожарной безопасности, подготовка комплекта документов по пожарной безопасности, разработка планов эвакуации при пожаре»  выполнено в полном объеме, Осуществлена проверка технического состояния дымоходов котельной МКУК «ДК Крымского сельского поселения».

Проведена проверка дымоходов, монтаж автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании котельной МКУК «ДК Крымского сельского поселения», обучение мерам пожарной безопасности, подготовка комплекта документов в области пожарной безопасности, разработка планов эвакуации, приобретены знаки пожарной безопасности.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

В 2022 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

фактор 1- снижение риска возникновения пожаров;

фактор 2- повышение уровня оперативности реагирования пожарных подразделений.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2022 год составил 430,4 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

бюджет Крымского сельского поселения – 430,4 тыс. рублей;

федеральный бюджет  -______0,0_______ тыс. рублей;

плановый объем средств

областной бюджет - _________0,0__________ тыс. рублей;

плановый объем средств

бюджет Мясниковского района - _________0,0_______ тыс. рублей;

плановый объем средств

внебюджетные источники - ________0,0___________ тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов от 27.12.2021 № 18  «О бюджете Крымского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»  составил 430,4 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 430,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Крымского сельского поселения -  430,4 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета - 0,0 тыс.рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета  - 0,0     тыс. рублей;

безвозмездные поступления из бюджета  Мясниковского района -0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 353,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Крымского сельского поселения – 353,4 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета  - 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета  - 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из бюджета Мясниковского района  - 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Крымского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет Крымского сельского поселения составил  0,1 тыс. рублей, из них:

77,0 тыс. рублей - экономия по факту оказания услуг.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной

программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 4 показателя,  фактические значения которых соответствуют плановым.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1.1 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.2 -1;

степень достижения целевого показателя 2.1 -1;

степень достижения целевого показателя 2.2 -1;

степень достижения целевого показателя 3.1 -1;

степень достижения целевого показателя 3.2 -1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 	1,0, что характеризует высокий   уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

- Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий  составляет 100%, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

- Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

  - Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Крымского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Крымского сельского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных  мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ,  муниципальной программы составляет 100 %.

3.2.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Крымского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Крымского сельского поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов: 353,4 тыс. рублей /430,4 тыс. рублей = 0,82.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Крымского сельского поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджет Крымского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Крымского сельского поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

353,4/430,4= 0,82, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является удовлетворительная.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1х 0,5 + 0,82х 0,3 + 0,82 х 0,2 = 0,91, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительной.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Учитывая удовлетворительную эффективность реализации муниципальной программы следует продолжить реализацию основных мероприятий программы.

|  | ### Приложение № 1 ### к отчету о реализации ### муниципальной программы ### Крымского сельского поселения ### «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2022 год |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за отчетный период 12 месяцев 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Крымского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, (бюджет поселения, районный, областной, федеральный бюджеты) тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1«Пожарная безопасность» | Администрация Крымского сельского поселения, МКУК «ДК Крымского сельского поселения» | X | X | X | 430,4 | 430,4 | 353,4 | 77,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.2. Прочие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в Администрации Крымского сельского поселения (включая проверку дымоходов, приобретение огнетушителей, оборудование планов эвакуации, огнезащитную обработку деревянных конструкций, проектирование, монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, подготовка комплекта документов в области пожарной безопасности) | Администрация Крымского сельского поселения | Приобретены огнетушители, осуществлено проектирование, монтаж и пуско-наладочные работы автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, проведена огнезащитная обработка чердачного помещения здания Администрации, подготовлен комплект документов в области пожарной безопасности | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 174,1 | 174,1 | 164,0 | 10,1 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. Подписание актов выполненных работ и товарных накладных | Администрация Крымского сельского поселения | Подписаны 1акт выполненных работ и 1 товарная накладная | X | 31.12.2022 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.3. Содержание пожарной сигнализации МКУК «ДК Крымского сельского поселения», проверка дымоходов, приобретение огнетушителей, проектирование и монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре, обучение мерам пожарной безопасности, подготовка комплекта документов по пожарной безопасности, разработка планов эвакуации при пожаре | МКУК «ДК Крымского сельского поселения» | Проведена проверка дымоходов, монтаж автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании котельной МКУК «ДК Крымского сельского поселения», обучение мерам пожарной безопасности, подготовка комплекта документов в области пожарной безопасности, разработка планов эвакуации, приобретены знаки пожарной безопасности. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 256,3 | 256,3 | 189,4 | 66,9 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.3.Подписание актов выполненных работ и товарных накладных | Директор МКУК «ДК Крымского сельского поселения» | Подписано 15 актов выполненных работ и 1 товарная накладная | X | 31.12.2022 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 430,4 | 430,4 | 353,4 | - |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы- ответственный по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрация Крымского сельского поселения | X | X | X | 430,4 | 430,4 | 353,4 | - |
|  |  | соисполнитель 1. МКУК «ДК Крымского сельского поселения» | X | X | X | 430,4 | 430,4 | 353,4 | - |

|  | ### Приложение № 2 ### к отчету о реализации ### муниципальной программы ### Крымского сельского поселения ### «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2022 год |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Администрация Крымского сельского поселения, МКУК «ДК Крымского сельского поселения» | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. Прочие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в Администрации Крымского сельского поселения (включая проверку дымоходов, приобретение огнетушителей, оборудование планов эвакуации, огнезащитную обработку деревянных конструкций, проектирование, монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, подготовка комплекта документов в области пожарной безопасности) | Администрация Крымского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.09.2022 | 31.12.2022 | Запланировано приобретение огнетушителей, осуществление проектирования, монтажа и пуско-наладочных работ автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, проведение огнезащитой обработки чердачного помещения здания Администрации, подготовка комплекта документов в области пожарной безопасности | Приобретены огнетушители, осуществлено проектирование, монтаж и пуско-наладочные работы автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, проведена огнезащитная обработка чердачного помещения здания Администрации, подготовлен комплект документов в области пожарной безопасности |  |
|  | Мероприятие 1.3. мероприятие 1.3. Содержание пожарной сигнализации МКУК «ДК Крымского сельского поселения», проверка дымоходов, приобретение огнетушителей, проектирование и монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре, обучение мерам пожарной безопасности, подготовка комплекта документов по пожарной безопасности, разработка планов эвакуации при пожаре | МКУК «ДК Крымского сельского поселения» | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Запланировано осуществление проверки дымоходов, приобретение огнетушителей, проектирование и монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре, обучение мерам пожарной безопасности, подготовка комплекта документов по пожарной безопасности, разработка планов эвакуации при пожаре | Проведена проверка дымоходов, монтаж автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании котельной МКУК «ДК Крымского сельского поселения», обучение мерам пожарной безопасности, подготовка комплекта документов в области пожарной безопасности, разработка планов эвакуации, приобретены знаки пожарной безопасности. | - |

|  | ### Приложение № 3 ### к отчету о реализации ### муниципальной программы ### Крымского сельского поселения ### «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2022 год |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2022 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Всего | 430,4 | 430,4 | 353,4 |
|  | бюджет Крымского сельского поселения | 430,4 | 430,4 | 353,4 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Крымского сельского поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета Мясниковского района <2> | - | - | - |
|  | внебюджетные источники <2> | - | Х | - |
| Подпрограмма 1. Пожарная безопасность | Всего | 430,4 | 430,4 | 353,4 |
|  | бюджет Крымского сельского поселения | 430,4 | 430,4 | 353,4 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Крымского сельского поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета Мясниковского района <2> | - | - | - |
|  | внебюджетные источники <2> | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.2. Прочие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в Администрации Крымского сельского поселения (включая проверку дымоходов, приобретение огнетушителей, оборудование планов эвакуации, огнезащитную обработку деревянных конструкций, проектирование, монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, подготовка комплекта документов в области пожарной безопасности) | Всего | 174,1 | 174,1 | 164,0 |
|  | бюджет Крымского сельского поселения | 174,1 | 174,1 | 164,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Крымского сельского поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета Мясниковского района <2> | - | - | - |
|  | внебюджетные источники <2> | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.3. Содержание пожарной сигнализации МКУК «ДК Крымского сельского поселения», проверка дымоходов, приобретение огнетушителей, проектирование и монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре, обучение мерам пожарной безопасности, подготовка комплекта документов по пожарной безопасности, разработка планов эвакуации при пожаре | Всего | 256,3 | 256,3 | 189,4 |
|  | бюджет Крымского сельского поселения | 256,3 | 256,3 | 189,4 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Крымского сельского поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета Мясниковского района <2> | - | - | - |
|  | внебюджетные источники <2> | - | Х | - |