АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 марта 2021 года                                         № 45                                                      с.Крым

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

Крымского сельского поселения «Развитие культуры» за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Крымского сельского поселения от 25.09.2018 № 125 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Крымского сельского поселения Администрация Крымского сельского поселения постановляет:

1.Утвердить  отчет о реализации муниципальной программы Крымского сельского поселения «Развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации Крымского сельского поселения от 17.12.2018 № 171, за 2021 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Крымского сельского поселения                                                                       А.М.Деремян

Приложение 1

к постановлению администрации

Крымского сельского поселения

от 30 марта 2022 № 45

Отчет

о реализации муниципальной программы

Крымского сельского поселения «Развитие культуры» за 2021 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

В целях создания условий для сохранения и развития самобытного историко-культурного наследия Крымского сельского поселения  (поддержки жизнеспособных форм традиционной культуры, приобщения к духовно-нравственным и культурным традициям всех слоев населения), развития культуры и духовного потенциала населения Крымского сельского поселения, в рамках реализации муниципальной программы Крымского сельского поселения «Развитие культуры» утвержденной постановлением Администрации Крымского сельского поселения от 17.12.2018 г. № 171 «Об утверждении муниципальной программы Крымского сельского поселения «Развитие культуры» (далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной     программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- наличие информации о состоянии объектов культурного наследия;

- увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий;

- сохранение и развитие межкультурного диалога;

- увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий;

- увеличение учебно-методических мероприятий и информационно- методических материалов для культурно-досуговых учреждений поселения;

- сохранение и передача новым поколениям традиций профессионального образования в сфере культуры и искусства;

- эстетическое воспитание подрастающего поколения, воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий

Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участником муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий», предусмотрена реализация 2 основных   мероприятия.

Основное мероприятие 1.1. «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» выполнено. Проведены  концерты, радиоконцерты, детские утренники, дискотеки, презентации, выставки детских рисунков,  конкурсно - развлекательные программы для детей, кулинарный конкурс,  молодежные акции на день России и день Флага.

По подпрограмме 1 «Развитие культуры» предусмотрено выполнение  контрольного события – заключение и исполнение муниципальных контрактов на текущий ремонт муниципальных учреждений культуры, приобретение основных средств, оборудования и инвентаря для МКУК «ДК Крымского сельского поселения».

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

В 2021 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы: проведение текущего ремонта здания МКУК «Дом культуры Крымского сельского поселения»,  закупка основных средств, оборудования и инвентаря для МКУК «Дом культуры Крымского сельского поселения». Указанные факторы оказывали как негативное, так и положительное влияние на реализацию муниципальной программы.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 год составил 7718,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Крымского сельского поселения – 7648,0 тыс. рублей;

федеральный бюджет  - 0,0  тыс. рублей;

областной бюджет – 70,7 тыс. рублей;

бюджет Мясниковского района – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 0 ,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Крымского сельского поселения от 29.12.2020 г. № 119 «О бюджете Крымского сельского поселения на  2021  год и на плановый период 2022 и 2023 годов»  составил 7718,7 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 7718,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Крымского сельского поселения – 7648,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета  - 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета  - 70,7 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из бюджета  Мясниковского района – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 7659,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Крымского сельского поселения – 7589,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета  - 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета  - 70,7 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из бюджета Мясниковского района  - 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Крымского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет Крымского сельского поселения составил 59,0 тыс. рублей, из них:

59,0 тыс. рублей - экономия по коммунальным услугам.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной

программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 2 показателя, по 2 из которых фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Количество участников клубных формирований» — плановое значение 1621 человек, фактическое значение 1621 человек.

Показатель 2 «Количество культурно-массовых мероприятий» - плановое значение 170 шт., фактическое значение 170 шт.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,0	;

степень достижения целевого показателя 2 – 1,0

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 	1,0, что характеризует  высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

- Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

- Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

  - Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Крымского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Крымского сельского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1,0 (плановое значение/фактическое значение).

3.2.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Крымского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Крымского сельского поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

7659,7 тыс. рублей / 7718,7 тыс. рублей = 0,99.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Крымского сельского поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджет Крымского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Крымского сельского поселения и бюджетов сельских поселений.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

7659,7/7718,7 = 0,99, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.                                                                           	Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,99 х 0,5 + 0,99 х 0,3 + 0,99 х 0,2 = 0,99, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

В данном разделе также указывается следующая информация:

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы в отчетном году;

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Крымского сельского поселения при реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы в отчетном году.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Учитывая высокую эффективность реализации муниципальной программы следует продолжить реализацию основных мероприятий программы.

|  | ### Приложение № 1 ### к отчету о реализации ### муниципальной программы ### Крымского сельского поселения ### «Развитие культуры» за 2021 год |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры»  за отчетный период 12 мес. 2021 г.

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Крымского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, (бюджет поселения, районный, областной, федеральный бюджеты) тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» | ответственный исполнитель– МКУК «ДК Крымского сельского поселения», соисполнитель- Администрация Крымского сельского поселения | X | X | X | 7718,7 | 7718,7 | 7659,7 | 59,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | ответственный исполнитель – МКУК «ДК Крымского сельского поселения», соисполнитель- Администрация Крымского сельского поселения | Проведены концерты, 2 радиоконцерты, детские утренники, дискотеки, выставки детских рисунков, культурно-развлекательная программа для детей, кулинарный конкурс, мероприятия ко дню России, Дню Победы, Большая часть мероприятий проведена в режиме онлайн | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 7637,3 | 7637,3 | 7578,3 | 59,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2. Расходы на текущий ремонт муниципальных учреждений культуры | Администрация Крымского сельского поселения | выполнены работы по укладке напольного покрытия SENSOR Secret Tech 7-500-500 в большом зале здания МКУК «ДК Крымского сельского поселения» | 10.02.2021 | 09.03.2021 | 81,4 | 81,4 | 81,4 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы заключение и исполнение муниципальных контрактов на текущий ремонт муниципальных учреждений культуры, приобретение основных средств, оборудования и инвентаря для МКУК «ДК Крымского сельского поселения» | Администрация Крымского сельского поселения | Заключен и исполнено: 1 муниципальный контрактов на общую сумму 81,4 тыс.руб. | X | 31.12.2021 | X | X | X | X |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы- МКУК «ДК Крымского сельского поселения», соисполнитель- Администрация Крымского сельского поселения | X | X | X | 7718,7 | 7718,7 | 7659,7 | 59,0 |

|  | ### Приложение № 2 ### к отчету о реализации ### муниципальной программы ### Крымского сельского поселения ### «Развитие культуры» ### за 2021 год |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2021 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Всего | 7718,7 | 7718,7 | 7659,7 |
|  | бюджет Крымского сельского поселения | 7648,0 | 7648,0 | 7589,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Крымского сельского поселения, | 70,7 | 70,7 | 70,7 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета Мясниковского района | - | - | - |
| Подпрограмма 1. «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» | Всего | 7718,7 | 7718,7 | 7659,7 |
|  | бюджет Крымского сельского поселения | 7648,0 | 7648,0 | 7589,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Крымского сельского поселения, | 70,7 | 70,7 | 70,7 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета Мясниковского района | 2608,5 | 2608,5 | 2608,5 |
| Основное мероприятие 1.1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Всего | 7637,3 | 7637,3 | 7578,3 |
| Основное мероприятие 1.2.Расходы на текущий ремонт муниципальных учреждений культуры | Всего | 81,4 | 81,4 | 81,4 |

### Приложение № 3

### к отчету о реализации

### муниципальной программы

### Крымского сельского поселения

«Развитие культуры» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2021 г.

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | ответственный исполнитель – МКУК «ДК Крымского сельского поселения», соисполнитель- Администрация Крымского сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Проведе ние концертов, радиоконцертов детских меропртиятий, дискотек, выставок, конкурсов, мероприятий ко дню России, Дню Победы | Проведены концерты, 2 радиоконцерты, детские утренники, дискотеки, выставки детских рисунков, культурно-развлекательная программа для детей, кулинарный конкурс, мероприятия ко дню России, Дню Победы, Большая часть мероприятий проведена в режиме онлайн |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. Расходы на текущий ремонт муниципальных учреждений культуры | Администрация Крымского сельского поселения | 31.12.2021 | 19.08.2021 | 31.12.2021 | выполнение работ по укладке напольного покрытия SENSOR Secret Tech 7-500-500 в большом зале здания МКУК «ДК Крымского сельского поселения» | выполнены работы по укладке напольного покрытия SENSOR Secret Tech 7-500-500 в большом зале здания МКУК «ДК Крымского сельского поселения» |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Крымского сельского поселения | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | Заключение и исполнение муниципальных контрактов на текущ. ремонт ДК | Заключен и исполнен муниципальный контракт № 5 от 10.02.2021г. на укладку напольного покрытия SENSOR Secret Tech 7-500-500 в большом зале здания МКУК «ДК Крымского сельского поселения» |  |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа -МП, основное мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие- ПОМ

|  | ### Приложение № 4 ### к отчету о реализации ### муниципальной программы ### Крымского сельского поселения ### «Развитие культуры» за 2021 год |
| --- | --- |

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ  муниципальной программы, в том числе в результате

### проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме 
в отчетном году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, приоритетного основного мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов)<1> | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры» | Х | Х | 59,0 | - |
|  | Подпрограмма 1. «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» | Х | Х | 59,0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | 7637,3 | 7578,3 | 59,0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.2.Расходы на текущий ремонт муниципальных учреждений культуры | 81,4 | 81,4 | - | - |

Уровень реализации муниципальной программы определяется на основании степени выполнения достижения целевых показателей, выполнения основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ и/или проектов (программ) и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.