### Приложение 1

### к отчету  о реализации в 2015 году

### муниципальной  программы Крымского

### сельского поселения «Управление

### муниципальными финансами»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Крымского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Наличие долгосрочной бюджетной стратегии | да/нет |  | нет | нет |  |
| 2. | Качество управления финансами Крымского сельского поселения, определяемое Финансовым отделом Администрации Мясниковского района | степень |  | I |  |  |
| 3. | Наличие просроченной кредиторской задолженности бюджета Крымского сельского поселения | да/нет |  | нет | нет |  |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Крымского сельского поселения | тыс. рублей |  | 9980,7 | 11763,2 | Превышение фактических поступлений над плановыми составили 1782,5 тыс. руб., или 17,9%. На исполнение плана повлияли налоговые доходы. |
| 1.2. | Доля расходов бюджета Крымского сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Крымского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета Крымского сельского поселения | процентов |  | 76,6 | 76,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Своевременное внесение проектов решений Собрания депутатов Крымского сельского поселения о бюджете Крымского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период и об отчете об исполнении бюджета Крымского сельского поселения, в сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации | да/нет |  | да | да |  |
| 2.2. | Исполнение расходных обязательств бюджета Крымского сельского поселения | процентов |  | 100 | 97,3 |  |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Крымского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Отношение объема муниципального долга Крымского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета Крымского сельского поселения без учета объема безвозмездных поступлений | процентов |  | 0 | 0 |  |
| 3.2. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Крымского сельского поселения в объеме расходов бюджета Крымского сельского поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. | процентов |  | 0 | 0 |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

### Приложение 2

### к отчету  о реализации в 2015 году

### муниципальной  программы Крымского сельского поселения «Управление

### муниципальными финансами»

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 Долгосрочное финансовое планирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Крымского сельского поселения и снижением недоимки | ведущий специалист Администрации Крымского сельского поселения Бабиян С.Д. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов. | Мобилизация доходного потенциала бюджетов муниципального образования «Крымское сельское поселение» проводилась в рамках исполнения: - Плана реализации муниципальной программы Крымского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» на 2015 год; - Плана мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки в бюджет Крымского сельского поселения на 2015-2017 годы; - Плана мероприятий по увеличению доходов бюджета Крымского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования на 2015-2017 годы (совместно с МРИ ФНС России № 1 по Ростовской области); - Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов, включая мероприятия, направленные на рост доходов, оптимизацию расходов, а также сокращение муниципального долга до 2017 года; Осуществлено взаимодействие с налоговым органом, службой судебных приставов, в том числе: - проведены заседания рабочей группы по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей при Администрации Крымского сельского поселения. В 2015 году в рамках 24 заседаний рабочей группы при Администрации Крымского сельского поселения, в результате снижена задолженность на общую сумму 980,6 тыс. руб., - проведен ежемесячный мониторинг налоговой задолженности по данным информационного ресурса «Расчеты с бюджетом». Осуществлен ежемесячный мониторинг недоимки по налоговым платежам в консолидированный бюджет области. По состоянию на 01.01.2016 недоимка в консолидированный бюджет области по Крымскому сельскому поселению составила 2547,9 тыс. руб. |  |
| 1.1.2 | Формирование расходов бюджета Крымского сельского поселения в соответствии с муниципальными программами | начальник сектора экономики и финансов Администрации Крымского сельского поселения Парагян А.Е. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | переход на формирование и исполнение бюджета Крымского сельского поселения на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета Крымского сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета Крымского сельского поселения составит в 2020 году более 71 процента | Бюджет Крымского сельского поселения сформирован на основе 11 муниципальной программы Крымского сельского поселения. На реализацию принятых муниципальных программ предусмотрено в 2015 году 22291,4 тыс. рублей. Доля расходов бюджета Крымского сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Крымского сельского поселения, составила 76,6 процента в общем объеме расходов бюджета Крымского сельского поселения |  |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |
|  | Подготовка нормативной правовой базы в целях формирования бюджетного прогноза на долгосрочный период | начальник сектора экономики и финансов Администрации Крымского сельского поселения Парагян А.Е. |  | 31.12.2015 |  | 31.12.2015 | утверждение Порядка разработки бюджетного прогноза Крымского сельского поселения на долгосрочный период | Постановлением Администрации Крымского сельского поселения от 31.12.2015 № 412 утверждены Правила разработки и утверждения бюджетного прогноза Крымского сельского поселения на долгосрочный период |  |
| Подпрограмма 2 Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | начальник сектора экономики и финансов Администрации Крымского сельского поселения Парагян А.Е. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | своевременная и качественная разработка нормативных правовых актов Крымского сельского поселения в части совершенствования бюджетного процесса | В целях совершенствования бюджетного процесса по итогам 2015 года приняты Решения Собрания депутатов Крымского сельского поселения: - «Об особенностях регулирования бюджетных правоотношений в Крымском сельском поселении в 2015 и 2016 годах» от 28.10.2015 № 98; - о внесении изменений в решение Собрания депутатов Крымского сельского поселения от 28.09.2007 г. № 14 «О принятии Положения «О бюджетном процессе в Крымском сельском поселении» в том числе: от 30.01.2015 № 79, от 28.04.2015 № 86, от 17.06.2015 № 91, от 28.10.2015 № 98 |  |
| 2.1.2 | Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Крымского сельского поселения | начальник сектора экономики и финансов Администрации Крымского сельского поселения Парагян А.Е. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Крымского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; своевременное выделение бюджетных средств по решениям Администрации Крымского сельского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | В бюджете Крымского сельского поселения на 2015 год запланированный объем средств резервного фонда Администрации Крымского сельского поселения составил 100,0 тыс. рублей. Всего, на основании 3 постановлений Администрации Крымского сельского поселения в 2015 году из Резервного фонда Администрации Крымского сельского поселения выделено 61,0 тыс. рублей. Средства выделялись своевременно в соответствии с требованиями бюджетного законодательства. |  |
| 2.1.3 | Организация планирования и исполнения расходов бюджета Крымского сельского поселения | начальник сектора экономики и финансов Администрации Крымского сельского поселения Парагян А.Е. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Крымского сельского поселения | Организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Крымского сельского поселения осуществлялось в соответствии с постановлением Администрации Крымского сельского поселения от 30.01.2015 №18 «О мерах по реализации Решения Собрания депутатов Крымского сельского поселения от 25.12.2014 года № 74 «О бюджете Крымского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», приказом сектора экономики и финансов Администрации Крымского сельского поселения от 17.03.2009 № 5 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Крымского сельского поселения и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета Крымского сельского поселения (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Крымского сельского поселения)» и от 30.12.2011г. № 7 «О порядке исполнения бюджета Крымского сельского поселения Мясниковского района по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета Крымского сельского поселения и порядке составления и ведения кассового плана бюджета Крымского сельского поселения» |  |
| 2.1 | Контрольное событие программы |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |
|  | Представление главе Администрации Крымского сельского поселения для внесения в Собрание депутатов Крымского сельского поселения проекта Решения о бюджете Крымского сельского поселения | начальник сектора экономики и финансов Администрации Крымского сельского поселения Парагян А.Е. |  | 07.12.2015 |  | 07.12.2015 | Своевременное внесение проекта решения Собрания депутатов Крымского сельского поселения о бюджете Крымского сельского поселения главе Администрации Крымского сельского поселения | Проект решения Собрания депутатов Крымского сельского поселения «О бюджете Крымского сельского поселения Мясниковского района на 2016 год» представлен Главе Крымского сельского поселения для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Крымского сельского поселения в установленный срок. Проект рассмотрен и принят Собранием депутатов Крымского сельского поселения (Решение Собрания депутатов Крымского сельского поселения от 24.12.2015 № 107 «О бюджете Крымского сельского поселения Мясниковского района на 2016 год») |  |
| 3 | Подпрограмма 3 Управление муниципальным долгом Крымского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Крымского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | начальник сектора экономики и финансов Администрации Крымского сельского поселения Парагян А.Е. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | сохранение объема муниципального долга Крымского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | По состоянию на 01.01.2016 года муниципальный долг Крымского сельского поселения составил 0 рублей. |  |
| 3.1.2 | Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Крымского сельского поселения | начальник сектора экономики и финансов Администрации Крымского сельского поселения Парагян А.Е. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Крымского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | По состоянию на 01.01.2016 года расходы на обслуживание муниципального долга Крымского сельского поселения составили 0 рублей. Просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга нет. |  |
| 3.1 | Контрольное событие программы |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |
|  | Принятие постановления Администрации Крымского сельского поселения о привлечении заемных средств (при необходимости) | начальник сектора экономики и финансов Администрации Крымского сельского поселения Парагян А.Е. |  |  |  |  | Привлечение заемных средств для обеспечения сбалансированности бюджета Крымского сельского поселения (при необходимости) | По состоянию на 01.01.2016 года заемные средства для обеспечения сбалансированности бюджета Крымского сельского поселения не привлекались. |  |
|  | Итого по муниципальной программе | начальник сектора экономики и финансов Администрации Крымского сельского поселения Парагян А.Е., ведущий специалист Администрации Крымского сельского поселения Бабиян С.Д. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | создание стабильных финансовых условий для повышения уровня и качества жизни населения Крымского сельского поселения; обеспечение сбалансированности бюджета Крымского сельского поселения и отсутствие просроченной кредиторской | созданы стабильные финансовые условия для повышения уровня и качества жизни населения Крымского сельского поселения; обеспечена сбалансированность бюджета Крымского сельского поселения и отсутствие просроченной кредиторской задолженности |  |

### Приложение 3

### к отчету  о реализации в 2015 году

### муниципальной  программы Крымского

### сельского поселения «Управление                                                                                                                                                                   муниципальными финансами»

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Постановление Администрации Крымского сельского поселения | Бюджетный прогноз Крымского сельского поселения | начальник сектора экономики и финансов Администрации Крымского сельского поселения Парагян А.Е., ведущий специалист Администрации Крымского сельского поселения Бабиян С.Д. | до 01.01.2017 | X | X |

Примечание: Столбцы 1 - 5 раздела I заполняются в соответствии с таблицей 3 данного приложения (а также с учетом результатов включения мер из раздела II в состав муниципальной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов). В столбце 7 раздела I приводится краткая характеристика результата реализации меры (влияния правовой меры на состояние сферы реализации муниципальной программы, степени достижения поставленных перед ней целей), а также причины отклонений в: а) сроках реализации;
б) фактически полученных результатах по сравнению с ожидаемыми.