АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 марта 2023 года                                  № 46                                                 с.Крым

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

Крымского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Крымского сельского поселения от 25.09.2018 № 125 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Крымского сельского поселения Администрация Крымского сельского поселения постановляет:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Крымского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Администрации Крымского сельского поселения от 17.12.2018 № 172, за 2022 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Крымского

сельского поселения                                                                               А.М.Деремян

|  | ### Приложение к постановлению ### Администрации Крымского ### сельского поселения ### от 28 марта 2023 № 46 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Крымского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Администрации Крымского сельского поселения от 17.12.2018 № 172, за 2022 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год

В целях создания условий, обеспечивающих возможность населению различных возрастных групп Крымского сельского поселения систематически заниматься физической культурой и спортом, а также вести здоровый образ
жизни, обеспечения высокого уровня развития физической культуры и спорта в
Крымском сельском поселении в соответствии с меняющимися запросами населения и
перспективными задачами развития общества и экономики муниципалитета в
рамках реализации муниципальной программы Крымского сельского поселения
«Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением
Администрации Крымского сельского поселения от 17.12.2018 № 172 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых проведены поселенческие соревнования по шашкам, шахматам, мини-футболу, футболу, волейболу, легкой атлетике, настольному теннису, греко-римской борьбе, дартсу.

Обеспечено участие населения  в  внутришкольном и муниципальном этапе Спартакиад школьников Мясниковского района; муниципальном этапе Спартакиады детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства; муниципальном этапе Спартакиады допризывной и призывной молодежи Дона; муниципальном этапе Зимнего и Летнего фестиваля комплекса «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»;
в районных соревнованиях по шашкам, шахматам, мини-
футболу, футболу, волейболу, легкой атлетике, городошному спорту, настольному теннису, дартсу, памятные турниры по разным видам спорта, в соревнованиях Ростовской области среди муниципальных образований по видам спорта.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий.

Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий подпрограмм.

В рамках подпрограммы1 «Развитие физической культуры и массового спорта», предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Организация и проведение спортивных
мероприятий в Крымском сельском поселении» выполнено в полном объеме.
Проведены официальные поселенческие спортивно-массовые и физкультурно-
оздоровительные мероприятия для всех категорий населения, в том числе:

- первенства по шашкам, шахматам, настольному теннису, мини-футболу;
- турниры по волейболу, гандболу, футболу, шахматам;

- мероприятия  физкультурно-оздоровительные в честь Дня России, Дня молодежи, Дня физкультурника.
            Основное мероприятие 1.2. «Организация участия в районных спортивных мероприятиях» выполнено не в полном объеме в связи: с отменой
Министерством спорта проведения некоторых спортивных мероприятий с целью
ограничительных мер по предотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID –19).
		Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

В 2022 году на ход реализации муниципальной программы оказывали
влияние такие факторы как, принятие ограничительных мер по профилактике и
распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Под влиянием данного фактора отменены некоторые районные и поселенческие
спортивные мероприятия.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2022 год составил 50,0 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

бюджет Крымского сельского поселения – 50,0 тыс. рублей;

федеральный бюджет  -______0,0_______ тыс. рублей;

плановый объем средств

областной бюджет - _________0,0__________ тыс. рублей;

плановый объем средств

бюджет Мясниковского района - _________0,0_______ тыс. рублей;

плановый объем средств

внебюджетные источники - ________0,0___________ тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов от 27.12.2021 № 18  «О бюджете Крымского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»  составил 50,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 50,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Крымского сельского поселения -  50,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета - 0,0 тыс.рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета  - 0,0     тыс. рублей;

безвозмездные поступления из бюджета  Мясниковского района -0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 20,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Крымского сельского поселения – 20,4 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета  - 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета  - 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из бюджета Мясниковского района  - 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Крымского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет Крымского сельского поселения составил  29,6 тыс. рублей, из них:

29,6 тыс. рублей - экономия средств на приобретение мягкого инвентаря и призов.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной

программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 2 показателя, фактические значения которых соответствуют плановым.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.2 -1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 	1,0, что характеризует высокий   уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

- Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий  составляет 100%, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

- Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

  - Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Крымского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Крымского сельского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных  мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ,  муниципальной программы составляет 100 %.

3.2.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Крымского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Крымского сельского поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

20,4 тыс. рублей /50,0 тыс. рублей = 0,41.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Крымского сельского поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджет Крымского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Крымского сельского поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

20,4/50,0= 0,41 в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является низкой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0 х 0,5 + 0,41 х 0,3 + 0,41 х 0,2 = 0,71, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является низкой.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Не смотря на низкую эффективность реализации муниципальной программы следует продолжить реализацию основных мероприятий программы, так как она направлена на воспитание здорового молодого поколения, является средством отдыха и оздоровления различных социальных групп населения, реабилитации инвалидов и повышения качества жизни.

|  | ### Приложение № 1 ### к отчету о реализации ### муниципальной программы ### Крымского сельского поселения ### «Развитие физической культуры и спорта» за 2022 год |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за отчетный период 12 месяцев 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Крымского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, (бюджет поселения, районный, областной, федеральный бюджеты) тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1«Развитие физической культуры и массового спорта» | Администрация Крымского сельского поселения | X | X | X | 50,0 | 50,0 | 20,4 | 29,6 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Организация и проведение спортивных мероприятий в Крымском сельском поселении | Старший инспектор Администрации Крымского сельского поселения Хочкиян А.А. | Развитие физической культуры и массового спорта |  |  | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.2. Организация участия в районных спортивных мероприятиях | Старший инспектор Администрации Крымского сельского поселения Хочкиян А.А. | Развитие физической культуры и массового спорта | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 50,0 | 50,0 | 20,4 | 29,6 |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 50,0 | 50,0 | 20,4 | 29,6 |
|  |  | Старший инспектор Администрации Крымского сельского поселения Хочкиян А.А. | X | X | X | 50,0 | 50,0 | 20,4 | 29,6 |

|  | ### Приложение № 2 ### к отчету о реализации ### муниципальной программы ### Крымского сельского поселения ### «Развитие физической культуры и спорта» за 2022 год |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» | Администрация Крымского сельского поселения | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Организация и проведение спортивных мероприятий в Крымском сельском поселении | Старший инспектор Администрации Крымского сельского поселения Хочкиян А.А. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Проведение спортивных мероприятий в Крымском сельском поселении | В соответствии с календарным планом проведены соревнования для всех категорий населения |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. Организация участия в районных спортивных мероприятиях | Старший инспектор Администрации Крымского сельского поселения Хочкиян А.А. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Запланировано участие в районных спортивных мероприятиях | спортсмены Крымского сельского поселения принимали участие в спортивных соревнованиях района | - |

|  | ### Приложение № 3 ### к отчету о реализации ### муниципальной программы ### Крымского сельского поселения ### «Развитие физической культуры и спорта» за 2022 год |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2022 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Всего | 50,0 | 50,0 | 20,4 |
|  | бюджет Крымского сельского поселения | 50,0 | 50,0 | 20,4 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Крымского сельского поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета Мясниковского района <2> | - | - | - |
|  | внебюджетные источники <2> | - | Х | - |
| Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и массового спорта | Всего | 50,0 | 50,0 | 20,4 |
|  | бюджет Крымского сельского поселения | 50,0 | 50,0 | 20,4 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Крымского сельского поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета Мясниковского района <2> | - | - | - |
|  | внебюджетные источники <2> | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1 Организация и проведение спортивных мероприятий в Крымском сельском поселении | Всего | - | - | - |
|  | бюджет Крымского сельского поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Крымского сельского поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. Организация участия в районных спортивных мероприятиях | Всего | 50,0 | 50,0 | 20,4 |
|  | бюджет Крымского сельского поселения | 50,0 | 50,0 | 20,4 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Крымского сельского поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |