АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 марта 2022 года                                         № 49                                                    с.Крым

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

Крымского сельского поселения «Информационное общество» за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Крымского сельского поселения от 25.09.2018 № 125 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Крымского сельского поселения Администрация Крымского сельского поселения постановляет:

1.Утвердить  отчет о реализации муниципальной программы Крымского сельского поселения «Информационное общество», утвержденной постановлением Администрации Крымского сельского поселения от 17.12.2018 № 175, за 2021 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Крымского сельского поселения                                                                       А.М.Деремян

Приложение

к постановлению Администрации

Крымского сельского поселения

от 30 марта 2022 № 49

Отчет

о реализации муниципальной программы

Крымского сельского поселения «Информационное общество» за 2021 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

В целях создания условий для обеспечения ускоренного внедрения цифровых технологий в сфере муниципального управления в рамках реализации муниципальной программы Крымского сельского поселения «Информационное общество», утвержденной постановлением Администрации Крымского сельского поселения от 17.12.2018 г.  № 175 «Об утверждении муниципальной программы Крымского сельского поселения «Информационное общество» (далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- создана устойчивая и безопасная база информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в целях внедрения цифровых технологий в сфере муниципального управления; - повышено качество предоставления муниципальных услуг

- увеличена доля муниципальных услуг, предоставленных без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений и иных организаций путем заключения соглашения с многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг; - повышен уровень удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг; - увеличена доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронном виде.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных

основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ

Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участником муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие информационных технологий», предусмотрена реализация 5 основных   мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» выполнено. На территории Крымского сельского поселения имеется современная информационная и телекоммуникационная инфраструктура; действует 2 оператора, обеспечивающих доступ к информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»; информирование населения о деятельности органов местного самоуправления осуществляется в том числе через сайт Администрации Крымского сельского поселения;

повышены готовность и мотивация работников органов местного самоуправления к использованию современных информационно-коммуникационных технологий в своей деятельности.

Основное мероприятие 1.2.  «Обновление и содержание информационной и телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления Крымского сельского поселения» выполнено.

Администрацией Крымского сельского поселения осуществляется на регулярной основе обновление и содержание информационной и телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления Крымского сельского поселения.

Основное мероприятие 1.3.  «Защита информации» выполнено. Обеспечение защиты информации, используемой при выполнении функций и полномочий органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и иными организациями, в том числе организация защиты персональных данных и иной информации, используемой при организации межведомственного взаимодействия и оказании муниципальных услуг обеспечивается путем установки   антивируса Касперского, использованием защищенных каналов связи, усиленных квалифицированных электронных подписей

Основное мероприятие 1.4.  «Приобретение расходных материалов» выполнено.

При необходимости осуществляется приобретение периферийных устройств для оргтехники.

Основное мероприятие 1.5. «Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сфере муниципального управления органов местного самоуправления Крымского сельского поселения»

В Администрации Крымского сельского поселения используются современные технологии и платформенные решения, государственные информационные системы, в том числе ГИС ГМП, ГИС ЖКХ, ГАС «Управление», ФИАС, Технокад муниципалитет, «Похозяйственные книги» и иные.

По подпрограмме 1 ««Развитие информационных технологий»   предусмотрено выполнение 2 контрольных событий.

В рамках подпрограммы 2 «Оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг в Крымском сельском поселении» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 2.1. «Использование современных цифровых технологий при предоставлении муниципальных услуг» выполнено.

В результате реализации мероприятия достигнуто повышение оперативности и качества принимаемых решений, обеспечение гарантированного уровня информационной открытости органов местного самоуправления, повышение уровня доверия и взаимодействия; сокращение затрат времени на реализацию гражданами своих конституционных прав и обязанностей.

По подпрограмме 2 «Оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг в Крымском сельском поселении» не предусмотрено выполнение контрольных событий.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

В 2021 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы: использование большого количества информационных программ и систем, заключение соглашения с многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг, активное использование возможностей сайта Администрации Крымского сельского поселения.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 год составил 484,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Крымского сельского поселения – 484,7 тыс. рублей;

федеральный бюджет  - 0  тыс. рублей;

областной бюджет - 0 тыс. рублей;

бюджет Мясниковского района - 0 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов от 29.12.2021 № 119 «О бюджете Крымского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»  составил 484,7 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 484,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Крымского сельского поселения – 484,7 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета  - 0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета  - 0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из бюджета  Мясниковского района - 0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 442,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Крымского сельского поселения – 442,8 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета  - 0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета  - 0 тыс. рублей ;

безвозмездные поступления из бюджета Мясниковского района  - 0 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджет Крымского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет Крымского сельского поселения составил 41,9 тыс. рублей, из них:

41,9 тыс. рублей - экономия средств на приобретение антивирусной программы и заправку картриджей в связи с отсутствием потребности.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной

программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 6 показателей, по 5 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 1 показателю фактические значения превышают плановые.

Показатель 1 «Доля муниципальных услуг, предоставленных без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений и иных организаций» - плановое значение 10 %, фактическое значение 10%.

Показатель 2 «Уровень удовлетворенности жителей Крымского сельского поселения качеством предоставления муниципальных услуг» - плановое значение 90 %, фактическое значение-90%.

Показатель 3 «Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронном виде» - плановое значение 10 %, фактическое значение - 10%.

Показатель 1.1 «Доля рабочих мест в органах местного самоуправления Крымского сельского поселения, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства, в общем количестве рабочих мест в органах местного самоуправления Крымского сельского поселения» — плановое значение 60%, фактическое 62,5%.

Показатель 1.2 «Количество юридических лиц и должностных лиц органов местного самоуправления Крымского сельского поселения, имеющих ключ усиленной квалифицированной электронной подписи» - плановое значение 3 единицы, фактическое значение – 3 единицы.

Показатель 2.1 «Доля муниципальных услуг, предоставляемых с использованием современных цифровых технологий  от общего числа предоставляемых муниципальных услуг» - плановое значение 50%, фактическое значение – 50 %.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2 – 1;

степень достижения целевого показателя 3 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1,89;

степень достижения целевого показателя 1.2 - 1;

степень достижения целевого показателя 2.1 - 1;

...

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1.01, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

- Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

2.1.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Крымского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Крымского сельского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы составляет 1 (3/3) (плановое значение/фактическое значение).

3.2.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Крымского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Крымского сельского поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

442,8 тыс. рублей /484,7 тыс. рублей = 0,91

3.3. Эффективность использования средств бюджета Крымского сельского поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджет Крымского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Крымского сельского поселения и бюджетов сельских поселений.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

442,8 тыс. рублей /484,7 тыс. рублей = 0,91, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1х 0,5 + 1 х 0,3 + 1 х 0,2 = 1, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Крымского сельского поселения «информационная политика» на 2021 год по итогам года установлено выполнения мероприятий плана реализации в полном объеме, в связи с чем принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы в текущем периоде не требуются. По результатам выполнения программных мероприятий образовалась экономия в размере 41,9 тыс. рублей в связи с отсутствием необходимости приобретение антивирусной программы и заправки картриджей.

|  | ### Приложение № 1 ### к отчету о реализации ### муниципальной программы ### Крымского сельского поселения ### «Информационное общество» за 2021 год |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Информационное общество» за отчетный период 12 мес. 2021г.

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Крымского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, (бюджет поселения, районный, областной, федеральный бюджеты) тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1«Развитие информационных технологий» | Х | X | X | X | 484,7 | 484,7 | 442,8 | 41,9 – экономия средств по факту оказания услуг |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Защита информации | Администрация Крымского сельского поселения | обеспечена защита информации, используемой при выполнении функций и полномочий Администрацией Крымского сельского поселения |  | 09.01.2021. 31.12.2021 | 46,2 | 46,2 | 5,0 | 41,2 – экономия средств на приобретение антивирусной программы |
| 3 | Контрольное событие 1.1. Заключение договоров и подписание актов на изготовление квалификационных сертификатов | Администрация Крымского сельского поселения | Заключено 2 договора, подписано 2 акта выполненных работ электронного документооборота | Х | 15.04.2021. 26.04.2021 | X | X | X | X |
| 4 | Основное мероприятие 1.2. Создание, развитие и сопровождение информационных систем | Администрация Крымского сельского поселения | Приобретение услуг связи, услуг доступа к «Интернет», приобретение расходных и комплектующих материалов к компьютерной технике, услуг по заправке картриджей, программного обеспечения и обновление справочно- информационных баз данных 1С, сопровождение системы «Консультант Плюс» | 09.01.2021 | 31.12.2021 | 438,5 | 438,5 | 437,8 | 0,7- экономия средств, зарезервированных заправку картриджей |
| 5 | Контрольное событие 1.2. Обновление информационных систем «Консультант Плюс», «Информационная база ЖКХ», VipNet Client», СБИС ЭО» | Администрация Крымского сельского поселения | Заключено и исполнено 5 договоров на обслуживание информационных систем | Х | 31.12.2021 | X | X | X | X |
| 6 | Подпрограмма 2.«Оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг в Крымском сельском поселении» | Х | Х | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7 | Основное мероприятие 2.1. Использование современных цифровых технологий при предоставлении муниципальных услуг | Администрация Крымского сельского поселения |  | 09.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 8 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Крымского сельского поселения | X | X | X | 484,7 | 484,7 | 442,8 | 41,9 |

<1> По строке «Мероприятие», "Приоритетное мероприятие", указываются ответственный специалист Администрации Крымского сельского поселения, руководитель структурного подразделения Администрации Крымского сельского поселения, подведомственного муниципального учреждения Администрации Крымского сельского поселения, определенные соответственно, соисполнителем и участниками муниципальной программы.

«Контрольное событие муниципальной программы», указываются ответственный специалист Администрации Крымского сельского поселения, руководитель структурного подразделения Администрации Крымского сельского поселения, подведомственного муниципального учреждения Администрации Крымского сельского поселения, определенные ответственным исполнителем муниципальной программы.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа -МП, основное мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие- ПОМ.

|  | ### Приложение № 2 ### к отчету о реализации ### муниципальной программы ### Крымского сельского поселения ### «Информационное общество» за 2021 год |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2021 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Информационное общество» | Всего | 484,7 | 484,7 | 442,8 |
|  | бюджет Крымского сельского поселения | 484,7 | 484,7 | 442,8 |
| Подпрограмма 1. «Развитие информационных технологий» | Всего | 484,7 | 484,7 | 442,8 |
|  | бюджет Крымского сельского поселения | 484,7 | 484,7 | 442,8 |
| Основное мероприятие 1.1. Защита информации | Всего | 46,2 | 46,2 | 5,0 |
| Основное мероприятие 1.2. Создание, развитие и сопровождение информационных систем | Всего | 438,5 | 438,5 | 437,8 |

|  | ### Приложение № 3 ### к отчету о реализации ### муниципальной программы ### Крымского сельского поселения ### «Информационное общество» ### за 2021 год |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2021 г.

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 |  | Х | Х | Х |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Защита информации | Администрация Крымского сельского поселения | 31.12..2021 | 26.05.2021 | 30.12.2021 | повышение уровня информационной безопасности органов местного самоуправления | обеспечена защита информации, используемой при выполнении функций и полномочий Администрацией Крымского сельского поселения |  |
| 3. | Контрольное событие 1.1. Заключение договоров и подписание актов на изготовление квалификационных сертификатов | Администрация Крымского сельского поселения |  | Х | 15.04.2021 | повысить качество и оперативность ведения делопроизводства в органах местного самоуправления Крымского сельского поселения за счет увеличения рабочих мест, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства, и исключения бумажного документооборота; | Заключено 2 договора, подписано 2 акта выполненных работ электронного документооборота |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.2. Создание, развитие и сопровождение информационных систем | Администрация Крымского сельского поселения | 31.12.2021 | 09.01.2021 | 31.12.2021 | повышение уровня информационной безопасности органов местного самоуправления | Приобретение услуг связи, услуг доступа к «Интернет», приобретение расходных и комплектующих материалов к компьютерной технике, услуг по заправке картриджей, программного обеспечения и обновление справочно- информационных баз | 41,9- экономия средств, зарезервированных на приобретение антивирусной программы и заправку картриджей |
| 5. | Контрольное событие 1.2. Обновление информационных систем «Консультант Плюс», «Информационная база ЖКХ», «1С», СБИС ЭО», «ТехноКад-Муниципалитет» | Администрация Крымского сельского поселения |  | Х | 31.12.2021 | повышение уровня информационной безопасности органов местного самоуправления | Заключено и исполнено 6 договоров на обслуживание информационных систем |  |
| 6. | Подпрограмма 2 «Оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг в Крымском сельском поселении» | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 |  |
| 7. | Основное мероприятие 2.1. Использование современных цифровых технологий при предоставлении муниципальных услуг» | Администрация Крымского сельского поселения |  | 09.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа -МП, основное мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие- ПОМ

|  | ### Приложение № 5 ### к отчету о реализации ### муниципальной программы ### Крымского сельского поселения ### «Информационное общество» ### за 2021 год |
| --- | --- |

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ  муниципальной программы, в том числе в результате

### проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме 
в отчетном году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, приоритетного основного мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Информационное общество» | Х | Х | 41,9 | - |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие информационных технологий | Х | Х | 41,9 | - |
|  | Основное мероприятие 1.1. Защита информации | 46,2 | 5,0 | 41,2 | - |
|  | Основное мероприятие 1.2. Создание, развитие и сопровождение информационных систем | 438,5 | 437,8 | 0,7 | - |

Уровень реализации муниципальной программы определяется на основании степени выполнения достижения целевых показателей, выполнения основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ и/или проектов (программ) и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.