ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Информационное общество» за отчетный период 6 мес. 2024г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Крымского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, (бюджет поселения, районный, областной, федеральный бюджеты) тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие информационных технологий» | Администрация Крымского сельского поселения | X | X | X | 622,4 | 622,4 | 346,8 | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Защита информации | Всего, в том числе: | Защита информации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 49,5 | 49,5 | - | - |
|  |  | Администрация Крымского сельского поселения | Обеспечение защиты информации, используемой при выполнении функций и полномочий органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и иными организациями, в том числе организация защиты персональных данных и иной информации, используемой при организации межведомственного взаимодействия и оказании муниципальных услуг | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 43,5 | 43,5 | - | - |
|  |  | МКУК «ДК Крымского сельского поселения» |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 6,0 | 6,0 | - | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Создание, развитие и сопровождение информационных систем | Всего, в том числе: | Доступ к сети Интернет, ремонт компьютерной и множительной техники, приобретены информационные услуги с использованием экземпляров системы СПС Консультант Плюс, осуществлено обновление программного продукта 1С. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 572,9 | 572,9 | 346,8 | - |
|  |  | Администрация Крымского сельского поселения |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 434,9 | 434,9 | 229,9 | - |
|  |  | МКУК «ДК Крымского сельского поселения» |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 138,0 | 138,0 | 116,9 | - |
| 4. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 622,4 | 622,4 | 346,8 | - |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы- Администрация Крымского сельского поселения | X | X | X | 622,4 | 622,4 | 346,8 | - |