ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за отчетный период  6 мес. 2024 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Крымского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, (бюджет поселения, районный, областной, федеральный бюджеты) тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Администрация Крымского сельского поселения, МКУК «ДК Крымского сельского поселения» | X | X | X | 662,3 | 662,3 | 30,0 | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Подвоз воды для тушения пожаров | Администрация Крымского сельского поселения |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 15,0 | 15,0 | - | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Прочие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в Администрации Крымского сельского поселения (включая проверку дымоходов, приобретение огнетушителей, оборудование планов эвакуации, огнезащитную обработку деревянных конструкций, проектирование, монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, подготовка комплекта документов в области пожарной безопасности) | Администрация Крымского сельского поселения |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 160,0 | 160,0 | - | - |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. Содержание пожарной сигнализации МКУК «ДК Крымского сельского поселения», проверка дымоходов, приобретение огнетушителей, проектирование и монтаж автоматич. пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре, обучение мерам пожарной безопасности, подготовка комплекта документов по пожарной безопасности, разработка планов эвакуации при пожаре, огнезащитная обработка деревянных конструкций | МКУК «ДК Крымского сельского поселения» | Проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений, техническое обслуживание установки автоматической пожарной сигнализации системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 38,0 | 38,0 | 15,0 | - |
| 5. | Основное мероприятие 1.4. Содержание пожарной сигнализации здания Администрации | Администрация Крымского сельского поселения | техническое обслуживание установки автоматической пожарной сигнализации системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 36,0 | 36,0 | 15,0 |  |
| 6. | Основное мероприятие 1.4. Приобретение комплекта коммунальной техники | Администрация Крымского сельского поселения | Уменьшение количества пожаров, ликвидация пожаров | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 413,3 | 413,3 | - | - |
| 7. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 662,3 | 662,3 | 30,0 | - |