Отчет

об исполнении плана реализации

муниципальной программы Крымского сельского поселения

«Муниципальная политика» на 2022 год по итогам 9 месяцев 2022 года

Муниципальная программа Крымского сельского поселения «Муниципальная политика» утверждена постановлением Администрации Крымского сельского поселения от 17.12.2018 № 174 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы на 2022 год предусмотрены средства из бюджета Крымского сельского поселения в сумме 70,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 70,0  тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2022 фактическое освоение средств составило
27,4  тыс. рублей или 39,1 %.

Муниципальная программа включает в себя две подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Крымском сельском поселении» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Обеспечение реализации муниципальной программы» (далее – подпрограмма 2);

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Крымского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2022 год (далее – план реализации), утвержденному постановлением Администрации Крымского сельского поселения от 28.12.2021 № 175.

На реализацию подпрограммы 1 в 2022 году из бюджета Крымского сельского поселения предусмотрено 40,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 40,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2022 фактическое освоение средств составило
18,5 тыс. рублей или 46,3%. Остальные средства будут израсходованы в 4 квартале  2022 года, по мере заключения и исполнения муниципальных контрактов.

По итогам 9 месяцев 2022 года подпрограмма 1 состояла из 1 основного мероприятия, выполнение которой планируется в установленные сроки в полном объеме.

На реализацию подпрограммы 2 в 2022 году предусмотрено 30,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 30,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2022 фактическое освоение средств составило
8,9 тыс. рублей или 29,7 %.

По итогам 9 месяцев 2022 года подпрограмма 2 состояла из 1 основного мероприятия, выполнение которого планируется в установленные сроки и в полном объеме.

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Муниципальная политика»  за отчетный период  9 мес. 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Крымского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, (бюджет поселения, районный, областной, федеральный бюджеты) тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Крымском сельском поселении» | Администрация Крымского сельского поселения | X | X | X | 40,0 | 40,0 | 18,5 | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих |  | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 40,0 | 40,0 | 18,5 | - |
| 3. | Подпрограмма 2. Обеспечение реализации муниципальной программы |  |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 30,0 | 30,0 | 8,9 | - |
| 4. | Основное мероприятие 1.2. Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Крымского сельского поселения, Собрания депутатов Крымского сельского поселения в общественно-политической газете «Заря» |  | Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующего вопросы опубликования правовых актов в газете «Заря» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 30,0 | 30,0 | 8,9 | - |
| 5. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 70,0 | 70,0 | 27,4 | - |