Отчет

об исполнении плана реализации

муниципальной программы Крымского сельского поселения

«Развитие транспортной системы» на 2022 год

по итогам 9 месяцев 2022 года»

Муниципальная программа Крымского сельского поселения «Развитие транспортной системы» утверждена постановлением Администрации Крымского сельского поселения от 18.12.2019 № 151 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы на 2022 год предусмотрены средства из бюджета Мясниковского района в сумме 63772,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 63772,6  тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2022 фактическое освоение средств составило
29555,5  тыс. рублей или 46,3 %.

Муниципальная программа включает в себя две подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие автомобильных дорог общего пользования Крымского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Повышение безопасности дорожного движения на территории Крымского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2);

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Крымского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2022 год (далее – план реализации), утвержденному постановлением Администрации Крымского сельского поселения от 28.12.2021 № 169.

На реализацию подпрограммы 1 в 2022 году из бюджета Мясниковского района предусмотрено 63219,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 63219,8 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2022 фактическое освоение средств составило
29002,8 тыс. рублей или 45,9 %, что обусловлено условиями заключенных муниципальных контрактов с оплатой, предусмотренной в 4 квартале  2022 года, по факту их исполнения.

По итогам 9 месяцев 2022 года подпрограмма 1 состояла из 4 основных мероприятий, выполнение которых планируется в установленные сроки и в полном объеме.

На реализацию подпрограммы 2 в 2022 году из бюджета Мясниковского района предусмотрено 552,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 552,8 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2022 фактическое освоение средств составило
552,7 тыс. рублей или 100 %.

По итогам 9 месяцев 2022 года подпрограмма 2 состояла из 1 основного мероприятия, выполнение которого планируется в установленные сроки и в полном объеме.

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за отчетный период  9 мес. 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Крымского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, (бюджет поселения, районный, областной, федеральный бюджеты) тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» | Ведущий специалист по ЖКХ Секизян В.А. | X | X | X | 63219,8 | 63219,8 | 29002,8 | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Ведущий специалист по ЖКХ Секизян В.А. |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 20028,0 | 20028,0 | 2384,4 | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Ведущий специалист по ЖКХ Секизян В.А. |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 39050,0 | 39050,0 | 22594,4 | - |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. Расходы на реализацию инициативных проектов (Ремонт внутрипоселковой дороги ул.Медиков протяженностью 0,40 км в с.Крым Мясниковского района Ростовской области) | Ведущий специалист по ЖКХ Секизян В.А. |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 2141,8 | 2141,8 | 2024,0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.4. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт дорог | Ведущий специалист по ЖКХ Секизян В.А. |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | - |
| 3. | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения» | Ведущий специалист по ЖКХ Секизян В.А. |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 552,8 | 552,8 | 552,7 | - |
| 4. | Основное мероприятие 2.1.Нанесение горизонтальной дорожной разметки и установка дорожных знаков | Ведущий специалист по ЖКХ Секизян В.А. |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 552,8 | 552,8 | 552,7 | - |
| 5. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 63772,6 | 63772,6 | 29555,5 | - |