АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

_____________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.03.2012 г.                                                 № 44                                                с. Крым

Об утверждении отчета об исполнении плана мероприятий

по реализации Программы Администрации Крымского
 сельского поселения по повышению эффективности бюджетных

расходов в Крымском сельском поселении на период

до 2012 года за 2011 год. 

В соответствии с пунктом 7.1 Плана мероприятий по реализации в 2012 году Программы по повышению эффективности бюджетных расходов в Крымском сельском поселении на период до 2013 года, утвержденным постановлением Администрации Крымского сельского поселения от 28.12.2011 № 236 «Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2011 году Программы по повышению эффективности бюджетных расходов в Крымском сельском поселении на период до 2012 года», постановляю:
1. Утвердить отчет об исполнении плана мероприятий Администрации Крымского сельского поселения по реализации Программы по повышению эффективности бюджетных расходов в Крымском сельском поселении на период до 2012 года за 2011 год согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Крымского сельского поселения



А. М. Деремян
                                   Приложение  1

                                                                                    к постановлению Администрации

                                                                                       Крымского сельского поселения 

                                                                                         от 07.03.2012 г. № 44
Отчет

об исполнении плана мероприятий Администрации Крымского сельского поселения по повышению эффективности бюджетных расходов в Крымском сельском поселении на период до 2012 года за 2011 год
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Установленный 
срок
	Фактический срок
	Результат исполнения
	Причины 
неисполнения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Крымского сельского поселения

	1.1.
	Разработка проекта постановления об утверждении порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития Крымского сельского поселения и составления проекта бюджета Крымского сельского поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов 
	II квартал
	май
	Постановление Администрации Крымского сельского поселения от 31.05.2011 № 69 «Об утверждении порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития Крымского сельского поселения и составления проекта бюджета Крымского сельского поселения Мясниковского района  на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»
	

	1.2.
	Бюджетное планирование с учетом  консервативного прогноза социально-экономического развития
	II – IV кварталы
	декабрь 
	Решение Собрания депутатов Крымского сельского поселения от 14.12.2011 № 107 «О бюджете Крымского сельского поселения Мясниковского района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»
	

	1.3.
	Формирование проекта решения Собрания депутатов Крымского сельского поселения «О бюджете Крымского сельского поселения Мясниковского района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» с соблюдением предельного уровня дефицита бюджета поселения в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации 
	II – IV кварталы
	декабрь
	Решение Собрания депутатов Крымского сельского поселения от 14.12.2011 № 107 «О бюджете Крымского сельского поселения Мясниковского района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов». 
	

	1.4.
	Обеспечение ограничения муниципального долга Крымского сельского поселения в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации 
	II – IV кварталы
	декабрь
	Решение Собрания депутатов Крымского сельского поселения от 14.12.2011 № 107 «О бюджете Крымского сельского поселения Мясниковского района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».
	

	2. Совершенствование разграничения полномочий и организация деятельности публично-правовых образований

	2.1.
	Обеспечение в полном объеме средствами за счет иных межбюджетных трансфертов передаваемые органам местного самоуправления Мясниковского района полномочий Крымского сельского поселения 
	весь период
	весь период
	Средства предоставлены в соответствии с Решением Собрания депутатов Крымского сельского поселения от 10.12.2010 № 81 «О бюджете Крымского сельского поселения Мясниковского района на 2011 год». Просроченная кредиторская задолженность бюджета Мясниковского района по переданным полномочиям отсутствует.
	

	2.2.
	Управление муниципаль​ным долгом на местном уровне в части:
  соответствия данных муниципальной долговой книги требованиям бюджетного законодательства; предельного объема муниципального долга бюджета поселения;  верхнего предела муниципального долга бюджета поселения  
	весь период
	весь период
	По результатам мониторинга перечисленные показатели, а также показатели муниципальной долговой книги соответствуют требованиям бюджетного законодательства
	

	3. Муниципальные программы как инструмент повышения эффективности бюджетных расходов

	3.1.
	Определение перечня муниципальных программ Крымского сельского поселения
	III квартал
	сентябрь
	Постановление Администрации Крымского сельского поселения от 12.09.2011 № 171 «Об утверждении перечня муниципальных целевых программ, предусмотренных к финансированию из бюджета Крымского сельского поселения на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»
	

	3.2.
	Утверждение муниципальных программ Крымского сельского поселения (в соответствии с перечнем муниципальных программ Крымского сельского поселения)
	в 2-месячный срок после утверждения перечня муниципальных программ Крымского сельского поселения
	сентябрь-октябрь
	Постановления Администрации Крымского сельского поселения от 26.09.2011 № 175, 26.09.2011 № 176, 26.09.2011 № 177, 26.09.2011 № 178, 03.10.2011 № 180, 03.10.2011 № 181, 03.10.2011 № 182, 03.10.2011 № 183
	

	3.3.
	Уточнение порядка планирования объемов бюджетных ассигнований бюджета Крымского сельского поселения на реализацию муниципальных программ Крымского сельского поселения с учетом результатов оценки их эффективности
	в 2-месячный срок после утверждения перечня муниципальных программ Крымского сельского поселения
	
	
	Рассмотрен отчет о ходе реализации муниципальной программы за 2010 год. Результаты неэффективной реализации муниципальной долгосрочной программы отсутствуют. Изменения в Решение Собрания депутатов о бюджете Крымского сельского поселения на 2011 год по результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ за отчетный финансовый год в части сокращения неэффективных расходов не вносились

	3.4.
	Внесение изменений в постановление Администрации Крымского сельского поселения от 11.08.2010 № 136 «О порядке принятия решения о разработке 

муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»
	в 2-месячный срок после утверждения порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Крымского сельского поселения
	декабрь
	Постановление Администрации Крымского сельского поселения от 28.12.2011 № 242 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных 

целевых программ»
	

	3.5.
	Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ Крымского сельского поселения на основании мониторинга достижения запланированных непосредственных и конечных результатов муниципальных программ Крымского сельского поселения за отчетный финансовый год
	II квартал
	II квартал
	В соответствии с разделом 5 Приложения к Постановлению от 11.08.2010 № 136 в составе ежегодного отчета о реализации программных мероприятий предоставляются сведения о достижении целевых показателей реализации муниципальных программ.
	

	3.6.
	Внесение изменений в решение Собрания депутатов Крымского сельского поселения о бюджете Крымского сельского поселения на 2011 год по результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ Крымского сельского поселения за отчетный финансовый год в части сокращения неэффективных расходов
	II – IV кварталы
	
	
	Внесение изменений в решение Собрания депутатов Крымского сельского поселения о бюджете Крымского сельского поселения на 2011 год по результатам оценки эффективности реализации  униципальных программ Крымского сельского поселения за отчетный финансовый год не требуется

	4. Переход к программной структуре расходов бюджетов

	4.1.
	Обеспечение планирования  бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями  по программно-целевому методу бюджетного планирования (планирование бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями Крымского сельского поселения  в составе муниципальных программ)
	II – IV кварталы 
	декабрь
	Решение Собрания депутатов Крымского сельского поселения от 14.12.2011 № 107 «О бюджете Крымского сельского поселения Мясниковского района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»
	

	4.2.
	Разработка приказа сектора экономики и финансов Администрации Крымского сельского поселения о порядке применения и детализации бюджетной классификации Российской Федерации на 2012 год с учетом изменений, внесенных в бюджетную классификацию Российской Федерации
	IV квартал 
	октябрь
	Приказ сектора экономики и финансов Администрации Крымского сельского поселения от 07.10.2011 № 3 «О порядке применения и детализации бюджетной классификации Российской Федерации при формировании бюджета Крымского сельского поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»
	

	5. Оптимизация функций  муниципального управления и повышения эффективности их обеспечения

	5.1.
	Проведение анализа правовых оснований, объема и структуры расходных обязательств, исполняемых за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета поселения, на предмет их соответствия целям деятельности, функциям и полномочиям главного распорядителя средств  бюджета поселения.

Рассмотрение вопроса о возможности исключения функций и полномочий, несоответствующих установленным нормативным правовым актам  
	I- II квартал
	I- II квартал        
	В результате анализа правовых оснований, объема и структуры расходных обязательств, исполняемых за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета поселения, на предмет их соответствия целям деятельности, функциям и полномочиям главного распорядителя средств  бюджета поселения функций и полномочий, не соответствующих установленным нормативным правовым актам не выявлено.
	

	5.2.
	Уточнение правовых оснований, оптимизация объема или структуры расходных обязательств, в том числе за счет их отмены с перераспределением бюджетных ассигнований на исполнение других расходных обязательств, исполняемых за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств  бюджета поселения
	I- II квартал
	I- II квартал
	Решение Собрания депутатов Крымского сельского поселения от 10.12.2010 № 81 «О бюджете Крымского сельского поселения Мясниковского района на 2011 год» с изменениями
	

	5.3.
	Выявление и ликвидация избыточных (дублирующих) муниципальных функций
	I- II квартал
	I- II квартал
	В результате проведенного анализа избыточных (дублирующих) функций не выявлено.
	

	5.4.
	Приведение нормативно-правовых актов в соответствие с Областными  законами  от 10.12.2010 № 537-ЗС и от 10.12.2010 № 541-ЗС «О муниципальной службе в Ростовской области» и признании утратившим силу отдельных положений областного законодательства»
	II квартал
	апрель
	Решение Собрания депутатов Крымского сельского поселения от 12.04.2011 № 91 «О денежном содержании Главы Крымского сельского поселения и муниципальных служащих муниципального образования «Крымское сельское поселение»
	

	5.5.
	Разработка проекта постановления Администрации Крымского сельского поселения об установлении порядка предоставления бюджетных инвестиций бюджетным учреждениям


	в 2-х месячный срок после принятия аналогичного порядка на областном уровне
	
	
	Порядок предоставления бюджетных инвестиций бюджетным учреждениям не разработан в связи с изменением типа действующих  муниципальных учреждений в казенные

	5.6.
	Рассмотрение и согласование уставов муниципальных  учреждений Крымского сельского поселения в связи с изменением их типов
	II квартал
	II квартал
	Постановление Администрации Крымского сельского поселения от 14.10.2011 № 196 «Об утверждении устава муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры Крымского сельского поселения», постановление Администрации Крымского сельского поселения от 14.10.2011 № 197 «Об утверждении устава муниципального казенного учреждения культуры «Библиотека Крымского сельского поселения» 
	

	5.7.
	Определение перечней особо ценного движимого имущества бюджетных учреждений Крымского сельского поселения
	I квартал
	I квартал
	Служебная записка от 30.12.2011г.
	

	5.8.
	Осуществление мероприятий по государственной регистрации права муниципальной собственности Крымского сельского поселения на объекты недвижимого имущества
	весь период
	весь период
	В 2011 году получены свидетельства на право муниципальной собственности на 9 объектов недвижимости
	

	5.9.
	Проведение анализа соответствия переданного имущества Крымского сельского поселения, в том числе земельных участков, предметам, целям и результатам деятельности организации и подготовка предложений по оптимизации и повышению эффективности использования указанного имущества                                                                                   
	I квартал
	I  квартал
	Информация от 31.03.2011г.
	.

	6. Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг

	6.1.
	Разработка нормативных правовых актов по реализации Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»
	I – IV кварталы
	I – IV кварталы
	Решение Собрания депутатов от 01.02.2011 № 86 «Об отдельных мерах по совершенствованию правового положения муниципальных учреждений Крымского сельского поселения в переходный период», постановление Администрации Крымского сельского поселения от 14.10.2011 № 195 «О создании муниципальных казенных учреждений культуры Крымского сельского поселения путем изменения типа действующих муниципальных учреждений Крымского сельского поселения», постановление Администрации Крымского сельского поселения от 14.10.2011 № 193 «Об утверждении порядка принятия решений о создании, реорганизации, ликвидации муниципальных учреждений, постановление Администрации Крымского сельского поселения от 14.10.2011 № 196 «Об утверждении устава муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры Крымского сельского поселения», постановление Администрации Крымского сельского поселения от 14.10.2011 № 197 «Об утверждении устава муниципального казенного учреждения культуры «Библиотека Крымского сельского поселения»  
	

	6.2.
	Создание системы мониторинга результатов деятельности подведомственных муниципальных учреждений Крымского сельского поселения, качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и выполнения муниципального задания подведомственными муниципальными учреждениями Крымского сельского поселения
	весь период
	весь период
	Постановление Администрации Крымского сельского поселения от 01.07.2009 № 133 «Об утверждении положения о порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»
	

	7. Развитие системы муниципального финансового контроля

	7.1.
	Разработка и утверждение порядка осуществления внутреннего финансового контроля в органах исполнительной власти Крымского сельского поселения, критериев его эффективности и результативности
	I – II кварталы
	
	Финансовый контроль осуществляется в соответствии со ст. 13 Решения Собрания депутатов Крымского сельского поселения от 28.09.2007 «О принятии Положения «О бюджетном процессе в Крымском сельском поселении», постановлением Администрации Крымского сельского поселения от 27.01.2010 № 12 «Об организации осуществления финансового контроля исполнительными органами местного самоуправления Крымского сельского поселения»
	

	7.2.
	Осуществление внутреннего финансового контроля, направленного на повышение главными распорядителями средств бюджета поселения и подведомственными им получателями результативности использования бюджетных средств
	весь период
	весь период
	Осуществлена проверка соблюдения норм трудового законодательства и правильности начисления заработной платы в соответствии с новыми условиями оплаты труда в МУ «ДК Крымского сельского поселения» и МУК «Библиотека Крымского сельского поселения».

Акты проверок от 22.06.2011 и 05.08.2011
	

	8. Формирование комплексной муниципальной  контрактной системы в Крымском сельском поселении

	8.1.
	Приведение правовых актов Крымского сельского поселения в соответствие с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд 
	по мере необходимости
	июнь
	Постановление Администрации Крымского сельского поселения от 08.06.2011 № 78 «Об утверждении Порядка согласования начальной  (максимальной) цены контракта (цены лота) свыше 1 млн. рублей
	

	8.2.
	Подготовка графика проведения открытых конкурсов и открытых аукционов в электронной форме на 2012 год
	IV квартал
	IV квартал
	Сформирован график проведения открытых конкурсов и открытых аукционов в электронной форме на  2012 год

	

	8.3.
	Использование электронных аукционов при размещении заказов на приобретение товаров, работ и услуг
	весь период
	весь период
	В 2011 году проведено  9 электронных аукционов на приобретение товаров, работ и услуг
	

	8.4.
	Разработка типовых муниципальных контрактов
	II квартал
	июнь
	Постановление Администрации Крымского сельского поселения от 27.06.2011 № 88 «Об утверждении формы муниципальных контрактов на выполнение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ»
	

	8.5.
	Осуществление контроля за выполнением плановых показателей по муниципальным закупкам, эффективностью размещения заказов и своевременным исполнением контрактных обязательств
	весь период
	весь период
	Контроль осуществляется комиссией по размещению заказов
	

	8.6.
	Осуществление внутреннего контроля за соблюдением законодательства по размещению заказов
	весь период
	весь период
	Внутренний контроль за соблюдением законодательства по размещению заказов осуществляется комиссией по по размещению заказов
	

	9. Реформирование системы бюджетных платежей

	9.1.
	Подготовка Соглашения между Администрацией Крымского сельского поселения и Управлением Федерального казначейства по Ростовской области об осуществлении операций бюджетных учреждений Крымского сельского поселения на лицевых счетах в органах Федерального казначейства
	IV квартал
	декабрь
	Подготовлены и организовано подписание Соглашений об осуществлении операций муниципальных казенных учреждений Крымского сельского на лицевых счетах в органах Федерального казначейства направлены в Отдел № 52 Управления Федерального казначейства по Ростовской области
	

	10. Организация реализации Программы

	10.1.
	Подготовка отчетов о выполнении планов мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов за 2010 год
	февраль
	февраль
	Постановление Администрации Крымского сельского поселения от 28.02.2011 № 30 «Об утверждении отчета о выполнении мероприятий Администрации Крымского сельского поселения по повышению эффективности бюджетных расходов, осуществленных в 2010 году»
	

	10.2.
	Утверждение плана мероприятий по реализации Программы в 2012 году 
	декабрь
	декабрь
	Постановление Администрации Крымского сельского поселения от 28.12.2011 № 236 «Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2012 году Программы по повышению эффективности бюджетных расходов в Крымском сельском поселении на период  до 2013 года»
	








1
PAGE  
1

