АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 марта 2013 года                                                № 72                                                      с.Крым

Об утверждении отчета о ходе работ по
муниципальной долгосрочной целевой

программе «Пожарная безопасность и защита

населения и территории  Крымского сельского
поселения от чрезвычайных ситуаций 

на 2011 – 2015 годы» по результатам работы 
за 2012 год
В соответствии с Решением Собрания депутатов Крымского сельского поселения от 28.09.2007 № 14 «О принятии Положения «О бюджетном процессе в Крымском сельском поселении», постановлением Администрации Крымского сельского поселения от 28.12.2011 № 248 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных  долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ» Администрация Крымского сельского поселения постановляет:
1.Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Пожарная безопасность и защита населения и территории Крымского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2015 годы», утвержденной постановлением Администрации Крымского сельского поселения от 01.10.2010 № 167 по результатам работы за 2012 год согласно приложению.
         2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Крымского сельского поселения                                                      А.М.Деремян
Приложение

к постановлению Администрации

Крымского сельского поселения 

от 29 марта 2013 года № 72
ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ КРЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА 2011- 2015 ГОДЫ» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ ЗА 2012 ГОД
ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ И ОБ ОБЪЕМАХ ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ
На реализацию мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Крымского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2015 годы» (далее – Программа) в 2012 году за счет средств бюджета Крымского сельского поселения Мясниковского района было предусмотрено 245,5 тыс.рублей, освоено 245,0 тыс.рублей, процент освоения составил  99,8 процента. Не освоено 0,5 тыс.руб. Причиной неосвоения средств является экономия средств по отдельным статьям расходов в ходе исполнения бюджета.

Средства были направлены  на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

Данные о нецелевом использовании средств,  предусмотренных на реализацию Программы отсутствуют.
В 2012 году в Программу внесены изменения тремя постановлениями Администрации Крымского сельского поселения в части:

дополнения новыми программными мероприятиями, в том числе обработки территории села против личинок комаров, приобретения электромегафона, противопожарных ранцев, изготовления предупредительной вывески;

 увеличения объема финансовых средств на выполнение  новых мероприятий Программы.
Отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий Программы в 2012 году указан в приложении 1 к настоящему отчету.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Последовательная реализация мероприятий Программы способствовала повышению квалификации специалистов по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, уменьшению числа пожаров,  снижению рисков возникновения и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций, созданию необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан.
Реализация мероприятий Программы в 2012 году позволила решить следующие задачи Программы:
1. Обеспечение противопожарным оборудованием.
2. Разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности населением и работниками учреждений социальной сферы.
3.Повышение объема знаний и навыков в области пожарной безопасности руководителей, должностных лиц и специалистов.

4.Организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности и правил поведения на воде.
5.Информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях.

В основе оценки эффективности Программы лежит система, включающая два показателя (по количеству пожаров и сокращению материальных потерь от пожаров), характеризующих эффективность программы.
В 2012 году произошло 2 пожара, ожоги получил 1 человек, материальный ущерб от пожаров составил 210 тыс. рублей.

При ожидаемом значении показателя по уменьшению количества пожаров на 5 процентов от базового показателя 2009 года  в 2012 году количество пожаров уменьшилось на 98,2 процента.

При ожидаемом значении показателя по уменьшению материальных потерь от пожаров на 5 процентов от базового показателя 2009 года в 2012 году  материальные потери сократились на 38,2 процента.
Анализ реализации Программы в соответствии с методикой оценки ее эффективности показал:

ожидаемые конечные результаты индикаторов реализации мероприятий Программы достигнуты. Значение показателя по показателю результативности 1 равно 1,8;  по показателю результативности 2 – 61,8  (значение показателей в соответствии с методикой должно быть больше либо равно 1);

бюджетные затраты на выполнение мероприятий Программы достигли запланированного уровня затрат, бюджетные средства использованы на реализацию мероприятий Программы эффективно.

Информация об оценке эффективности реализации Программы за отчетный финансовый 2012 год приведена в приложении  2.
СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ, ОБЪЕМАХ И СОСТОЯНИИ НЕЗАВЕРШЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
Все мероприятия Программы, запланированные на 2012 год, выполнены. 

ИНФОРМАЦИЯ О СТЕПЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ

ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

Анализ реализации Программы в 2012 году показал, что основные цели и задачи, направленные на реализацию Программы в 2012 году, выполнены в пределах предусмотренных плановых назначений. Выполнение программы следует считать эффективным в связи с тем, что по всем целевым показателям достигнуты плановые значения.

Приложение 1 
к отчету о ходе работ по муниципальной 
долгосрочной целевой программе
 «Пожарная безопасность и защита населения 

и территории Крымского сельского поселения 

от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2015 годы» 

по результатам работы за 2012 год
	
	
	ОТЧЕТ
	
	
	
	
	

	
	
	о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной
	
	
	
	
	

	
	
	целевой программы "Пожарная безопасность и защита населения и территории Крымского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011 - 2015 годы"
	
	

	
	
	по состоянию на 01 января 2013 года
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Крымского сельского поселения об утверждении Программы
	Уточненный план ассигнований на 2012 год
	Исполнено (кассовые расходы)
	Объем неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования)

	
	
	всего
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	местный бюджет
	внебюджетные источники
	всего
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	местный бюджет
	внебюджетные источники
	всего
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	местный бюджет
	внебюджетные источники
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	 
	Всего по Программе
	245.5
	-
	-
	245.5
	-
	245.5
	-
	-
	245.5
	-
	245.0
	-
	-
	245.0
	-
	0.5

	1.
	Содержание и организация деятельности муниципального учреждения "Аварийно-спасательное формирование Неклиновского района"
	60.3
	-
	-
	60.3
	-
	60.3
	-
	-
	60.3
	-
	60.3
	-
	-
	60.3
	-
	-

	2
	Приобретение электромегафона
	8.2
	-
	-
	8.2
	-
	8.2
	-
	-
	8.2
	-
	8.1
	-
	-
	8.1
	-
	0.1

	3
	Приобретение противопожарных ранцев
	16.0
	-
	-
	16.0
	-
	16.0
	-
	-
	16.0
	-
	16.0
	-
	-
	16.0
	-
	-

	4
	Техническое обслуживание и периодическое техническое освидетельствование исправных и работоспособных средств охранно-пожарной сигнализации, смонтированной в Администрации Крымского сельского поселения
	15.2
	-
	-
	15.2
	-
	15.2
	-
	-
	15.2
	-
	15.1
	-
	-
	15.1
	-
	0.1

	5
	Охрана здания Администрации Крымского сельского поселения средствами охранно-пожарной сигнализации
	80.1
	-
	-
	80.1
	-
	80.1
	-
	-
	80.1
	-
	80.0
	-
	-
	80.0
	-
	0.1

	6
	Обучение руководителей, должностных лиц и специалистов мерам по защите от ЧС
	20.5
	-
	-
	20.5
	-
	20.5
	-
	-
	20.5
	-
	20.4
	-
	-
	20.4
	-
	0.1

	7
	Противоклещевая обработка
	27.0
	-
	-
	27.0
	-
	27.0
	-
	-
	27.0
	-
	26.9
	-
	-
	26.9
	-
	0.1

	8
	Обработка территории села против личинок комаров 
	16.8
	-
	-
	16.8
	-
	16.8
	-
	-
	16.8
	-
	16.8
	-
	-
	16.8
	-
	-

	9
	Изготовление предупредительной вывески
	1.4
	-
	-
	1.4
	-
	1.4
	-
	-
	1.4
	-
	1.4
	-
	-
	1.4
	-
	-


Приложение 2

 к отчету о ходе работ

по муниципальной долгосрочной целевой

программе «Пожарная безопасность и защита населения

 и территории  Крымского сельского поселения 

от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2015 годы»

        по результатам работы за 2012 год
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ КРЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2011 – 2015 ГОДЫ»
	№ п/п
	Наименование показателей результативности
	Единица

 измерения
	Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренных Программой
	Отклонение от плановый значений (процентов)

	
	
	
	план
	факт
	

	
	
	
	
	
	

	1. 
	Снижение количества пожаров
	процент от базового показателя 2009 года (111 единиц)
	уменьшение на 6 процента
	уменьшение на 98,2 процента
	92,6

	2. 
	Сокращение материальных потерь от пожаров
	процент от базового показателя 2009 года (340,0 тыс. рублей)
	уменьшение на 5 процента
	уменьшение на 38,2 процента
	33,2


