ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры»  за отчетный период  6 мес. 2020 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Крымского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, (бюджет поселения, районный, областной, федеральный бюджеты) тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | Старший инспектор Администрации Крымского сельского поселения (по культуре, физической культуре и спорту, работы с детьми и молодежью) Хочкиян А.А. | X | X | X | 11289,9 | 11289,9 | 4648,9 | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий |  | Проведение культурно-массовых мероприятий | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 8181,4 | 8181,4 | 3438,9 | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.2.Расходы на текущий ремонт муниципальных учреждений культуры |  | Ремонт водосточной системы МКУК «ДК Крымского сельского поселения» | 01.04.2020 | 31.12.2020 | 508,5 | 508,5 | - | - |
| 4. | Основное мероприятие 1.7. Приобретение основных средств, оборудования и инвентаря |  | Приобретение оборудования для подключения вентиляционной системы здания МКУК «ДК Крымского сельского поселения» к электрическим сетям | 01.04.2020 | 31.12.2020 | 2600,0 | 2600,0 | 1210,0 | - |
| 6. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 11289,9 | 11289,9 | 4648,9 | - |
|  |  | Старший инспектор Администрации Крымского сельского поселения (по культуре, физической культуре и спорту, работы с детьми и молодежью) Хочкиян А.А. | X | X | X | 11289,9 | 11289,9 | 4648,9 | - |