ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство Крымского сельского поселения» за отчетный период  6 мес. 2020 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Крымского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, (бюджет поселения, районный, областной, федеральный бюджеты) тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Организация освещения улиц» | Ведущий специалист по ЖКХ Секизян В.А. | X | X | X | 1929,7 | 1929,7 | 755,8 | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Уличное освещение | Ведущий специалист по ЖКХ Секизян В.А. | освещение улиц в темное время суток | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1405,9 | 1405,9 | 542,4 | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Техническое обслуживание трансформаторных подстанций | Ведущий специалист по ЖКХ Секизян В.А. | бесперебойное обеспечение территории Крымского сельского поселения электроэнергией | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 33,2 | 33,2 | - | - |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. Ремонт и содержание уличных сетей | Ведущий специалист по ЖКХ Секизян В.А. | профилактика, ремонт, проверка электрического оборудования, осветительных приборов, замена ламп уличного освещения, установка плафонов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 490,6 | 490,6 | 213,4 | - |
| 5. | Подпрограмма 2.Озеленение территории Крымского сельского поселения |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1408,0 | 1408,0 | 815,7 |  |
| 6. | Основное мероприятие 2.1. Посадка деревьев и кустарников | Ведущий специалист по ЖКХ Секизян В.А. | озеленение территории с.Крым | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1124,6 | 1124,6 | 770,5 |  |
| 7. | Основное мероприятие 2.2. Посадка цветов летников и многолетников и уход за ними | Ведущий специалист по ЖКХ Секизян В.А. | озеленение территории с.Крым | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 25,0 | 25,0 | - | - |
| 8. | Основное мероприятие 2.3. Приобретение инвентаря для содержания объектов озеленения | Ведущий специалист по ЖКХ Секизян В.А. | содержание объектов озеленения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 35,0 | 35,0 | - | - |
| 9. | Основное мероприятие 2.4. Расходы на уход за зелеными насаждениями | Ведущий специалист по ЖКХ Секизян В.А. | содержание объектов озеленения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 223,4 | 223,4 | 45,2 | - |
| 10. | Подпрограмма 3. Прочие мероприятия по благоустройству Крымского сельского поселения | Ведущий специалист по ЖКХ Секизян В.А. |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 9967,1 | 9967,1 | 2821,9 | - |
| 11. | Основное мероприятие 3.2. Уборка и содержание прочих объектов благоустройства | Ведущий специалист по ЖКХ Секизян В.А. | Уборка мусора, ликвидация несанкционированных свалок | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 5099,5 | 5099,5 | 1407,7 | - |
| 12. | Основное мероприятие 3.4. Приобретение основных средств, запасных частей и материальных запасов для ремонта и содержания прочих объектов благоустройства | Ведущий специалист по ЖКХ Секизян В.А. | Ремонт объектов благоустройства, скашивание сорной растительности | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1659,6 | 1659,6 | 1414,2 | - |
| 13. | Приобретение фонтана |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 3208,0 | 3208 | - |  |
| . | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 13304,8 | 13304,8 | 4393,3 | - |