ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры»  за отчетный период  6 мес. 2021 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Крымского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, (бюджет поселения, районный, областной, федеральный бюджеты) тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | Старший инспектор Администрации Крымского сельского поселения (по культуре, физической культуре и спорту, работы с детьми и молодежью) Хочкиян А.А. | X | X | X | 6919,6 | 6919,6 | 3261,1 | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий |  | Проведение культурно-массовых мероприятий | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 6919,6 | 6919,6 | 3261,1 | - |
| 6. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 6919,6 | 6919,6 | 3261,1 | - |
|  |  | Старший инспектор Администрации Крымского сельского поселения (по культуре, физической культуре и спорту, работы с детьми и молодежью) Хочкиян А.А. | X | X | X | 6919,6 | 6919,6 | 3261,1 | - |