ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство Крымского сельского поселения» за отчетный период  6 мес. 2019 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Крымского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, (бюджет поселения, районный, областной, федеральный бюджеты) тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Организация освещения улиц» | Ведущий специалист по ЖКХ Секизян В.А. | X | X | X | 2173,2 | 2173,2 | 735,9 | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Уличное освещение | Ведущий специалист по ЖКХ Секизян В.А. | освещение улиц в темное время суток | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1210,0 | 1210,0 | 589,5 | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Техническое обслуживание трансформаторных подстанций | Ведущий специалист по ЖКХ Секизян В.А. | бесперебойное обеспечение территории Крымского сельского поселения электроэнергией | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 33,2 | 33,2 | - | - |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. Ремонт и содержание уличных сетей | Ведущий специалист по ЖКХ Секизян В.А. | профилактика, ремонт, проверка электрического оборудования, осветительных приборов, замена ламп уличного освещения, установка плафонов | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 930,0 | 930,0 | 146,4 | - |
| 5. | Подпрограмма 2.Озеленение территории Крымского сельского поселения |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 217,4 | 217,4 | 62,7 |  |
| 6. | Основное мероприятие 2.1. Посадка деревьев и кустарников | Ведущий специалист по ЖКХ Секизян В.А. | озеленение территории с.Крым | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 85,0 | 85,0 | 62,7 |  |
| 7. | Основное мероприятие 2.2. Посадка цветов летников и многолетников и уход за ними | Ведущий специалист по ЖКХ Секизян В.А. | озеленение территории с.Крым | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 25,0 | 25,0 | - | - |
| 8. | Основное мероприятие 2.3. Приобретение инвентаря для содержания объектов озеленения | Ведущий специалист по ЖКХ Секизян В.А. | содержание объектов озеленения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 35,0 | 35,0 | - | - |
| 9. | Основное мероприятие 2.4. Расходы на уход за зелеными насаждениями | Ведущий специалист по ЖКХ Секизян В.А. | содержание объектов озеленения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 72,4 | 72,4 | - | - |
| 10. | Подпрограмма 3. Прочие мероприятия по благоустройству Крымского сельского поселения | Ведущий специалист по ЖКХ Секизян В.А. |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 3148,1 | 3148,1 | 1070,9 | - |
| 11. | Основное мероприятие 3.2. Уборка и содержание прочих объектов благоустройства | Ведущий специалист по ЖКХ Секизян В.А. | Уборка мусора, ликвидация несанкционированных свалок | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 2330,4 | 2330,4 | 665,2 | - |
| 12. | Основное мероприятие 3.3. Приобретение основных средств, запасных частей и материальных запасов для ремонта и содержания прочих объектов благоустройства | Ведущий специалист по ЖКХ Секизян В.А. | Ремонт объектов благоустройства, скашивание сорной растительности | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 817,7 | 817,7 | 405,7 | - |
| 13. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 5538,7 | 5538,7 | 1869,5 | - |