Отчет

об исполнении плана реализации

муниципальной программы Крымского сельского поселения

«Муниципальная политика» на 2023 год по итогам 9 месяцев 2023 года

Муниципальная программа Крымского сельского поселения «Муниципальная политика» утверждена постановлением Администрации Крымского сельского поселения от 17.12.2018 № 174 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы на 2023 год предусмотрены средства из бюджета Крымского сельского поселения в сумме 60,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 60,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2023 фактическое освоение средств составило
14,5  тыс. рублей или 24,2 %.

Муниципальная программа включает в себя две подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Крымском сельском поселении» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Обеспечение реализации муниципальной программы» (далее – подпрограмма 2);

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Крымского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2023 год (далее – план реализации), утвержденному постановлением Администрации Крымского сельского поселения от 30.12.2022 № 238.

На реализацию подпрограммы 1 в 2023 году из бюджета Крымского сельского поселения предусмотрено 30,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 30,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2023 фактическое освоение средств составило
14,0 тыс. рублей или 46,7%. Остальные средства будут израсходованы в 4 квартале 2023 года, по мере заключения и исполнения муниципальных контрактов.

По итогам 9 месяцев 2023 года подпрограмма 1 состояла из 1 основного мероприятия, выполнение которой планируется в установленные сроки в полном объеме.

На реализацию подпрограммы 2 в 2023 году предусмотрено 30,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 30,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2023 фактическое освоение средств составило
0,5 тыс. рублей.

По итогам 9 месяцев 2023 года подпрограмма 2 состояла из 1 основного мероприятия, выполнение которого планируется в установленные сроки и в полном объеме.

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Муниципальная политика»  за отчетный период  9 мес. 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Крымского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, (бюджет поселения, районный, областной, федеральный бюджеты) тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Крымском сельском поселении» | Администрация Крымского сельского поселения | X | X | X | 30,0 | 30,0 | 14,0 | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих |  | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 30,0 | 30,0 | 14,0 | - |
| 3. | Подпрограмма 2. Обеспечение реализации муниципальной программы |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 30,0 | 30,0 | 0,5 | - |
| 4. | Основное мероприятие 1.2. Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Крымского сельского поселения, Собрания депутатов Крымского сельского поселения в общественно-политической газете «Заря» |  | Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующего вопросы опубликования правовых актов в газете «Заря» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 30,0 | 30,0 | 0,5 | - |
| 5. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 60,0 | 60,0 | 14,5 | - |