Отчет

об исполнении плана реализации

муниципальной программы Крымского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»  на 2023 год по итогам 9 месяцев 2023 года

Муниципальная программа Крымского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»  утверждена постановлением Администрации Крымского сельского поселения от 28.12.2021 № 177 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы на 2023 год предусмотрены средства из бюджета Крымского сельского поселения в сумме 86,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью –86,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2023 фактическое освоение средств составило
52,0  тыс. рублей или 60,5 %.

Муниципальная программа включает в себя две подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Профилактика экстремизма и терроризма» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Противодействие коррупции» (далее – подпрограмма 2);

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Крымского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2023 год (далее – план реализации), утвержденному постановлением Администрации Крымского сельского поселения от 30.12.2022 № 245.

На реализацию подпрограммы 1 в 2023 году из бюджета Крымского сельского поселения предусмотрено 86,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 86,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2023 фактическое освоение средств составило
52,0 тыс. рублей или 60,5%. Остальные средства будут израсходованы в 4 квартале 2023 года, по мере заключения и исполнения муниципальных контрактов.

По итогам 9 месяцев 2023 года подпрограмма 1 состояла из 9 основных мероприятий, выполнение которых планируется в установленные сроки и в полном объеме.

На реализацию подпрограммы 2 в 2023 году из бюджета Крымского сельского поселения бюджетные ассигнования сводной бюджетной росписью не предусмотрены.

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за отчетный период 9 мес. 2023г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Крымского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, (бюджет поселения, районный, областной, федеральный бюджеты) тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 Профилактика экстремизма и терроризма | Администрация Крымского сельского поселения | X | X | X | 86,0 | 86,0 | 52,0 | - |
| 2. | Информирование жителей Крымского сельского поселения о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов | Администрация Крымского сельского поселения | Информирование жителей Крымского сельского поселения о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 3. | Охрана здания Администрации Крымского сельского поселения средствами ОПС | Администрация Крымского сельского поселения | Повышение эффективности предупреждения коррупционных правонарушений; создание эффективной системы противодействия коррупции | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 86,0 | 86,0 | 52,0 | - |
| 4. | Организация работы добровольных народных дружин | Администрация Крымского сельского поселения | Повышение эффективности предупреждения коррупционных правонарушений; создание эффективной системы противодействия коррупции | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 5. | Осуществление еженедельного обхода территории сельского поселения на предмет выявления и ликвидации последствий экстремистской деятельности, которые могут проявляться в виде нанесения на здания, сооружения символов и знаков экстремистской направленности | Администрация Крымского сельского поселения | Совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления по профилактике преступности, проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации на территории Крымского сельского поселения. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 6. | Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы и информацию в территориальных органах федеральных органов исполнительной власти, органах местного самоуправления, правоохранительных органах, общественных объединений | Администрация Крымского сельского поселения | Совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления по профилактике преступности, проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации на территории Крымского сельского поселения. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 7. | Организовать адресное распространение, а также размещение на территории сельского поселения информации о требованиях действующего миграционного законодательства, а также контактных телефонах, по которым следует обращаться в случае совершения в отношении них противоправных действий | Администрация Крымского сельского поселения | Совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления по профилактике преступности, проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации на территории Крымского сельского поселения. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 8. | ## Информировать граждан о наличии в сельском поселении телефонных линий для сообщения фактов экстремистской и террористической деятельности |  | Совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления по профилактике преступности, проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации на территории Крымского сельского поселения. | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |  |
| 9. | Оказывать социальную поддержку лицам, пострадавшим в результате террористического акта | Администрация Крымского сельского поселения | Совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления по профилактике преступности, проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации на территории Крымского сельского поселения. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 10 | ## Подпрограмма 2.Противодействие коррупции | Администрация Крымского сельского поселения | X | X | X | - | - | - | - |
| 11 | ## Обучение муниципальных служащих по программам противодействия коррупции | Администрация Крымского сельского поселения | ## Создание дополнительных условий для обеспечения прозрачности деятельности администрации | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 12 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 86,0 | 86,0 | 52,0 | - |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы- Администрация Крымского сельского поселения | X | X | X | 86,0 | 86,0 | 52,0 | - |