Отчет

об исполнении плана реализации

муниципальной программы Крымского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта» на 2023 год по итогам 9 месяцев 2023 года

Муниципальная программа Крымского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением Администрации Крымского сельского поселения от 17.12.2018 № 172 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы на 2023 год предусмотрены средства из бюджета Крымского сельского поселения в сумме 100,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 100,0  тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2023 фактическое освоение средств составило
81,8 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя две подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие физической культуры и массового спорта» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Развитие инфраструктуры спорта» (далее – подпрограмма 2);

Запланированные в отчетном периоде внутрипоселенческие основные мероприятия подпрограммы 1 выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Крымского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорт» на 2023 год (далее – план реализации), утвержденному постановлением Администрации Крымского сельского поселения от 30.12.2022 № 237. Расходы на межпоселенческие и районные мероприятия не осуществлялись.

На реализацию подпрограммы 1 в 2023 году из бюджета Крымского сельского поселения предусмотрено 100,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 100,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2023 фактическое освоение средств составило
81,8 тыс.рублей.

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за отчетный период 9 мес. 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Крымского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, (бюджет поселения, районный, областной, федеральный бюджеты) тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» | Администрация Крымского сельского поселения | X | X | X | 100,0 | 100,0 | 81,8 | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Организация и проведение спортивных мероприятий в Крымском сельском поселении |  | Формирование здорового образа жизни среди всех слоев населения поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 100,0 | 100,0 | 81,8 | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Организация участия в районных спортивных мероприятиях |  | Формирование здорового образа жизни среди всех слоев населения поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |