|  |  |  |  | Отчет о реализации муниципальных программ за 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (на 01.10.2021) по Крымскому сельскому поселению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении муниципальной программы | Объем ассигнований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование мероприятия, на реализацию которого направлены федеральные средства, а также достигнутый результат, планируемый срок их освоения, в случае не полного освоения - причины |
|  |  |  | Предусмотрено программой на весь период реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предусмотрено программой на 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено в 2021 году (кассовые расходы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  | Местный бюджет |  | Прочие источники |  |  |  | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  | Местный бюджет |  | Прочие источники |  |  |  | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  | Местный бюджет |  | Прочие источники |  |
| % освоения в ___65,3___ году (по бюджетам) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальная программа Крымского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | № 169 от 17.12.2018 | 759,1 |  | - |  | - |  | 759,1 |  | - |  | 195,0 |  | - |  | - |  | 195,0 |  | - |  | 1,7 |  | - |  | - |  | 1,7 |  | - |  |
| 1.1 | Подпрограмма "Пожарная безопасность |  | 759,1 |  | - |  | - |  | 759,1 |  | - |  | 195,0 |  | - |  | - |  | 195,0 |  | - |  | 1,7 |  | - |  | - |  | 1,7 |  | - |  |
| 2. | Муниципальная программа Крымского сельского поселения «Развитие транспортной системы» | № 151 от 18.12.2019 | 63307,3 |  | - |  | 28979,3 |  | 34328,0 |  | - |  | 15210,5 |  | - |  | - |  | 15210,5 |  | - |  | 9204,1 |  | - |  | - |  | 9204,1 |  | - |  |
| 2.1 | Подпрограмма "Развитие автомобильных дорог общего пользования Крымского сельского поселения" |  | 61561,7 |  | - |  | 28979.3 |  | 32582,4 |  | - |  | 14550,5 |  | - |  | - |  | 14550,5 |  | - |  | 8701,3 |  | - |  | - |  | 8701,3 |  | - |  |
| 2.2 | Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории Крымского сельского поселения" |  | 1745,6 |  | - |  | - |  | 1745,6 |  | - |  | 660,0 |  | - |  | - |  | 660,0 |  | - |  | 502,8 |  | - |  | - |  | 502,8 |  | - |  |
| 3. | Муниципальная программа Крымского сельского поселения «Благоустройство Крымского сельского поселения» | № 170 от 17.12.2018 | 75992,4 |  | - |  | 1987,2 |  | 74005,2 |  | - |  | 9362,8 |  | - |  |  |  | 9362,8 |  | - |  | 7043,9 |  | - |  | - |  | 7043,9 |  | - |  |
| 3.1 | Подпрограмма "Организация освещения улиц" |  | 24855,7 |  | - |  | - |  | 24855,7 |  | - |  | 2605,5 |  | - |  | - |  | 2605,5 |  | - |  | 1880,8 |  | - |  | - |  | 1880,8 |  | - |  |
| 3.2 | Подпрограмма "Озеленение территории Крымского сельского поселения" |  | 8617,1 |  | - |  | - |  | 8617,1 |  | - |  | 1160,3 |  | - |  | - |  | 1160,3 |  | - |  | 621,4 |  | - |  | - |  | 621,4 |  | - |  |
| 3.3 | Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству Крымского сельского поселения" |  | 42519.6 |  | - |  | 1987,2 |  | 40532.4 |  | - |  | 5597,0 |  | - |  | - |  | 5597,0 |  |  |  | 4541,7 |  | - |  | - |  | 4541,7 |  | - |  |
| 4. | Муниципальная программа Крымского сельского поселения «Развитие культуры» | № 171 от 17.12.2018 | 89794,1 |  | 1929,9 |  | 288,4 |  | 87575,8 |  | - |  | 7312,1 |  | - |  | - |  | 7312,1 |  | - |  | 4828,8 |  | - |  | - |  | 4828,8 |  | - |  |
| 4.1 | Подпрограмма "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий" |  | 89794,1 |  | 1929,9 |  | 288,4 |  | 87575,8 |  | - |  | 7312,1 |  | - |  | - |  | 7312,1 |  | - |  | 4828,8 |  | - |  | - |  | 4828,8 |  | - |  |
| 5. | Муниципальная программа Крымского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» | № 172 от 17.12.2018 | 4578,8 |  | - |  | - |  | 4578,8 |  | - |  | 127,0 |  | - |  | - |  | 127,0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 5.1 | Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" |  | 4578,8 |  | - |  | - |  | 4578,8 |  | - |  | 127,0 |  | - |  | - |  | 127,0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 6. | Муниципальная программа Крымского сельского поселения «Муниципальная политика» | № 174 от 17.12.2018 | 711,7 |  | - |  | - |  | 711,7 |  | - |  | 70,0 |  | - |  | - |  | 70,0 |  | - |  | 15,8 |  | - |  | - |  | 15,8 |  | - |  |
| 6.1 | Подпрограмма «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Крымском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  | 368,8 |  | - |  | - |  | 368,8 |  | - |  | 40,0 |  | - |  | - |  | 40,0 |  | - |  | 5,6 |  | - |  | - |  | 5,6 |  | - |  |
| 6.2 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Крымского сельского поселения «Муниципальная политика» |  | 342,9 |  | - |  | - |  | 342,9 |  | - |  | 30,0 |  | - |  | - |  | 30,0 |  | - |  | 10,2 |  | - |  | - |  | 10,2 |  | - |  |
| 7. | Муниципальная программа Крымского сельского поселения «Информационное общество» | № 175 от 17.12.2018 | 4585,9 |  | - |  | - |  | 4585,9 |  | - |  | 449,7 |  | - |  | - |  | 449,7 |  | - |  | 272,5 |  | - |  | - |  | 272,5 |  | - |  |
| 7.1 | Подпрограмма "Развитие информационных технологий" |  | 4585,9 |  | - |  | - |  | 4585,9 |  | - |  | 449,7 |  | - |  | - |  | 449,7 |  | - |  | 272,5 |  | - |  | - |  | 272,5 |  | - |  |
| 8. | Муниципальная программа Крымского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» | № 173 от 17.12.2018 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 8.1 | Подпрограмма «Долгосрочное финансовое планирование» |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 8.2 | Подпрограмма «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 8.3 | Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Крымского сельского поселения» |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| ИТОГО: |  |  | 239729.3 |  | 1929,9 |  | 31254,9 |  | 206544.5 |  | - |  | 32727.1 |  | - |  | 1987,2 |  | 32727.1 |  | - |  | 21366.8 |  | - |  | - |  | 21366.8 |  | - |  |