Отчет

об исполнении плана реализации

муниципальной программы Крымского сельского поселения

«Информационное общество» на 2021 год по итогам 9 месяцев 2021 года

Муниципальная программа Крымского сельского поселения «Информационное общество» утверждена постановлением Администрации Крымского сельского поселения от 17.12.2018 № 175 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы на 2021 год предусмотрены средства из бюджета Крымского сельского поселения в сумме 449,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 449,7  тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2021 фактическое освоение средств составило
272,5  тыс. рублей или 60,6 %.

Муниципальная программа включает в себя две подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие информационных технологий» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг в Крымском сельском поселении» (далее – подпрограмма 2);

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Крымского сельского поселения «Информационное общество» на 2021 год (далее – план реализации), утвержденному постановлением Администрации Крымского сельского поселения от 29.12.2020 № 171.

На реализацию подпрограммы 1 в 2021 году из бюджета Крымского сельского поселения предусмотрено 449,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 449,7 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2021 фактическое освоение средств составило
1,7 тыс. рублей или 60,6%. Остальные средства будут израсходованы в 4 квартале  2021 года, по мере заключения и исполнения муниципальных контрактов.

По итогам 9 месяцев 2021 года подпрограмма 1 состояла из 2 основных мероприятий, выполнение которых планируется в установленные сроки и в

полном объеме.

На реализацию подпрограммы 2 в 2021 году из бюджета Крымского сельского поселения бюджетные ассигнования сводной бюджетной росписью не предусмотрены.

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Информационное общество» за отчетный период 9 мес. 2021г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Крымского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, (бюджет поселения, районный, областной, федеральный бюджеты) тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие информационных технологий» | Администрация Крымского сельского поселения | X | X | X | 449,7 | 449,7 | 272,5 | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Защита информации |  | Защита информации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 46,2 | 46,2 | 5,0 | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Создание, развитие и сопровождение информационных систем |  | Доступ к сети Интернет, ремонт компьютерной и множительной техники, приобретены информационные услуги с использованием экземпляров системы СПС Консультант Плюс, осуществлено обновление программного продукта 1С. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 403,5 | 403,5 | 267,5 | - |
| 4. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 449,7 | 449,7 | 272,5 | - |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы- Администрация Крымского сельского поселения | X | X | X | 449,7 | 449,7 | 272,5 | - |