Отчет

об исполнении плана реализации

муниципальной программы Крымского сельского поселения

«Развитие культуры» на 2021 год по итогам 9 месяцев 2021 года»

Муниципальная программа Крымского сельского поселения «Развитие культуры» утверждена постановлением Администрации Крымского сельского поселения от 17.12.2018 № 171 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы на 2021 год предусмотрены средства из бюджета Крымского сельского поселения и бюджета Мясниковского района в сумме 7 312,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 7 312,1  тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2021 фактическое освоение средств составило
4 828,8  тыс. рублей или 66,0 %.

Муниципальная программа включает в себя одну подпрограмму:

Подпрограмма 1 – «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» (далее – подпрограмма 1);

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Крымского сельского поселения «Развитие культуры» на 2021 год (далее – план реализации), утвержденному постановлением Администрации Крымского сельского поселения от 29.12.2020  № 166.

На реализацию подпрограммы 1 в 2021 году из бюджета Крымского сельского поселения и бюджета Мясниковского района предусмотрено 7 312,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 7 312,1 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2021 фактическое освоение средств составило
4 828,8 тыс. рублей или 66,0 %, что обусловлено условиями заключенных муниципальных контрактов с оплатой, предусмотренной в 4 квартале  2021 года, по факту их исполнения.

По итогам 9 месяцев 2021 года подпрограмма 1 состояла из 3 основных мероприятий, выполнение которых планируется в установленные сроки и в полном объеме.

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры»  за отчетный период  9 мес. 2021 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Крымского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, (бюджет поселения, районный, областной, федеральный бюджеты) тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | Старший инспектор Администрации Крымского сельского поселения (по культуре, физической культуре и спорту, работы с детьми и молодежью) Хочкиян А.А. | X | X | X | 7312,1 | 7312,1 | 4828,8 | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий |  | Проведение культурно-массовых мероприятий | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 7312,1 | 7312,1 | 4828,8 | - |
| 6. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 7312,1 | 7312,1 | 4828,8 | - |
|  |  | Старший инспектор Администрации Крымского сельского поселения (по культуре, физической культуре и спорту, работы с детьми и молодежью) Хочкиян А.А. | X | X | X | 7312,1 | 7312,1 | 4828,8 | - |