Сведения

об использовании средств бюджета Крымского сельского поселения, Мясниковского района, областного, федерального бюджетов  и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры»  за  2015г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Развитие культуры | всего | 3831,4 | 3221,5 |
|  |  | бюджет Крымского сельского поселения | 3222,2 | 3221,5 |
|  |  | бюджет Мясниковского района | 609,2 | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | Организация и проведение культурно массовых мероприятий | всего | 3288,0 | 2678,3 |
|  |  | бюджет Крымского сельского поселения | 2678,8 | 2678,3 |
|  |  | бюджет Мясниковского района | 609,2 | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Организация и проведение культурно массовых мероприятий | всего | 3288,0 | 2678,3 |
|  |  | бюджет Крымского сельского поселения | 2678,8 | 2678,3 |
|  |  | бюджет Мясниковского района | 609,2 | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | Библиотечное обслуживание населения Крымского сельского поселения | всего | 543,4 | 543,2 |
|  |  | бюджет Крымского сельского поселения | 543,4 | 543,2 |
|  |  | бюджет Мясниковского района | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Библиотечное обслуживание населения Крымского сельского поселения | всего | 543,4 | 543,2 |
|  |  | бюджет Крымского сельского поселения | 543,4 | 543,2 |
|  |  | бюджет Мясниковского района | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

Начальник сектора экономики и финансов                                           А.Е.Парагян