АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 марта 2024 года                                  № 65                                                 с.Крым

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

Крымского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Крымского сельского поселения от 25.09.2018 № 125 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Крымского сельского поселения Администрация Крымского сельского поселения постановляет:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Крымского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Администрации Крымского сельского поселения от 17.12.2018 № 172, за 2023 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Крымского

сельского поселения                                                                               А.М.Деремян

|  | ### Приложение к постановлению ### Администрации Крымского ### сельского поселения ### от 28 марта 2024 № 65 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Крымского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Администрации Крымского сельского поселения от 17.12.2018 № 172, за 2023 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях создания условий, обеспечивающих возможность населению различных возрастных групп Крымского сельского поселения систематически заниматься физической культурой и спортом, а также вести здоровый образ
жизни, обеспечения высокого уровня развития физической культуры и спорта в
Крымском сельском поселении в соответствии с меняющимися запросами населения и
перспективными задачами развития общества и экономики муниципалитета в
рамках реализации муниципальной программы Крымского сельского поселения
«Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением
Администрации Крымского сельского поселения от 17.12.2018 № 172 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых проведены поселенческие соревнования по шашкам, шахматам, мини-футболу, футболу, волейболу, легкой атлетике, настольному теннису, греко-римской борьбе, дартсу.

Обеспечено участие населения  в  внутришкольном и муниципальном этапе Спартакиад школьников Мясниковского района; муниципальном этапе Спартакиады детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства; муниципальном этапе Спартакиады допризывной и призывной молодежи Дона; муниципальном этапе Зимнего и Летнего фестиваля комплекса «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»;
в районных соревнованиях по шашкам, шахматам, мини-
футболу, футболу, волейболу, легкой атлетике, городошному спорту, настольному теннису, дартсу, памятные турниры по разным видам спорта, в соревнованиях Ростовской области среди муниципальных образований по видам спорта.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий.

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий подпрограмм.

В рамках подпрограммы1 «Развитие физической культуры и массового спорта», предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Организация и проведение спортивных
мероприятий в Крымском сельском поселении» выполнено в полном объеме.
Проведены официальные поселенческие спортивно-массовые и физкультурно-
оздоровительные мероприятия для всех категорий населения, в том числе:

- первенства по шашкам, шахматам, настольному теннису, мини-футболу;
- турниры по волейболу, гандболу, футболу, шахматам;

- мероприятия  физкультурно-оздоровительные в честь Дня России, Дня молодежи, Дня физкультурника.
            Основное мероприятие 1.2. «Организация участия в районных спортивных мероприятиях» выполнено в полном объеме. 
		Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

В 2023 году на ход реализации муниципальной программы оказывали
влияние такие факторы как, принятие ограничительных мер по профилактике и
распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Под влиянием данного фактора отменены некоторые районные и поселенческие
спортивные мероприятия.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 100,0 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

бюджет Крымского сельского поселения – 100,0 тыс. рублей;

федеральный бюджет  -______0,0_______ тыс. рублей;

плановый объем средств

областной бюджет - _________0,0__________ тыс. рублей;

плановый объем средств

бюджет Мясниковского района - _________0,0_______ тыс. рублей;

плановый объем средств

внебюджетные источники - ________0,0___________ тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов от 28.12.2022 № 49 «О бюджете Крымского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» составил 100,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 100,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Крымского сельского поселения -  100,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета - 0,0 тыс.рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета  - 0,0     тыс. рублей;

безвозмездные поступления из бюджета  Мясниковского района -0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 88,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Крымского сельского поселения – 88,9 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета  - 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета  - 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из бюджета Мясниковского района  - 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Крымского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет Крымского сельского поселения составил  11,1 тыс. рублей, из них:

11,1 тыс. рублей - экономия средств на приобретение мягкого инвентаря и призов.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной

программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 2 показателя, фактические значения которых соответствуют плановым.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.2 -1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 	1,0, что характеризует высокий   уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

- Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий  составляет 100%, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

- Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

  - Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Крымского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Крымского сельского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных  мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ,  муниципальной программы составляет 100 %.

3.2.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Крымского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Крымского сельского поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

88,9 тыс. рублей /100,0 тыс. рублей = 0,89.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Крымского сельского поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджет Крымского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Крымского сельского поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

88,9/100,0= 0,89 в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0 х 0,5 + 0,89 х 0,3 + 0,89 х 0,2 = 0,95, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высокой.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Крымского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2023 год по итогам года установлено выполнение мероприятий плана реализации в полном объеме, в связи с чем принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы в текущем периоде не требуются. По результатам выполнения программных мероприятий образовалась экономия в размере 11,1 тыс. рублей в связи с экономией средств на приобретение мягкого инвентаря и призов.

|  | ### Приложение № 1 ### к отчету о реализации ### муниципальной программы ### Крымского сельского поселения ### «Развитие физической культуры и спорта» за 2023 год |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за отчетный период 12 месяцев 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Крымского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, (бюджет поселения, районный, областной, федеральный бюджеты) тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1«Развитие физической культуры и массового спорта» | Администрация Крымского сельского поселения | X | X | X | 100,0 | 100,0 | 88,9 | 11,1 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Организация и проведение спортивных мероприятий в Крымском сельском поселении | Администрация Крымского сельского поселения | Развитие физической культуры и массового спорта |  |  | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.2. Организация участия в районных спортивных мероприятиях | Администрация Крымского сельского поселения | Развитие физической культуры и массового спорта | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 100,0 | 100,0 | 88,9 | 11,1 |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 100,0 | 100,0 | 88,9 | 11,1 |
|  |  | Администрация Крымского сельского поселения | X | X | X | 100,0 | 100,0 | 88,9 | 11,1 |

|  | ### Приложение № 2 ### к отчету о реализации ### муниципальной программы ### Крымского сельского поселения ### «Развитие физической культуры и спорта» за 2023 год |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» | Администрация Крымского сельского поселения | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Организация и проведение спортивных мероприятий в Крымском сельском поселении | Старший инспектор Администрации Крымского сельского поселения Хочкиян А.А. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Проведение спортивных мероприятий в Крымском сельском поселении | В соответствии с календарным планом проведены соревнования для всех категорий населения |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. Организация участия в районных спортивных мероприятиях | Старший инспектор Администрации Крымского сельского поселения Хочкиян А.А. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Запланировано участие в районных спортивных мероприятиях | спортсмены Крымского сельского поселения принимали участие в спортивных соревнованиях района | - |

|  | ### Приложение № 3 ### к отчету о реализации ### муниципальной программы ### Крымского сельского поселения ### «Развитие физической культуры и спорта» за 2023 год |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Всего | 100,0 | 100,0 | 88,9 |
|  | бюджет Крымского сельского поселения | 100,0 | 100,0 | 88,9 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Крымского сельского поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета Мясниковского района <2> | - | - | - |
|  | внебюджетные источники <2> | - | Х | - |
| Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и массового спорта | Всего | 100,0 | 100,0 | 88,9 |
|  | бюджет Крымского сельского поселения | 100,0 | 100,0 | 88,9 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Крымского сельского поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета Мясниковского района <2> | - | - | - |
|  | внебюджетные источники <2> | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1 Организация и проведение спортивных мероприятий в Крымском сельском поселении | Всего | - | - | - |
|  | бюджет Крымского сельского поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Крымского сельского поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. Организация участия в районных спортивных мероприятиях | Всего | 100,0 | 100,0 | 88,9 |
|  | бюджет Крымского сельского поселения | 100,0 | 100,0 | 88,9 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Крымского сельского поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |