АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2024 г.                                         № 68                                                  с. Крым

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной программы

Крымского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и

противодействие преступности» за 2023 год.

В соответствии с постановлением Администрации Крымского сельского поселения от 28.12.2021г № 177 «Об утверждении муниципальной программы Крымского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», постановлением Администрации Крымского сельского поселения от 25.09.2018 № 125 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Крымского сельского поселения», Администрация Крымского сельского поселения

постановляет:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Крымского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2023 год, утвержденной постановлением Администрации Крымского сельского поселения от 28.12.2021г № 177, согласно приложению.

- Постановление подлежит обнародованию в установленном порядке и размещению на сайте.

3.   Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Крымского сельского поселения                                                      А.М.Деремян

Приложение

к постановлению Администрации

Крымского сельского поселения

от 28.03.2024 № 68

Отчет

о реализации муниципальной программы

Крымского сельского поселения "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" за 2023 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях создания благоприятных условий для жителей Крымского сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы Крымского сельского поселения "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности", утвержденной постановлением Администрации Крымского сельского поселения   28.12.2021г № 177 (далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной     программы      в 2023   году    реализован     комплекс мероприятий, направленных на:

-  повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных

основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ

Достижению результатов в   2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 "Профилактика экстремизма и терроризма", предусмотрена реализация 4 основных мероприятий, и 1 контрольное событие.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

В 2023 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

фактор 1- Повышение общественной безопасности.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023  год составил 86,0 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

бюджет Крымского сельского поселения – 86,0 тыс. рублей;

областной бюджет  -_________0__________ тыс. рублей;

плановый объем средств

федеральный бюджет - ______0_____________ тыс. рублей;

плановый объем средств

районный бюджет - ____0_______________ тыс. рублей;

плановый объем средств

внебюджетные источники - _______0____________ тыс. рублей.

плановый объем средств

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 70,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Крымского сельского поселения – 70,9 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета  -_0__________________ тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета  -_0_______________ тыс. рублей;

районный бюджет - __________0_________ тыс. рублей;

плановый объем средств

внебюджетные источники - __________0_________ тыс. рублей.

плановый объем средств

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджет Крымского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет Крымского сельского поселения составил 15,1 тыс. рублей, из них:

15,1  тыс. рублей - резервирование средств на непредвиденные расходы.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной

программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 10 показателей, из которых все соответствуют плановым.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1.1-1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 	1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

- Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, составляет 1,  что характеризует  высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

- Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

  - Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета Крымского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Крымского сельского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, муниципальной программы составляет 0%.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Крымского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Крымского сельского поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

70,9 тыс. рублей /86,0 тыс. рублей =0,82.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Крымского сельского поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджет Крымского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Крымского сельского поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

70,9 тыс. рублей /86,0 тыс. рублей =0,82, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,82х 0,5 + 0,82 х 0,3 + 0,82 х 0,2 = 0,82 в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высокой.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Учитывая, что эффективность реализации муниципальной программы высокая, следует продолжить реализацию основных мероприятий программы.

Приложение 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Крымского сельского поселения

"Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срок реализации | Фактический срок |  | Результат |  | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начала реализации | Окончания реализации | Запланированный | Достигнутый |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1.«Профилактика экстремизма и терроризма» | Администрация Крымского сельского поселения | X | Х | Х | 86,0 | 70,9 | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Охрана здания Администрации Крымского сельского поселения средствами ОПС | Администрация Крымского сельского поселения | Январь-декабрь | Январь | Декабрь | 86,0 | 70,9 | - |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы Создание условий для благоприятной и максимально безопасной для населения обстановки. |  | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Ведение членов ДНД разъяснительной работы с населением | Члены ДНД ведут постоянную разъяснительную работу с населением |  |
| 4 | Итого по муниципальной программе |  | X | Х | Х | 0,0 | 0,0 | - |

Приложение 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Крымского сельского поселения

"Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Всего | 86,0 | 86,0 | 70,9 |
|  | бюджет Крымского сельского поселения | 86,0 | 86,0 | 70,9 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Крымского сельского поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1. | Всего | 86,0 | 86,0 | 70,9 |
|  | бюджет Крымского сельского поселения | 86,0 | 86,0 | 70,9 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Крымского сельского поселения, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1. | Всего, | 86,0 | 86,0 | 70,9 |
|  | бюджет Крымского сельского поселения | 86,0 | 86,0 | 70,9 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Крымского сельского поселения, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |

Приложение 3

к отчету о реализации муниципальной

программы Крымского сельского поселения

"Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Подпрограмма 1. «Профилактика экстремизма и терроризма» |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1.1. Профилактика экстремизма и терроризма | % | 0 | 86,0 | 70,9 | Резервирование средств на непредвиденные расходы |

Приложение 4

к отчету о реализации муниципальной

программы Крымского сельского поселения

"Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" за 2023 год

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате

### проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме 
в отчетном году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, приоритетного основного мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа | Х | Х | 4,1 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 1. | Х | Х | 4,1 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1. | 86,0 | 70,9 | 15,1 | 0,0 |
|  | Охрана здания Администрации Крымского сельского полселения средствами ОПС | 86,0 | 70,9 | 15,1 | 0,0 |